ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 ноября 2016 г. N 98-рг

О ВНЕДРЕНИИ СТАНДАРТА РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D36DC03A9645986DE6646883F3CA2C2F56C748794C49B0424D2F232AE1493A7ADABE7A87CD7B2D9A406B9E1B1F26FE3BDF9P4L7I) Губернатора Кемеровской области  от 15.09.2017 N 63-рг) |

В соответствии с [распоряжением](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D28D115C5385C80D53C43883A33F796AA3729D09DCECC516BD3BC74A70B93A0B3A9E3A2P2L1I) Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 N 1738-р "Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации" и в целях развития конкуренции в Кемеровской области:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. [План](#P51) мероприятий ("дорожную карту") по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области.

1.2. Целевые [показатели](#P870) по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области.

1.3. [Отчет](#P1237) о реализации плана мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области.

1.4. [Оценку](#P1282) достижения плановых значений целевых показателей, установленных планом мероприятий ("дорожной картой") по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области.

1.5. [Реестр](#P1358) хозяйствующих субъектов с муниципальным участием 50 и более процентов, осуществляющих деятельность в Кемеровской области.

(пп. 1.5 введен [распоряжением](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D36DC03A9645986DE6646883F3CA2C2F56C748794C49B0424D2F232AE1493A7ADABE6A87CD7B2D9A406B9E1B1F26FE3BDF9P4L7I) Губернатора Кемеровской области от 15.09.2017 N 63-рг)

2. Органам исполнительной власти Кемеровской области, ответственным за реализацию [плана](#P51) мероприятий ("дорожной карты") по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области (далее - план мероприятий):

2.1. В срок до 31.12.2017 внести изменения в утвержденные ведомственные планы по реализации соответствующих мероприятий [плана](#P51) мероприятий.

(пп. 2.1 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D36DC03A9645986DE6646883F3CA2C2F56C748794C49B0424D2F232AE1493A7ADABE4A87CD7B2D9A406B9E1B1F26FE3BDF9P4L7I) Губернатора Кемеровской области от 15.09.2017 N 63-рг)

2.2. Обеспечить выполнение [плана](#P51) мероприятий, достижение целевых показателей по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области и представление в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области:

а) ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным, информацию о ходе выполнения [плана](#P51) мероприятий;

б) ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчетным, предложения по внесению изменений в перечень приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции в Кемеровской области.

3. Исключен с 15 сентября 2017 года. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D36DC03A9645986DE6646883F3CA2C2F56C748794C49B0424D2F232AE1493A7ADABEAA87CD7B2D9A406B9E1B1F26FE3BDF9P4L7I) Губернатора Кемеровской области от 15.09.2017 N 63-рг.

4. Департаменту экономического развития Администрации Кемеровской области (Т.В.Неробова):

4.1. Осуществлять координацию деятельности органов исполнительной власти Кемеровской области, структурных подразделений Администрации Кемеровской области и органов местного самоуправления по выполнению [плана](#P51) мероприятий.

(пп. 4.1 в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D36DC03A9645986DE6646883F3CA2C2F56C748794C49B0424D2F232AE1493A7ADAAE3A87CD7B2D9A406B9E1B1F26FE3BDF9P4L7I) Губернатора Кемеровской области от 15.09.2017 N 63-рг)

4.2. Исключен с 15 сентября 2017 года. - [Распоряжение](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D36DC03A9645986DE6646883F3CA2C2F56C748794C49B0424D2F232AE1493A7ADAAE1A87CD7B2D9A406B9E1B1F26FE3BDF9P4L7I) Губернатора Кемеровской области от 15.09.2017 N 63-рг.

4.3. Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливать доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Кемеровской области и представлять его на рассмотрение и утверждение совету по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области.

4.4. Размещать информацию о деятельности по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области на официальном сайте Администрации Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4.5. Ежегодно в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, направлять доклад в Министерство экономического развития Российской Федерации.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

7. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор

Кемеровской области

А.М.ТУЛЕЕВ

Утвержден

распоряжением Губернатора

Кемеровской области

от 23 ноября 2016 г. N 98-рг

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО СОДЕЙСТВИЮ

РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D36DC03A9645986DE6646883F3CA2C2F56C748794C49B0424D2F232AE1493A7ADAAE0A87CD7B2D9A406B9E1B1F26FE3BDF9P4L7I) Губернатора Кемеровской области  от 15.09.2017 N 63-рг) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Текущее состояние на рынке и проблематика | Срок реализации | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых рынках | | | | | |
| 1 | Рынок услуг дошкольного образования | | | | |
| 1.1 | Организация мероприятий, способствующих активизации процесса лицензирования негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных организаций, и создание для этого условий | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования. Развитие сектора частных дошкольных (в том числе образовательных) организаций | Оценка текущего состояния:  конкурентная среда рынка услуг дошкольного образования характеризуется значительным доминированием муниципальных образовательных учреждений (90% от общего количества, или 1250 учреждений, против 10% частных дошкольных образовательных организаций, или 125 учреждений). Частные дошкольные образовательные организации посещают 5799 детей дошкольного возраста (3,95% от общего числа воспитанников).  В соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D36DC03A9645986DE6646853831A9CDF56C748794C49B0424D2E032F61891A3B3ABE4BD2A86F7P8L5I) Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.12.2013 N 632 негосударственным дошкольным образовательным организациям Кемеровской области предоставляется субсидия. В 2016 году в форме субсидий из областного бюджета было выделено 81,9 млн. рублей для 17 негосударственных образовательных организаций (4 школы; 13 детских садов).  Обоснование проблемы:  на рынке услуг дошкольного образования существует проблема низкой рентабельности частных образовательных организаций при высоком уровне первоначальных вложений в развитие бизнеса.  Кроме того, новые участники рынка указывают на проблемы, связанные с подбором, арендой или выкупом помещений. Трудности связаны с соблюдением требований к помещениям, а также высокой стоимостью их аренды или покупки | 2016 - 2019 годы | Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области,  департамент образования и науки Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 1.2 | Выявление и пресечение деятельности "нелегального сектора" услуг в сфере дошкольного образования | 2016 - 2019 годы | Государственная служба по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области |
| 1.3 | Предоставление субвенции на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, имеющих лицензию на право осуществления образовательной деятельности |  | 2016 - 2019 годы | Департамент образования и науки Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 1.4 | Мониторинг численности частных дошкольных образовательных организаций, центров по присмотру и уходу, расположенных в Кемеровской области, и численности детей, посещающих данные организации | 2016 - 2019 годы | Департамент образования и науки Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 2 | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | |
| 2.1 | Формирование реестра организаций отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг отдыха и оздоровления детей. Развитие сектора негосударственных организаций отдыха и оздоровления детей | Оценка текущего состояния: в 2016 году в реестр организаций детского отдыха и оздоровления были включены 847 организаций отдыха и оздоровления, из них:  14 государственных учреждений,  54 муниципальные организации,  31 стационарная негосударственная оздоровительная организация. Отдыхом и оздоровлением в стационарных организациях отдыха и оздоровления в 2016 году было охвачено 35,7% детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Кемеровской области.  Общее количество детей, охваченных организованными формами отдыха, составило 76%.  Обоснование проблемы:  высокие требования стандартов качества предоставляемой услуги, соответствие современным санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам пожарной и антитеррористической безопасности;  недостаточный уровень квалификации психолого-педагогических, физкультурно-спортивных, медицинских и других специалистов, владеющих технологиями оздоровления и психолого-педагогической поддержки детей во время пребывания на отдыхе, в связи с отсутствием профессиональных стандартов специалистов в сфере отдыха и оздоровления;  частные организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, подвержены регулярным проверкам со стороны надзорных органов, что делает непривлекательным данный рынок услуг;  высокая себестоимость услуг в условиях снижения платежеспособности населения приводит к вынужденному снижению стоимости путевки, что делает рынок услуг детского отдыха и оздоровления менее рентабельным | 2016 - 2019 годы | Департамент образования и науки Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 2.2 | Выявление наличия административных барьеров развития конкурентной среды на рынке услуг детского отдыха и оздоровления | 2016 - 2019 годы | Департамент образования и науки Кемеровской области,  уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области  (по согласованию) |
| 2.3 | Содействие развитию негосударственного сектора отдыха и оздоровления детей | 2016 - 2019 годы | Департамент образования и науки Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 3 | Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | |
| 3.1 | Содействие развитию негосударственного сектора организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг дополнительного образования детей. Развитие частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | Текущая ситуация: по состоянию на 01.01.2017 в Кемеровской области действуют 303 организации дополнительного образования. В данных организациях занимается 75,9% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Кроме того, занятия по дополнительным общеразвивающим программам проводятся в общеобразовательных организациях.  Обоснование проблемы: в сфере дополнительного образования детей имеются требования к условиям реализации программ (СанПиН, помещения, кадры), высокая стоимость аренды помещений | 2016 - 2019 годы | Департамент образования и науки Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 3.2 | Формирование реестра организаций дополнительного образования всех форм собственности | 2016 - 2019 годы | Департамент образования и науки Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 3.3 | Оказание информационно-методической и консультативной помощи негосударственным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 2016 - 2019 годы | Департамент образования и науки Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 4 | Рынок медицинских услуг | | | | |
| 4.1 | Выявление наличия административных барьеров развития конкурентной среды на рынке медицинских услуг | Создание условий для развития конкуренции на рынке медицинских услуг. Включение негосударственных медицинских организаций в реализацию территориальных программ государственных гарантий обязательного медицинского страхования | Оценка текущего состояния: в Кемеровской области наблюдается увеличение числа негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования (далее - ОМС). Доля затрат на медицинскую помощь по ОМС, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями в 2016 году, в общих расходах на выполнение территориальной программы ОМС составила 4,6%. В 2016 году в реализации территориальной программы ОМС участвовало 65 негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций.  Обоснование проблемы: высокая стоимость современного лечебного, диагностического, стерилизационного оборудования, отсутствие свободных помещений или высокая арендная плата | 2016 - 2019 годы | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области  (по согласованию) |
| 4.2 | Обеспечение включения негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования | 2016 - 2019 годы | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 4.3 | В целях соблюдения принципов прозрачности (публичности) предоставления государственного (муниципального) имущества хозяйствующим субъектам для осуществления предпринимательской деятельности размещение информации в средствах массовой информации о порядке предоставления негосударственным организациям здравоохранения соответствующих преференций в целях охраны здоровья граждан, в том числе путем предоставления государственного (муниципального) имущества без проведения торгов, установления льготной ставки арендной платы | 2016 - 2019 годы | Департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 5 | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями | | | | |
|  | Привлечение к реализации социальных проектов некоммерческих организаций | Развитие сектора негосударственных организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет). Привлечение к реализации социальных проектов некоммерческих организаций | Оценка текущего состояния: по состоянию на 01.01.2017 в Кемеровской области действуют 42 учреждения социального обслуживания семьи и детей, в числе которых 27 специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 7 центров социальной помощи семье и детям,  6 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, 2 центра психолого-педагогической помощи населению. В 2016 году 138,2 тыс. получателей услуг предоставлено 479,1 тыс. социальных услуг в учреждениях социального обслуживания семьи и детей. 31,9 тыс. человек оказано содействие в предоставлении помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение). В Кемеровской области доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья  (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих услуги психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями, составляет 0,02%.  Обоснование проблемы: основными проблемами, ограничивающими развитие конкуренции на рынке услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, являются очень высокая стоимость реабилитационных мероприятий, оборудования, обучения специалистов, высокие требования в отношении соблюдения санитарных норм, пожарной безопасности, обеспечения безбарьерного доступа, предъявляемые к организациям, осуществляющим социальное обслуживание детей (вне зависимости от форм собственности) | 2016 - 2019 годы | Департамент социальной защиты населения Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 6 | Рынок услуг в сфере культуры | | | | |
|  | Организация предоставления населению Кемеровской области услуг театрально-зрелищных учреждений, культурно-досуговых услуг, библиотечного обслуживания, доступа к музейным предметам и музейным коллекциям с привлечением организаций культуры всех форм собственности | Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) организаций в сфере культуры | Оценка текущего состояния: в Кемеровской области в 2016 году осуществляли деятельность и предоставляли услуги населению 1839 учреждений культуры, среди них 637 общедоступных библиотек, 588 клубов, 80 киноустановок, 5 кинотеатров, 43 музея, 4 парка культуры и отдыха,  7 профессиональных театров, Государственная областная филармония Кузбасса имени Б.Т.Штоколова, 5 профессиональных образовательных организаций,  110 образовательных организаций дополнительного образования детей, Губернаторский культурный центр "Юные дарования Кузбасса" и другие учреждения культуры и искусства.  В сфере культурно-досуговой деятельности негосударственные (немуниципальные) организации занимают лишь небольшой сегмент как по видам услуг, так и по охвату населения. В Кемеровской области работает один частный музей - Музей шахтерской славы Кольчугинского рудника компании "СУЭК-Кузбасс", один частный театр "Седьмое утро" (г. Новокузнецк). Негосударственных (немуниципальных) библиотек, выполняющих функции публичной или общедоступной библиотеки, в Кемеровской области не зарегистрировано.  Обоснование проблемы: сохранение принципа "бесплатности" для населения основных услуг в сфере культуры, сложившийся платежеспособный спрос населения, обуславливающий убыточность деятельности альтернативных государственному сектору поставщиков услуг (библиотеки, архивы, музеи) | 2016 - 2019 годы | Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 7 | Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
| 7.1 | Взаимодействие с межотраслевым советом потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в Кемеровской области (в части установления тарифов и содействия реализации мероприятий, направленных на повышение качества и надежности обеспечения потребителей коммунальными услугами в сфере ЖКХ) | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг жилищно-коммунального хозяйства | Оценка текущей ситуации: в Кемеровской области в сфере жилищно-коммунальных услуг осуществляют деятельность 719 предприятий, в том числе в области теплоснабжения - 161,  электроснабжения - 32, водоснабжения и водоотведения - 98, управления многоквартирными домами  (далее - МКД) - 388, газоснабжения - 17, утилизации твердых коммунальных отходов - 23. Число частных организаций в сфере управления МКД в Кемеровской области имеет устойчивую тенденцию к росту. По состоянию на 01.01.2017 из 388 управляющих компаний в Кемеровской области к негосударственным (немуниципальным) можно отнести 369, что составляет 95,1% от общего числа управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению МКД. К муниципальным можно отнести 19 управляющих компаний, или 4,9%.  Обоснование проблемы: органы местного самоуправления сталкиваются с проблемой отсутствия организаций, желающих осуществлять управление многоквартирными домами в сельских поселениях. Этот факт обусловлен целым рядом причин, среди которых: непривлекательность жилищного фонда вследствие его неудовлетворительного технического состояния, низкая платежеспособность собственников, а зачастую их нежелание принимать экономически обоснованные тарифы | 2016 - 2019 годы | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области, департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, департамент электроэнергетики Администрации Кемеровской области |
| 7.2 | Содействие развитию сектора негосударственных (немуниципальных) организаций, осуществляющих оказание услуг по электро-, газо-, водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и обращению с твердыми бытовыми отходами, которые используют объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессионному соглашению на территории Кемеровской области |  | 2016 - 2019 годы | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области, департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, департамент электроэнергетики Администрации Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 7.3 | Организация и проведение инвентаризации государственных (муниципальных) объектов жилищно-коммунального хозяйства с целью выявления неиспользуемого имущества или используемого неэффективно и передача такого имущества негосударственным (немуниципальным) организациям в соответствии с законодательством |  | 2016 - 2019 годы | Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области,  департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 7.4 | Обеспечение информационной открытости отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации путем участия в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D28D115C5385C80D53143833433F796AA3729D09DCECC516BD3BC74A70B93A0B3A9E3A2P2L1I) "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" |  |  | 2016 - 2019 годы | Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, департамент электроэнергетики Администрации Кемеровской области, региональная энергетическая комиссия Кемеровской области,  государственная жилищная инспекция Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 7.5 | Повышение качества оказания услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности организаций при наличии лицензий на управление многоквартирными домами на территории Кемеровской области |  |  | 2016 - 2019 годы | Государственная жилищная инспекция Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 7.6 | Передача в управление частным операторам на основе концессионных соглашений объектов жилищно-коммунального хозяйства всех государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление |  |  | 2016 - 2019 годы | Департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 8 | Розничная торговля | | | | |
| 8.1 | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли | Создание условий для развития конкуренции на рынке розничной торговли. Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на розничных рынках и ярмарках (в том числе посредством создания логистической инфраструктуры для организации торговли). Обеспечение возможности населению покупать продукцию в магазинах шаговой доступности (магазинах у дома) | Оценка текущей ситуации: рынок розничной торговли в Кемеровской области является высококонцентрированным с развитой конкуренцией. По состоянию на 01.01.2017 в отрасли работало 17,81 тыс. предприятий,  в том числе 15,67 тыс. предприятий торговли (из них 12,31 тыс. магазинов) и 2,13 тыс. предприятий общественного питания.  На предприятиях и в организациях оптовой и розничной торговли, включая сферу ресторанных и гостиничных услуг, занято 222,4 тыс. человек.  Оборот розничной торговли на 98% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне рынка); доля розничных рынков и ярмарок составила 2%. Следует отметить, что согласно официальным данным статистики в Кемеровской области прослеживается тенденция к уменьшению оборота розничной торговли на рынках и ярмарках (2011 год - 4,9%; 2012 год - 3,9%, 2013 год - 3,2%,  2014 год - 2,7%, 2015 год - 2,2%,  2016 год - 2%).  Обоснование проблемы: ужесточение требований к организации розничных рынков, управляющих компаний (Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D28D115C5385C83D23B4B833933F796AA3729D09DCECC516BD3BC74A70B93A0B3A9E3A2P2L1I) от 30.12.2006 N 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой [кодекс](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D28D115C5385C80D73948853C33F796AA3729D09DCECC516BD3BC74A70B93A0B3A9E3A2P2L1I) Российской Федерации"), недостаток финансовых (собственных оборотных) средств, высокая арендная плата. Кроме того, происходит вытеснение с рынка торговли малых и средних предприятий, связанное с ростом активности крупных торговых сетей. Данный процесс является неизбежным в условиях снижения конкурентоспособности малых предприятий ввиду высоких закупочных цен и издержек на содержание предприятия по сравнению с крупными торговыми сетями | 2016 - 2019 годы | Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, органы местного  самоуправления  (по согласованию) |
| 8.2 | Обеспечение возможности осуществления розничной торговли на рынках и ярмарках, в том числе в малонаселенных пунктах (с численностью населения менее 100 тыс. жителей) | 2016 - 2019 годы | Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 8.3 | Создание условий для развития нестационарных объектов торговли (НТО) | 2016 - 2019 годы | Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 8.4 | Организация и проведение мониторинга долей крупных торговых сетей (и их групп лиц) на рынках розничной торговли продовольственными товарами в разрезе муниципальных образований Кемеровской области и представление информации о его результатах в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области | 2016 - 2019 годы | Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области  (по согласованию, в соответствии с практикой Управления) |
| 9 | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | | | | |
|  | Совершенствование процессов организации и проведения торгов на право осуществления перевозок пассажиров наземным транспортом | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг перевозок пассажиров наземным транспортом. Развитие сектора негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах пассажирского наземного транспорта | Оценка текущей ситуации: пассажирские автотранспортные предприятия Кемеровской области включают в себя 32 предприятия автомобильного и городского электрического транспорта и около 300 индивидуальных предпринимателей. Оказание услуг по перевозке пассажиров осуществляется на 800 маршрутах, из которых 379 городских маршрутов, 285 - пригородных и 136 - междугородных. По состоянию на 01.07.2017 доля негосударственных перевозчиков на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах от общего количества перевозчиков на регулярных межмуниципальных автобусных маршрутах составила 56,1%. Доля регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов, на которых перевозки пассажиров осуществляются негосударственными перевозчиками, от общего количества регулярных межмуниципальных автобусных маршрутов - 34,5%. Доля рейсов, осуществляемых негосударственными перевозчиками по регулярным межмуниципальным автобусным маршрутам, от общего количества рейсов по регулярным межмуниципальным автобусным маршрутам - 25%.  Обоснование проблемы:  значительные капиталовложения, значительный срок окупаемости капитальных вложений (7 лет), отсутствие эффективной поддержки отрасли;  ограничения в виде законодательных актов, определяющих экономическую и налоговую политику, низкая доходность деятельности вследствие государственного регулирования тарифов, обеспечивающих транспортную доступность для всех слоев населения;  наличие разрешительных документов, предоставление льгот отдельным хозяйствующим субъектам; неразвитость инфраструктуры - плохие дороги, отсутствие служб по оказанию информационных услуг | 2016 - 2019 годы | Департамент транспорта и связи Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 10 | Рынок услуг связи | | | | |
| 10.1 | Создание условий для развития услуг по предоставлению доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" | Оценка текущей ситуации: на рынке услуг широкополосного доступа (далее - ШПД) в Кемеровской области действуют 60 операторов (провайдеров) связи, предлагающие различные технологии предоставления услуг ШПД и тарифные планы по предоставлению услуг ШПД населению. Крупнейшими операторами рынка связи являются: ПАО "Ростелеком", ПАО "Мегафон", ОАО "Вымпел-Коммуникации" (Beeline), ПАО "Мобильные ТелеСистемы", ЗАО "Кемеровская Мобильная Связь" (Tele2).  Обоснование проблемы: основными барьерами, препятствующими строительству и эксплуатации сетей связи, являются высокая стоимость арендной платы за размещение сетей связи и оборудования, отсутствие нормативного правового акта, устанавливающего упрощенный порядок размещения оборудования связи на объектах жилой недвижимости, предусмотренного [распоряжением](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D28D115C5385C83DC3E42863533F796AA3729D09DCECC516BD3BC74A70B93A0B3A9E3A2P2L1I) Правительства Российской Федерации от 03.02.2014 N 130-р, незаинтересованность собственников объектов, находящихся в частной собственности, в предоставлении данных объектов операторам связи (провайдерам) для размещения объектов связи | Постоянно | Департамент транспорта и связи Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 10.2 | Соблюдение принципа недискриминационного доступа операторов связи к объектам, находящимся в государственной или муниципальной собственности | Постоянно | Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 11 | Рынок услуг социального обслуживания населения | | | | |
| 11.1 | Создание условий для развития сектора частных организаций социального обслуживания | Развитие конкуренции в сфере социального обслуживания | Оценка текущего состояния: общее количество организаций социального обслуживания Кемеровской области в первом полугодии 2017 года составило 121 организацию. В реестре поставщиков социальных услуг находятся 119 государственных (муниципальных) организаций социального обслуживания и две негосударственные организации социального обслуживания, оказывающие услуги в стационарной форме.  5 социально ориентированных некоммерческих организаций в 2016 году реализовывали социально значимые проекты по предоставлению социальных услуг населению.  Обоснование проблемы: небольшое количество негосударственных учреждений на рынке социальных услуг связано с низкой доходностью и спецификой рынка. Потребителями рынка услуг социального обслуживания населения в большинстве своем являются неплатежеспособные или низкоплатежеспособные граждане. Кроме этого, у частных организаций, работающих в данной сфере, отсутствует достаточный опыт и квалификация | 2016 - 2019 годы | Департамент социальной защиты населения Кемеровской области, департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 11.2 | Включение учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в реестр поставщиков социальных услуг | 2016 - 2019 годы | Департамент социальной защиты населения Кемеровской области |
| II. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных рынках | | | | | |
| 12 | Рынок сельскохозяйственной продукции | | | | |
| 12.1 | Проведение мониторинга состояния агропромышленного комплекса Кемеровской области | Создание условий для развития конкуренции в сфере агропромышленного комплекса | Оценка текущей ситуации: агропромышленный комплекс занимает особое место в экономике региона. В структуре производства валового регионального продукта за 2016 год сельское хозяйство составило 3,7%. На территории Кемеровской области зарегистрировано 1479 организаций, занимающихся сельскохозяйственным производством, в том числе  274 - сельскохозяйственные организации (18,5%), 977 - крестьянские (фермерские) хозяйства (66%), 228 - индивидуальные предприниматели (15,4%). Количество граждан, осуществляющих деятельность в сельском хозяйстве, составляет 167 тыс. человек.  Обоснование проблемы: Кемеровская область по молоку обеспечивает себя на 66%, по мясу на 68%, что свидетельствует о необходимости дальнейшего развития аграрной сферы, активизации инвестиционной деятельности в аграрном секторе, внедрения новых технологий, развития системы кредитования товаропроизводителей, страхования и др. | 2016 - 2019 годы | Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 12.2 | Разработка механизмов финансирования, обеспечивающих равную доступность мер государственной поддержки для сельскохозяйственных товаропроизводителей |  | 2016 - 2019 годы | Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области |
| 12.3 | Проведение семинаров и совещаний по вопросам стимулирования развития агропромышленного комплекса Кемеровской области, создания новых сельхозпредприятий, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных животноводческих ферм |  | 2016 - 2019 годы | Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 12.4 | Оказание содействия сельскохозяйственным товаропроизводителям Кемеровской области в выделении торговых мест на городских рынках |  | 2016 - 2019 годы | Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 12.5 | Организация и проведение сельскохозяйственных ярмарок |  |  | 2016 - 2019 годы | Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 12.6 | Публикация в средствах массовой информации и размещение на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об агропромышленном комплексе Кемеровской области и перспективных планах его развития |  | 2016 - 2019 годы | Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области |
| 13 | Рынок сырого молока | | | | |
| 13.1 | Создание условий для развития конкуренции производителей сырого молока | Создание условий для развития конкуренции на рынке сырого молока | Оценка текущей ситуации: в Кемеровской области 11 организаций осуществляют глубокую переработку молока,  9 кооперативов - покупку сырого молока у населения, 89 организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств - производство молока. На сельхозпредприятиях производится 40,1% от общего объема молока, произведенного в области, в хозяйствах населения - 53,3%, в КФХ и индивидуальными предпринимателями - 6,6%. Рост молочной продуктивности также является важным фактором в конкуренции.  В 2016 году надой на фуражную корову составил 5053 кг, что составляет 103,6% к уровню 2015 года.  В рамках государственной [программы](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D36DC03A9645986DE6646883E30A0CCF56C748794C49B0424D2F232AE1497A5AEABE7A87CD7B2D9A406B9E1B1F26FE3BDF9P4L7I) Кемеровской области "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области" на 2014 - 2020 годы сельхозпроизводителям молока предоставляются субсидии, гранты, возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока. Объем просубсидированного коровьего молока в сельскохозяйственных предприятиях и КФХ составил 125,7 тыс. тонн, что составляет 70% от произведенного в этих хозяйствах.  Обоснование проблемы: сокращение поголовья коров, значительные объемы капитальных затрат, необходимых для проведения модернизации и строительства производственных объектов, сезонные колебания закупочных цен на сырое молоко, постоянные сезонные колебания объемов производства сырого молока | 2016 - 2019 годы | Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 13.2 | Проведение мониторинга качества сырого молока | 2016 - 2019 годы | Департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 14 | Рынок туристических услуг | | | | |
| 14.1 | Организация и проведение рекламно-информационных туров для представителей туристского бизнеса и средств массовой информации | Увеличение внутреннего и въездного туристских потоков | Оценка текущей ситуации: в 2016 году поток внутреннего туризма составил около 1,5 млн. человек. Наиболее востребован и популярен среди жителей и гостей Кемеровской области зимний туризм. В общем объеме всего туристского потока горнолыжный туризм в Кемеровской области составляет около 70%. В регионе функционирует 15 туроператоров по внутреннему туризму, внесенных в единый федеральный реестр туроператоров. Организацией выездного туризма занимаются 210 турагентств. Численность занятых в сфере туризма составляет 7,6 тыс. человек. Подготовкой специалистов в сфере туризма занимаются 4 высших учебных заведения и 27 средних учебных заведений. Функционирует зона экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа "Горная Шория".  Также действует туристско-рекреационный кластер "Шерегеш" и туристско-рекреационный кластер Кузбасса.  Важнейшим аспектом развития туризма является его доступность для лиц с ограниченным возможностями. В 2016 году открыт Губернский центр горных лыж и сноуборда, который максимально адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Во многом благодаря этому Губернский центр стал региональной площадкой для всероссийского проекта "Лыжи мечты".  Обоснование проблемы: на сегодняшний момент наиболее динамично туризм развивается на юге Кемеровской области. Здесь функционируют крупные туристские комплексы, развита гостиничная инфраструктура, работают предприятия общественного питания. Север региона обладает большим туристским потенциалом, но менее развитой инфраструктурной составляющей. Важнейшим аспектом, сдерживающим туристский поток в регион, является удаленность Кемеровской области от крупных экономических центров, а следовательно - высокая стоимость авиабилетов, что резко увеличивает стоимость тура в Кузбасс | Ежегодно | Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 14.2 | Подготовка экспозиций Кемеровской области в международных туристских выставках-ярмарках, форумах, конгрессах | Продвижение внутреннего туристского продукта | Ежегодно | Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| III. Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Кемеровской области | | | | | |
| 15 | Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, а также снижение административных барьеров | | | | |
| 15.1 | Представление информации о состоянии конкуренции на отдельных приоритетных и социально значимых рынках, включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D36DC03A9645986DE664687393EA8C9F56C748794C49B0424D2F232AE1493A7ADAAE3A87CD7B2D9A406B9E1B1F26FE3BDF9P4L7I) приоритетных и социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции Кемеровской области, утвержденный распоряжением Губернатора Кемеровской области от 07.10.2016 N 75-рг | Снижение административных барьеров и устранение избыточного государственного регулирования |  | 2016 - 2019 годы | Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области  (по согласованию, в соответствии с практикой Управления) |
| 15.2 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, предполагающих воздействие на состояние конкуренции, анализа действующих нормативных правовых актов с целью устранения избыточного государственного регулирования | Выявление положений, вводящих избыточные административные обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской деятельности или способствующих их введению, оказывающих негативное влияние на отрасли экономики Кемеровской области, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности |  | 2016 - 2019 годы | Органы исполнительной власти Кемеровской области (по списку) [<\*>](#P835) |
| 15.3 | Проведение экспертизы нормативных правовых актов Кемеровской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |  | 2016 - 2019 годы | Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области, департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области |
| 15.4 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в муниципальных образованиях Кемеровской области |  | 2017 - 2019 годы | Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 16 | Оптимизация процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок товаров, работ и услуг хозяйствующими субъектами, доля участия Кемеровской области или муниципального образования Кемеровской области в которых составляет 50 и более процентов | | | | |
| 16.1 | Осуществление оценки соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, мониторинга соответствия планов закупки в отношении утвержденных планов закупки товаров, работ, услуг заказчиков, включенных в перечень отдельных заказчиков, утверждаемый Правительством Российской Федерации в соответствии с [пунктом 2 части 3 статьи 5.1](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D28D115C5385C80D43F43883F33F796AA3729D09DCECC436B8BB77FA841C2E3F8A6E1A73686F192AB04BCPFL6I) Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | Развитие конкуренции при осуществлении процедур закупок хозяйствующих субъектов, доля субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет более 50%, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 2016 - 2019 годы | Департамент контрактной системы Кемеровской области |
| 16.2 | Совершенствование методических рекомендаций по проведению закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц |  |  | 2016 - 2018 годы | Департамент контрактной системы Кемеровской области |
| 16.3 | Обеспечение прозрачности и доступности закупок товаров, работ и услуг указанными хозяйствующими субъектами, в том числе устранение случаев (снижение количества) применения способа закупки "у единственного поставщика", а также применение конкурентных процедур закупок (конкурсы, аукционы и др.) |  |  | 2016 - 2019 годы | Департамент контрактной системы Кемеровской области |
| 17 | Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Кемеровской области | | | | |
| 17.1 | Размещение информации о реализации государственного имущества Кемеровской области и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Кемеровской области, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа (www.ako.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | Обеспечение равных условий доступа к информации о реализации государственного имущества Кемеровской области и имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Кемеровской области |  | Постоянно | Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 17.2 | Оптимизация структуры государственного имущества Кемеровской области согласно плану (программе) приватизации государственного имущества Кемеровской области |  |  | 2016 - 2019 годы | Комитет по управлению государственным имуществом Кемеровской области |
| 17.3 | Организация работ по кадастровому учету земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, а также земельных участков, право собственности на которые разграничено, рассмотрение возможности подготовки проектов межевания указанных территорий | Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в Кемеровской области |  | 2016 - 2019 годы | Органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 18 | Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства | | | | |
|  | Разработка методических рекомендаций по административным регламентам:  предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства | Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства, в том числе путем создания условий максимального благоприятствования хозяйствующим субъектам при входе на рынок строительства |  | 2016 - 2017 годы | Главное управление архитектуры и градостроительства Кемеровской области |
| 19 | Меры, направленные на устранение инфраструктурных ограничений | | | | |
| 19.1 | Проведение антимонопольного контроля за соблюдением сетевыми компаниями прав субъектов малого и среднего предпринимательства в части законного предоставления трехлетней рассрочки по оплате технологического присоединения объектов мощностью от 15 кВт до 100 кВт | Создание условий для развития конкуренции в Кемеровской области |  | По мере необходимости | Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области  (по согласованию) |
| 19.2 | Проведение контроля (антимонопольного, тарифного) за обоснованностью применения сетевыми организациями:  стандартизированной тарифной ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям;  ставок за единицу максимальной мощности технологического присоединения к электрическим сетям;  ставок за единицу максимальной мощности технологического присоединения к электрическим сетям при реализации мероприятий "последней мили" |  |  | По мере необходимости | Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области  (по согласованию), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области  (по согласованию), межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в Кемеровской области  (по согласованию) |
| 19.3 | Мониторинг показателей, характеризующих контроль за соблюдением антимонопольного законодательства, включающих:  сведения о количестве нарушений, выразившихся в злоупотреблении хозяйствующими субъектами доминирующим положением; соглашения и согласованные действия хозяйствующих субъектов, ограничивающих конкуренцию;  принятие ограничивающих конкуренцию актов и осуществление ограничивающих конкуренцию действий органов государственной власти и органов местного самоуправления |  |  | По мере необходимости | Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области  (по согласованию) |
| 19.4 | Проведение публичных обсуждений инвестиционных программ территориальных сетевых организаций при установлении регулируемых цен (тарифов) в целях исключения из них экономически необоснованных расходов в рамках работы межотраслевого совета потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в Кемеровской области |  |  | По мере необходимости | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области, межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в Кемеровской области  (по согласованию) |
| 19.5 | Разработка механизма по снижению временных затрат на подключение к инженерным сетям (водоснабжение, теплоснабжение, газоснабжение) |  |  | 2016 - 2018 годы | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области |
| 19.6 | Взаимодействие с субъектами естественных монополий по обеспечению размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":  информации о свободных резервах трансформаторной мощности с указанием и отображением на географической карте ориентировочного места подключения (технологического присоединения) к сетям территориальных сетевых организаций 110-35 кВ с детализацией информации о количестве поданных заявок и заключенных договоров на технологическое присоединение, а также о планируемых сроках строительства и реконструкции сетей территориальных сетевых организаций 110-35 кВ;  информации, отображающей на географической карте ориентировочное место подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределительных станций, включая информацию о проектной мощности (пропускной способности) газораспределительных станций и наличии свободных резервов мощности и размере этих резервов, а также о планируемых сроках строительства и реконструкции газораспределительных станций (с указанием перспективной мощности газораспределительных станций по окончании их строительства, реконструкции) | Получение равного доступа хозяйствующих субъектов к информации о местах технологических присоединений, газораспределительных станций и их свободных мощностях (информационные материалы, географические карты, схемы, графики на сайтах субъектов естественных монополий) |  | Постоянно | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области,  департамент электроэнергетики Администрации Кемеровской области,  департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 19.7 | Доработка портала региональной геоинформационной системы территориального планирования Кемеровской области с отображением в ней информации об инвестиционных проектах и площадках, центрах питания по электроснабжению и газоснабжению,  наличии свободных резервов мощности и размере этих резервов с указанием перспективной мощности |  |  | 2017 - 2019 годы | Главное управление архитектуры и градостроительства Кемеровской области, департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области, департамент электроэнергетики Администрации Кемеровской области, департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области, органы местного самоуправления (по согласованию) |
| 19.8 | Контроль за раскрытием субъектами естественных монополий Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе на официальных сайтах субъектов естественных монополий, информации о своей деятельности, предусмотренной к раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации ([распоряжение](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D28D115C5385C80D53C43883A33F796AA3729D09DCECC516BD3BC74A70B93A0B3A9E3A2P2L1I) Правительства Российской Федерации от 05.09.2015 N 1738-р, [постановление](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D28D115C5385C80D5384A843433F796AA3729D09DCECC516BD3BC74A70B93A0B3A9E3A2P2L1I) Правительства Российской Федерации от 17.01.2013 N 6, [постановление](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D28D115C5385C80D5384A853D33F796AA3729D09DCECC516BD3BC74A70B93A0B3A9E3A2P2L1I) Правительства Российской Федерации от 05.07.2013 N 570) | Размещение информационных материалов, географических карт, схем, графиков на сайтах субъектов естественных монополий, органов исполнительной власти Кемеровской области согласно требованиям законодательства |  | Постоянно | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области,  департамент электроэнергетики Администрации Кемеровской области |
| 20 | Создание и реализация общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий | | | | |
| 20.1 | Разработка нормативных правовых актов для проведения публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием Кемеровской области | Наличие нормативного правового акта, закрепляющего механизм проведения технического и ценового аудита |  | 2017 - 2019 годы | Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области, департамент строительства Кемеровской области, департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области |
| 20.2 | Размещение в открытом доступе для всех участников общественного контроля за деятельностью субъектов естественных монополий порядка проведения процедур общественного контроля (проведения публичного технологического и ценового аудита,  процедуры рассмотрения инвестиционных программ и тарифных заявок субъектов естественных монополий) | Наличие информации в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  | 2017 год | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области,  межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в Кемеровской области  (по согласованию) |
| 21 | Развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | | | | |
| 21.1 | Организация конкурсов, выставок и презентаций молодежных технических, научно-технических, предпринимательских инициатив и проектов | Поддержка и обеспечение возможностей реализации молодежных предпринимательских инициатив и научной деятельности | Оценка текущего состояния: в целях вовлечения обучающихся образовательных организаций Кемеровской области в систему детского технического творчества ежегодно организуются мероприятия технической направленности, среди них: "Единый день технического творчества в Кемеровской области", "Областная техническая олимпиада", "Областная конференция - конкурс "Информатика - наука XXI века". Многие мероприятия реализуются совместно с ФГБОУВО "Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф.Горбачева", ФГБОУВО "Кемеровский государственный университет" | Постоянно | Департамент образования и науки Кемеровской области,  департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 21.2 | Организация семинаров, лекций и иных информационно-консультационных мероприятий на базе организаций среднего и высшего образования для повышения образованности молодежи Кемеровской области в вопросах организации собственного предприятия и имеющихся возможностей в Кемеровской области | Методическое и информационное обеспечение, поддержка технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | Постоянно | Департамент образования и науки Кемеровской области,  департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 21.3 | Проведение региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий с целью поддержки талантливой молодежи |  | Постоянно | Департамент образования и науки Кемеровской области,  департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области |
| 22 | Содействие развитию и поддержка междисциплинарных исследований, включая обеспечение условий для коммерциализации и промышленного масштабирования результатов, полученных по итогам проведения таких исследований | | | | |
| 22.1 | Организация ярмарок, выставок и конкурсов для презентации представителями исследовательских учреждений и инноваторами результатов инновационной деятельности | Содействие развитию и поддержка междисциплинарных исследований, содействие в обеспечении возможности коммерциализации результатов данных исследований и сотрудничества коммерческих и исследовательских организаций |  | По мере необходимости | Департамент инвестиций и стратегического развития, департамент образования и науки Кемеровской области,  Кузбасская торгово-промышленная палата  (по согласованию) |
| 22.2 | Стимулирование целенаправленной инновационной работы высших учебных заведений Кемеровской области, направленной на трансфер технологий в реальный сектор экономики путем разработки инновационных проектов и продукции, имеющих высокий потенциал коммерциализации и освоения предприятиями региона |  | 2017-2019 годы | Департамент образования и науки Кемеровской области,  департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области |
| 23 | Создание институциональной среды, способствующей внедрению инноваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению новых технологических решений | | | | |
|  | Формирование коммуникационной площадки, предназначенной для оптимизации взаимодействия авторов инновационных проектов, экспертов, предприятий и инвесторов в целях продвижения инновационной продукции и реализации проектов в сфере высоких технологий на территории Кемеровской области | Формирование региональной инновационной системы, обеспечивающей широкие возможности для хозяйствующих субъектов по разработке и внедрению новых технологий |  | 2017 - 2018 годы | Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области, департамент образования и науки Кемеровской области,  Кузбасская торгово-промышленная палата  (по согласованию) |
| 24 | Содействие созданию и развитию институтов поддержки субъектов малого предпринимательства в инновационной деятельности, обеспечивающих благоприятную экономическую среду для среднего и крупного бизнеса | | | | |
| 24.1 | Оказание государственной поддержки инновационным предприятиям,  содействие участию малых инновационных предприятий Кемеровской области в программах и конкурсах федеральных институтов развития, направленных на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний | Привлечение инвестиций в инновационные проекты, создание условий для развития высокотехнологичных проектов |  | 2017 - 2019 годы | Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области,  ГКУ Кемеровской области "Агентство по привлечению и защите инвестиций"  (по согласованию),  ООО ИНПЦ "Иннотех"  (по согласованию) |
| 24.2 | Предоставление субъектам малого инновационного предпринимательства консультационных услуг по вопросам подготовки бизнес-планов для целей получения государственной поддержки на начальной стадии развития | Повышение уровня проработки бизнес-планов субъектов предпринимательства в инновационной деятельности,  предоставляемых для получения финансовой поддержки на начальной стадии развития |  | Постоянно | Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию),  ООО ИНПЦ "Иннотех"  (по согласованию) |
| 25 | Стимулирование новых предпринимательских инициатив, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимателей | | | | |
|  | Организация и проведение инвестиционных мероприятий (конференций, форумов, семинаров или круглых столов). Изготовление и распространение печатных материалов по инвестиционной привлекательности Кемеровской области | Стимулирование предпринимательских инициатив |  | Постоянно | Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области,  ГКУ Кемеровской области "Агентство по привлечению и защите инвестиций"  (по согласованию), Кузбасская торгово-промышленная палата  (по согласованию),  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 26 | Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологических отраслей промышленности | | | | |
|  | Развитие механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям | Кадровое обеспечение отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям |  | 2016 - 2018 годы | Департамент образования и науки Кемеровской области,  департамент труда и занятости населения Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 27 | Повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда | | | | |
| 27.1 | Наполнение информационного портала "Работа в России" вакансиями, в том числе с предоставлением жилья, заявленными работодателями Кемеровской области | Обеспечение открытости и доступности информации, направленной на повышение мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда |  | Постоянно | Департамент труда и занятости населения Кемеровской области |
| 27.2 | Создание условий для обеспечения мобильности трудовых ресурсов, способствующей повышению эффективности труда |  | Постоянно | Департамент труда и занятости населения Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 28 | Прочие мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Кемеровской области | | | | |
| 28.1 | Проведение мероприятий по поддержке социально ориентированных негосударственных организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в сферах: дошкольного, общего образования, детского отдыха и оздоровления, физической культуры и спорта, культуры, социального и медицинского обслуживания | Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций |  | 2016 - 2019 годы | Департамент образования и науки Кемеровской области,  департамент социальной защиты населения Кемеровской области, департамент культуры и национальной политики Кемеровской области,  департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области, департамент охраны здоровья населения Кемеровской области, департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 28.2 | Организация "инвестиционной гостиной" Кемеровской области для широкого круга потенциальных инвесторов для презентации перспективных инвестиционных проектов |  |  | По мере необходимости | Департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области,  ГКУ Кемеровской области "Агентство по привлечению и защите инвестиций"  (по согласованию) |
| 28.3 | Размещение информации о выполнении требований Стандарта развития конкуренции в Кемеровской области, перечня мероприятий, документов, принимаемых во исполнение требований Стандарта развития конкуренции в Кемеровской области, на официальных сайтах органов исполнительной власти Кемеровской области, органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" путем опубликования ссылки уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области | Обеспечение открытости и доступности информации о выполнении требований Стандарта развития конкуренции в Кемеровской области |  | Постоянно | Органы исполнительной власти Кемеровской области (по списку) [<\*>](#P835),  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 28.4 | Проведение мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области, в том числе услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров | Получение информации о качестве и доступности государственных и муниципальных услуг в Кемеровской области |  | 2016 - 2019 годы | Департамент информационных технологий Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 28.5 | Информирование субъектов предпринимательской деятельности о мерах, принимаемых органами государственной власти в целях улучшения условий ведения бизнеса, посредством проведения семинаров, тренингов, распространения печатных и иных материалов | Информационная поддержка субъектов предпринимательской деятельности |  | Постоянно | Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России"  (по согласованию) |
| 28.6 | Формирование реестра (перечня) хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, осуществляющих свою деятельность в Кемеровской области | Мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов |  | Ежегодно | Департамент экономического развития Кемеровской области, органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 28.7 | Представление информации в уполномоченный орган по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области для формирования рейтинга муниципальных образований Кемеровской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D36DC03A9645986DE6646883C3FA9CEF56C748794C49B0424D2E032F61891A3B3ABE4BD2A86F7P8L5I) Губернатора Кемеровской области от 29.05.2017 N 41-пг | Формирование рейтинга муниципальных образований Кемеровской области в части их деятельности по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области |  | Ежегодно до 1 июня | Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области, департамент труда и занятости населения Кемеровской области,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| IV. Системные мероприятия по подготовке ежегодного доклада "Состояние и развитие конкурентной среды в Кемеровской области" | | | | | |
| 29 | Мероприятия по проведению мониторинга состояния и развития конкурентной среды | | | | |
| 29.1 | Организация проведения мониторинга состояния и развития конкурентной среды в Кемеровской области |  |  | Ежегодно | Департамент экономического развития Администрации Кемеровской области |
| 29.2 | Обеспечение технической возможности проведения опросов потребителей об удовлетворенности качеством товаров и услуг и ценовой конкуренцией на рынках Кемеровской области и субъектов предпринимательской деятельности по оценке состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Кемеровской области на официальном сайте Администрации Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  | Ежегодно | Департамент информационных технологий Кемеровской области |
| 29.3 | Размещение на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ссылки на опросы с применением информационных технологий, размещенной на официальном сайте Администрации Кемеровской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |  |  | Ежегодно | Органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 29.4 | Участие в проведении опроса состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Кемеровской области, проводимого уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области (доля проголосовавших респондентов от общего количества населения, проживающего в муниципальном образовании, должна составлять не менее 0,5%), путем опубликования ссылки уполномоченного органа по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области |  |  | Ежегодно | Органы исполнительной власти Кемеровской области (по списку) [<\*>](#P835),  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 29.5 | Обеспечение информирования населения городских округов и муниципальных районов Кемеровской области о проведении опросов с применением информационных технологий |  |  | Ежегодно | Органы исполнительной власти Кемеровской области (по списку) [<\*>](#P835),  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 29.6 | Проведение анализа развития конкуренции на рынках Кемеровской области и достижения целевых показателей на основе имеющихся результатов опросов и мониторингов, статистической информации, информации от органов местного самоуправления, в том числе на приоритетных и социально значимых рынках |  |  | Ежегодно до 20 января | Органы исполнительной власти Кемеровской области (по списку) [<\*>](#P835), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области (по согласованию),  Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (по согласованию, в соответствии с практикой Управления),  организации и совещательные органы  (по списку, по согласованию) [<\*\*>](#P854) |
| 30 | Мероприятия по подготовке ежегодного доклада "Состояние и развитие конкурентной среды в Кемеровской области" | | | | |
| 30.1 | Подготовка сводного доклада "Состояние и развитие конкурентной среды Кемеровской области", рассмотрение и утверждение доклада советом по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области |  |  | Ежегодно до 1 марта | Департамент экономического развития Администрации Кемеровской области |
| 30.2 | Проведение оценки степени содействия развитию конкуренции проектов правовых актов, а также иных документов и информации, подготавливаемых в целях стимулирования развития конкуренции в Кемеровской области |  |  | 2016 - 2019 годы | Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (по согласованию, в соответствии с практикой Управления) |
| 30.3 | Подготовка предложений по актуализации перечня приоритетных и социально значимых рынков Кемеровской области с обоснованием, фактическими и плановыми значениями целевых показателей развития конкуренции на данных рынках |  |  | Ежегодно до 20 января | Органы исполнительной власти Кемеровской области (по списку) [<\*>](#P835), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области (по согласованию),  Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (по согласованию),  организации и совещательные органы (по списку, по согласованию) [<\*\*>](#P854) |
| 30.4 | Подготовка предложений по актуализации настоящей "дорожной карты" |  |  | Ежегодно до 20 января | Органы исполнительной власти Кемеровской области (по списку) [<\*>](#P835), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области (по согласованию), Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (по согласованию, в соответствии с практикой Управления), организации и совещательные органы  (по списку, по согласованию) [<\*\*>](#P854) |
| 30.5 | Подготовка информации о проведенных мониторингах соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий и результатах данных мониторингов |  |  | Ежегодно до 20 января | Региональная энергетическая комиссия Кемеровской области, Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (по согласованию, в соответствии с практикой Управления) |
| 30.6 | Подготовка информации о проведенных мероприятиях и результатах выполнения системных мероприятий настоящей "дорожной карты" и иных мероприятий по развитию конкуренции |  |  | Ежегодно до 20 января | Органы исполнительной власти Кемеровской области (по списку) [<\*>](#P835), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кемеровской области (по согласованию),  Управление Федеральной антимонопольной службы по Кемеровской области (по согласованию, в соответствии с практикой Управления),  организации и совещательные органы  (по списку, по согласованию) [<\*\*>](#P854) |

--------------------------------

<\*> Список органов исполнительной власти Кемеровской области и структурных подразделений Администрации Кемеровской области:

департамент образования и науки Кемеровской области;

департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области;

департамент культуры и национальной политики Кемеровской области;

департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области;

департамент охраны здоровья населения Кемеровской области;

департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кемеровской области;

департамент социальной защиты населения Кемеровской области;

департамент контрактной системы Кемеровской области;

департамент транспорта и связи Кемеровской области;

департамент строительства Кемеровской области;

департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области;

департамент труда и занятости населения Кемеровской области;

департамент экономического развития Администрации Кемеровской области;

департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области;

департамент информационных технологий Кемеровской области;

департамент электроэнергетики Администрации Кемеровской области;

государственная жилищная инспекция Кемеровской области;

главное управление архитектуры и градостроительства Кемеровской области.

<\*\*> Организации и совещательные органы:

межотраслевой совет потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий в Кемеровской области;

Кузбасская торгово-промышленная палата Кемеровской области;

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России";

ГКУ Кемеровской области "Агентство по привлечению и защите инвестиций";

ООО ИНПЦ "Иннотех".

Утверждены

распоряжением Губернатора

Кемеровской области

от 23 ноября 2016 г. N 98-рг

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [распоряжения](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D36DC03A9645986DE6646883F3CA2C2F56C748794C49B0424D2F232AE1493A7ADAAE7A87CD7B2D9A406B9E1B1F26FE3BDF9P4L7I) Губернатора Кемеровской области  от 15.09.2017 N 63-рг) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Целевое значение | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Рынок услуг дошкольного образования | | | | | | |
| Доля негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных организаций от общего числа дошкольных образовательных организаций в субъекте Российской Федерации | процентов | - | 3 | 3,5 | 4,0 | 4,5 |
| Доля негосударственных (немуниципальных) дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию на право осуществления образовательной деятельности и получающих субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, от общего числа негосударственных дошкольных образовательных организаций, имеющих лицензию на право осуществления образовательной деятельности и обратившихся за получением субсидии | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций | процентов | - | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления | | | | | | |
| Удельный вес численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории Кемеровской области, воспользовавшихся региональным сертификатом на отдых детей и их оздоровление (компенсацией части стоимости путевки по каждому типу организаций отдыха детей и их оздоровления), в общей численности детей этой категории, отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа (стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным пребыванием, палаточный лагерь, стационарно-оздоровительный лагерь труда и отдыха) | процентов | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 |
| 3. Рынок услуг дополнительного образования детей | | | | | | |
| Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Кемеровской области и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | процентов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество мероприятий, направленных на развитие механизмов поддержки технического и научно-технического творчества детей и молодежи, а также повышение их информированности о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности | единиц | - | - | 10 | 15 | 20 |
| 4. Рынок медицинских услуг | | | | | | |
| Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими организациями, в общих расходах на выполнение территориальных программ обязательного медицинского страхования | процентов | - | 7 | 8 | 10 | 12 |
| 5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | |
| Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги по ранней диагностике, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количестве организаций, оказывающих услуги по психолого-педагогическому сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья с раннего возраста | процентов | - | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 |
| Число некоммерческих организаций, привлеченных к реализации социальных проектов | единиц | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. Рынок услуг в сфере культуры | | | | | | |
| Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной основе, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех форм собственности в сфере культуры | процентов | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| 7. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | |
| Доля управляющих организаций, получивших лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Обеспечение горячей телефонной линии, а также электронной формы обратной связи в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (с возможностью прикрепления файлов фото- и видеосъемки) | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведенного анализа эффективности управления | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Объем информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Реализация утвержденного комплекса мер по развитию жилищно-коммунального хозяйства, предусматривающего реализацию законодательства Российской Федерации, решений Президента Российской Федерации и решений Правительства Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с [пунктом 9.11 части 1 статьи 14](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D28D115C5385C80D7394F833B33F796AA3729D09DCECC436B8BB076A31394A0A6FFB2E77D8BF488B704BAE1B3F570PEL8I) Федерального закона "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | процентов | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. Розничная торговля |  |  |  |  |  |  |
| Рост доли оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли | процентов | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Доля хозяйствующих субъектов, считающих, что состояние конкурентной среды в розничной торговле улучшилось за истекший год, в общем числе опрошенных | процентов | - | 15 | 18 | 20 | 22 |
| Доля хозяйствующих субъектов, считающих, что антиконкурентных действий органов государственной власти и местного самоуправления в сфере розничной торговли стало меньше за истекший год, в общем числе опрошенных | процентов | - | 15 | 18 | 20 | 22 |
| Доля оборота магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в структуре оборота розничной торговли по формам торговли (в фактически действовавших ценах) в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации к 2016 году - не менее 20 процентов общего оборота розничной торговли субъекта Российской Федерации | процентов | - | 20 | 20,2 | 20,5 | 20,8 |
| 9. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом | | | | | | |
| Доля негосударственных (немуниципальных) перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Кемеровской области | процентов | - | 55 | 57 | 59 | 61 |
| Доля межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Кемеровской области | процентов | - | 45 | 47 | 49 | 51 |
| Доля рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Кемеровской области | процентов | - | 30 | 31 | 32 | 33 |
| 10. Рынок услуг связи | | | | | | |
| Доля домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" на скорости не менее 1 Мбит/сек, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | процентов | - | 60 | 65 | 70 | 75 |
| Доля выданных разрешений на доступ к инфраструктуре связи в процентах от числа поданных заявок, соответствующих нормативно-правовым положениям | процентов | - | 90 | 92 | 94 | 96 |
| 11. Рынок услуг социального обслуживания населения | | | | | | |
| Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности | процентов | 3,1 | 6,7 | 8,8 | 10 | 10 |
| 12. Рынок сельскохозяйственной продукции | | | | | | |
| Увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции |  |  |  |  |  |  |
| Зерно | тыс. тонн | 1034,1 | 938,0 | 1034,5 | 1077,0 | 1088,0 |
| Картофель | тыс. тонн | 703,7 | 704,1 | 710,5 | 711,0 | 712,0 |
| Овощи | тыс. тонн | 232,2 | 240,3 | 240,5 | 241,8 | 242,2 |
| Скот и птица | тыс. тонн | 134,0 | 134,7 | 134,9 | 136,0 | 136,0 |
| Яйца | млн. штук | 1150,5 | 1156,7 | 1157,0 | 1158,0 | 1158,0 |
| Количество проведенных сельскохозяйственных ярмарок | единиц | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| 13. Рынок сырого молока | | | | | | |
| Объем производства молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 380,1 | 382,3 | 385,0 | 385,0 | 385,8 |
| Количество построенных модернизированных животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм) | единиц | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 14. Рынок туристических услуг | | | | | | |
| Количество граждан Российской Федерации, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. человек | 314,8 | 429,1 | 429,5 | 431,2 | 432,2 |
| Количество иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения | тыс. человек | 7,1 | 10,6 | 10,8 | 11,0 | 11,5 |
| Количество действующих гостиниц и аналогичных коллективных средств размещения | единиц | 180 | 203 | 205 | 207 | 210 |
| 15. Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности Кемеровской области | | | | | | |
| Доля государственного имущества, находящегося в собственности муниципальных образований Кемеровской области, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности Кемеровской области и муниципальной собственности, информация о реализации которых размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.torgi.gov.ru) и на официальном сайте уполномоченного органа (www.ako.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве подлежащих приватизации объектов в соответствии с утвержденной программой приватизации | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16. Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля субъекта Российской Федерации или муниципального образования в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
| Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства) в общем годовом стоимостном объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D28D115C5385C80D43F43883F33F796AA3729D09DCECC516BD3BC74A70B93A0B3A9E3A2P2L1I) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | процентов | - | 18 | 20 | 22 | 25 |
| Число участников конкурентных процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд | единиц | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляемых государственными (муниципальными) заказчиками Кемеровской области | процентов | - | 15 | 15 | 15 | 18 |
| 17. Совершенствование процессов управления объектами государственной собственности субъекта Российской Федерации. Ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию | | | | | | |
| Соотношение количества приватизированных в 2013 - 2018 годах имущественных комплексов государственных унитарных предприятий (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сферах, связанных с обеспечением обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий) и общего количества государственных унитарных предприятий (за исключением предприятий, осуществляющих деятельность в сфере обороны и безопасности государства, а также включенных в перечень стратегических предприятий), осуществлявших деятельность в 2013 - 2018 годах, в Кемеровской области | процентов | - | - | - | 75 | 78 |
| Соотношение числа хозяйственных обществ, акции (доли) которых были полностью приватизированы в 2013 - 2016 годах, и числа хозяйственных обществ с государственным участием в капитале, осуществлявших деятельность в 2013 - 2016 годах, в Кемеровской области | процентов | - | 75 | 76 | 77 | 78 |
| Создание условий для развития конкуренции на рынке строительства, создание условий максимального благоприятствования хозяйствующим субъектам при входе на рынок |  | Разработан и утвержден типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, внедрение которых целесообразно осуществить в 2016 году на всей территории Кемеровской области, в рамках соответствующего соглашения или меморандума между органами исполнительной власти Кемеровской области и органами местного самоуправления | | | | |
| Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере |  | Наличие в региональной практике проектов по передаче государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая неиспользуемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в одной или нескольких из следующих сфер: дошкольное образование, детский отдых и оздоровление, здравоохранение, социальное обслуживание | | | | |
| Содействие развитию практики применения механизмов государственно-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере |  | Наличие в региональной практике проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, в одной или нескольких из следующих сфер: детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура | | | | |
| Содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций |  | Наличие в региональных программах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и (или) субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных предпринимателей, мероприятий, направленных на поддержку негосударственного (немуниципального) сектора в таких сферах, как дошкольное, общее образование, детский отдых и оздоровление детей, дополнительное образование детей, производство на территории Российской Федерации технических средств реабилитации для лиц с ограниченными возможностями | | | | |

Утвержден

распоряжением Губернатора

Кемеровской области

от 23 ноября 2016 г. N 98-рг

Отчет о реализации плана мероприятий ("дорожной карты")

по содействию развитию конкуренции в Кемеровской области

за 20\_\_ год

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ответственного исполнителя за реализацию

мероприятий ("дорожной карты")

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия "дорожной карты" | Срок реализации мероприятия | | Результат исполнения мероприятия (краткое описание) | Проблемы, возникшие при выполнении мероприятия |
| план | факт |
| Наименование рынка | | | | | |
| Характеристика текущего состояния конкуренции на рынке, а также анализ факторов (проблем), ограничивающих развитие конкуренции | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Утверждена

распоряжением Губернатора

Кемеровской области

от 23 ноября 2016 г. N 98-рг

Оценка достижения плановых значений целевых показателей,

установленных "дорожной картой" по содействию развитию

конкуренции в Кемеровской области за 20\_\_ год

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ответственного исполнителя за достижение

целевого показателя)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя, единица измерения | Наименование рынка (направления системных мероприятий), с которым коррелирует показатель | Исходное значение показателя в предшествующем отчетному году | Целевые значения показателя, установленные "дорожной картой" | | | | Фактическое значение показателя в отчетном году | Источник данных для расчета показателя | Методика расчета показателя |
|  |  |  | Отчетный год | Последующие периоды (в случае наличия) | | |  |  |  |
|  |  |  | 201\_\_ | 201\_\_ | 201\_\_ | 201\_\_ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Утвержден

распоряжением Губернатора

Кемеровской области

от 23 ноября 2016 г. N 98-рг

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введено [распоряжением](consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D36DC03A9645986DE6646883F3CA2C2F56C748794C49B0424D2F232AE1493A7ADAAE6A87CD7B2D9A406B9E1B1F26FE3BDF9P4L7I) Губернатора Кемеровской области  от 15.09.2017 N 63-рг) |

Реестр

хозяйствующих субъектов с муниципальным участием 50 и более

процентов, осуществляющих деятельность в Кемеровской области

за 20\_\_\_ год

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ответственного исполнителя

за составление реестра)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование хозяйствующего субъекта | Суммарная доля участия (собственности) государства (субъекта Российской Федерации и муниципалитетов) в хозяйствующем субъекте, процентов | Наименование рынка присутствия хозяйствующего субъекта | Объем реализации товаров, работ, услуг в натуральном выражении | Рыночная доля хозяйствующего субъекта в натуральном выражении (по объему реализации товаров, работ, услуг), процентов (по области) | Объем выручки, тыс. руб. | Рыночная доля хозяйствующего субъекта (в стоимостном выражении), процентов (по области) | Суммарный объем государственного финансирования хозяйствующего субъекта (со стороны субъекта Российской Федерации и муниципальных образований),  рублей | |
| местный бюджет | областной бюджет |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |