СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  ДО 2040 ГОДА

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

пгт. Тяжинский 2024

Содержание

1. Общие положения.	3

1. Общие положения.

Настоящий раздел содержит программы технических мероприятий, обеспечивающих достижение перспективных целевых показателей эффективности систем теплоснабжения муниципального округа.

Документ включает:

•	перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источников тепловой энергии;

•	перечень мероприятий нового по строительству, реконструкции и техническому тепловых сетей и сооружений на них;

•	перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Все мероприятия (проекты) имеют уникальный номер вида "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

-	первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО (001);

-	вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

-	третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

-	четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии;

".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны указываться следующие показатели:

- для источников:

".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".03" -подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- для тепловых сетей:

".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных;

".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций и ЦТП;

".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций и ЦТП;

".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции насосных станций и ЦТП, в целях подключения новых потребителей;

".09" - подгруппа проектов наладки и регулировки тепловых сетей;

".10" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС.

Нумерация проектов осуществляется в произвольном порядке в рамках ЕТО.

Реестр мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации

| Стоимость проектов | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО 001 | МКП «Комфорт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 53355,3 | 554189,8 | 524491,3 | 526502,6 | 596921,1 | 552764,8 | 565297,0 | 663,2 | 689,8 | 717,3 | 746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3376338,3 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0,0 | 53355,3 | 607545,1 | 1132036,4 | 1658539,0 | 2255460,1 | 2808224,9 | 3373521,9 | 3374185,1 | 3374874,9 | 3375592,3 | 3376338,3 | 3376338,3 | 3376338,3 | 3376338,3 | 3376338,3 | 3376338,3 | 3376338,3 |
| Группа проектов 001.01.02.000"Источники теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 53355,3 | 554189,8 | 515560,7 | 404235,9 | 282692,0 | 552151,6 | 564659,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2926844,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 53355,3 | 607545,1 | 1123105,9 | 1527341,8 | 1810033,8 | 2362185,4 | 2926844,7 | 2926844,7 | 2926844,7 | 2926844,7 | 2926844,7 | 2926844,7 | 2926844,7 | 2926844,7 | 2926844,7 | 2926844,7 | 2926844,7 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000 "Строительство источников теплоснабжения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 53355,3 | 554189,8 | 515560,7 | 404235,9 | 282692,0 | 552151,6 | 564659,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2926844,7 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0,0 | 53355,3 | 607545,1 | 1123105,9 | 1527341,8 | 1810033,8 | 2362185,4 | 2926844,7 | 2926844,7 | 2926844,7 | 2926844,7 | 2926844,7 | 2926844,7 | 2926844,7 | 2926844,7 | 2926844,7 | 2926844,7 | 2926844,7 |
| 001.01.02.001 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (4х400) вместо котельной "Профилакторий", пгт.Тяжинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 5708,6 | 66051,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71760,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 5708,6 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 |
| 001.01.02.002 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х400) вместо котельной "Ветстанция", пгт.Тяжинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 5708,6 | 38455,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44164,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 5708,6 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 |
| 001.01.02.003 | Строительство новой котельной с целью объединения источников теплоснабжения Котельная №1, Котельная Типография, котельная Сельпо, котельная Светлячок, котельная ЦРБ. (Мощность 20 Гкал/ч) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 24812,2 | 390000,0 | 400000,0 | 355000,0 | 214354,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1384166,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 24812,2 | 414812,2 | 814812,2 | 1169812,2 | 1384166,7 | 1384166,7 | 1384166,7 | 1384166,7 | 1384166,7 | 1384166,7 | 1384166,7 | 1384166,7 | 1384166,7 | 1384166,7 | 1384166,7 | 1384166,7 | 1384166,7 |
| 001.01.02.004 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (3х600) вместо котельной "РТП", пгт.Тяжинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 5971,2 | 69090,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75061,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5971,2 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 |
| 001.01.02.005 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х400) вместо котельной "База-Гараж", пгт.Тяжинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 46035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52868,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 |
| 001.01.02.006 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х400) вместо котельной "Школа №3", пгт.Тяжинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 5971,2 | 40224,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46195,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 5971,2 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 |
| 001.01.02.007 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (4х300) вместо котельной "Д/сад №8", пгт.Тяжинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6245,9 | 49235,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55481,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6245,9 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 |
| 001.01.02.008 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (3х600) вместо котельной "Техникум", пгт.Тяжинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 79069,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85903,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 |
| 001.01.02.009 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х40) вместо котельной "Лесная, 1", пгт.Тяжинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 19049,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25883,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 25883,4 | 25883,4 | 25883,4 | 25883,4 | 25883,4 | 25883,4 | 25883,4 | 25883,4 | 25883,4 | 25883,4 | 25883,4 | 25883,4 |
| 001.01.02.010 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х40) вместо Электрокотельной котельной ул. Сенная, 29, пгт. Тяжинский, ул. Сенная, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 5708,6 | 15913,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21621,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 5708,6 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 |
| 001.01.02.011 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х40) вместо Электрокотельной Луговая,17, пгт.Тяжинский ул.Луговая,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 5708,6 | 15913,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21621,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 5708,6 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 |
| 001.01.02.012 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х40) вместо котельной "Маслозаводская", пгт.Итатский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 5708,6 | 15913,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21621,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 5708,6 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 |
| 001.01.02.013 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х300) вместо котельной "СМУ", пгт.Итатский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 46035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52868,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 |
| 001.01.02.014 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной "Больница", пгт.Итатский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 46035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52868,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 |
| 001.01.02.015 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х800) вместо котельной "База", пгт.Итатский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 79069,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85903,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 |
| 001.01.02.016 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х150) вместо котельной "ДК", пгт.Итатский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 29161,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35995,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 |
| 001.01.02.017 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х600) вместо котельной "Итатская СШ", пгт.Итатский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 53869,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60703,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 60703,6 | 60703,6 | 60703,6 | 60703,6 | 60703,6 | 60703,6 | 60703,6 | 60703,6 | 60703,6 | 60703,6 | 60703,6 | 60703,6 |
| 001.01.02.018 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х150) вместо котельной "Д/сад №4", пгт.Итатский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 29161,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35995,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 |
| 001.01.02.019 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х150) вместо котельной в д. Ключевая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 30503,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37651,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 |
| 001.01.02.020 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х150) вместо котельной в д. Тяжино-Вершинка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 30503,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37651,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 |
| 001.01.02.021 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х600) вместо котельной "Преображенская СШ" с.Преображенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 56347,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63495,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 63495,9 | 63495,9 | 63495,9 | 63495,9 | 63495,9 | 63495,9 | 63495,9 | 63495,9 | 63495,9 | 63495,9 | 63495,9 |
| 001.01.02.022 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной в с. Ступишино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 46035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52868,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 |
| 001.01.02.023 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной в с. Новопокровка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 48152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55300,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 |
| 001.01.02.024 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х200) вместо котельной "Валерьяновская СШ" п.Валерьяновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 34292,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41441,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 |
| 001.01.02.025 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х200) вместо котельной "Старо-Урюпская СШ" д.Старый Урюп |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 34292,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41441,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 |
| 001.01.02.026 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х300) вместо котельной "Тисульская СШ" с.Тисуль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 48152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55300,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 |
| 001.01.02.027 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х200) вместо котельной "Новоподзорновская СШ" с.Новоподзорново |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 34292,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41441,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 |
| 001.01.02.028 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (3х600) вместо котельной в с. Кубитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 82707,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89855,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 |
| 001.01.02.029 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (3х600) вместо котельной в п.Нововосточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 82707,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89855,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 |
| 001.01.02.030 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (3х600) вместо котельной в п.Листвянка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 82707,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89855,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 |
| Подгруппа проектов 001.02.00.000. "Тепловые сети и сооружения на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8930,6 | 122266,6 | 314229,1 | 613,2 | 637,7 | 663,2 | 689,8 | 717,3 | 746,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 449493,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8930,6 | 131197,2 | 445426,3 | 446039,5 | 446677,2 | 447340,4 | 448030,2 | 448747,6 | 449493,6 | 449493,6 | 449493,6 | 449493,6 | 449493,6 | 449493,6 | 449493,6 |
| 001.02.03.001 | Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1 до района Администрации с Ду 300/200 на Ду 400 мм, L= 1300 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8385,5 | 104310,6 | 109108,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221805,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8385,5 | 112696,1 | 221805,0 | 221805,0 | 221805,0 | 221805,0 | 221805,0 | 221805,0 | 221805,0 | 221805,0 | 221805,0 | 221805,0 | 221805,0 | 221805,0 | 221805,0 |
| 001.02.03.003 | Проектирование и строительство ПНС в здании котельной ЦРБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 |
| 001.02.03.002 | Строительство участка трубопровода с целью закрытия котельной ЦРБ с переключением нагрузок на новую котельную Ду 150, L112 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2717,9 | 8166,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10884,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2717,9 | 10884,5 | 10884,5 | 10884,5 | 10884,5 | 10884,5 | 10884,5 | 10884,5 | 10884,5 | 10884,5 | 10884,5 | 10884,5 | 10884,5 | 10884,5 |
| 001.02.03.003 | Проектирование и строительство ПНС в здании котельной Сельпо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 |
| 001.02.03.004 | Строительство участка трубопровода с целью закрытия котельной Сельпо с переключением нагрузок на новую котельную Ду 200, L490 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3853,5 | 35315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39169,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3853,5 | 39169,0 | 39169,0 | 39169,0 | 39169,0 | 39169,0 | 39169,0 | 39169,0 | 39169,0 | 39169,0 | 39169,0 | 39169,0 | 39169,0 | 39169,0 |
| 001.02.03.005 | Проектирование и строительство ПНС в здании котельной Светлячок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 |
| 001.02.03.006 | Строительство участка трубопровода с целью закрытия котельной Светлячок с переключением нагрузок на новую котельную Ду 200, L480 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3827,5 | 34780,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38607,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3827,5 | 38607,7 | 38607,7 | 38607,7 | 38607,7 | 38607,7 | 38607,7 | 38607,7 | 38607,7 | 38607,7 | 38607,7 | 38607,7 | 38607,7 | 38607,7 |
| 001.02.03.007 | Проектирование и строительство ПНС в здании котельной Типография |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 |
| 001.02.03.008 | Строительство участка трубопровода с целью закрытия котельной Типография с переключением нагрузок на новую котельную Ду 200, L500 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3879,5 | 35851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39730,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3879,5 | 39730,4 | 39730,4 | 39730,4 | 39730,4 | 39730,4 | 39730,4 | 39730,4 | 39730,4 | 39730,4 | 39730,4 | 39730,4 | 39730,4 | 39730,4 |
| 001.02.03.009 | Проектирование и строительство ПНС в здании котельной Школы №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 |
| 001.02.03.010 | Строительство участка трубопровода с целью закрытия котельной Школы №2 с переключением нагрузок на новую котельную Ду 100 мм, L350 м с целью переключения потребителей на котельную Д/сад №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3110,8 | 18770,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21881,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3110,8 | 21881,1 | 21881,1 | 21881,1 | 21881,1 | 21881,1 | 21881,1 | 21881,1 | 21881,1 | 21881,1 | 21881,1 | 21881,1 | 21881,1 | 21881,1 |
| 001.02.03.011 | котельная Школы №3, пгт. Тяжинский, ул. Чехова, 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,1 | 70,9 | 73,7 | 76,6 | 79,7 | 82,9 | 86,2 | 89,7 | 93,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 721,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,1 | 139,0 | 212,7 | 289,4 | 369,1 | 452,0 | 538,2 | 627,9 | 721,1 | 721,1 | 721,1 | 721,1 | 721,1 | 721,1 | 721,1 |
| 001.02.03.012 | котельная Детского сада № 8, пгт. Тяжинский, ул. Гагарина, 28 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,2 | 106,3 | 110,6 | 115,0 | 119,6 | 124,4 | 129,3 | 134,5 | 139,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1081,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,2 | 208,5 | 319,1 | 434,0 | 553,6 | 678,0 | 807,3 | 941,8 | 1081,7 | 1081,7 | 1081,7 | 1081,7 | 1081,7 | 1081,7 | 1081,7 |
| 001.02.03.013 | котельная ЦРБ, пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, 2А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,4 | 177,2 | 184,3 | 191,6 | 199,3 | 207,3 | 215,5 | 224,2 | 233,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1802,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 170,4 | 347,5 | 531,8 | 723,4 | 922,7 | 1129,9 | 1345,5 | 1569,7 | 1802,8 | 1802,8 | 1802,8 | 1802,8 | 1802,8 | 1802,8 | 1802,8 |
| 001.02.03.014 | котельная Кубитет, с. Кубитет, ул. Рабочая, 16Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,4 | 212,6 | 221,1 | 229,9 | 239,1 | 248,7 | 258,7 | 269,0 | 279,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2163,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 204,4 | 417,0 | 638,1 | 868,1 | 1107,2 | 1355,9 | 1614,6 | 1883,6 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 | 2163,4 |

Примечание:

Источники финансирования мероприятий (за исключением перевода в «закрытую» систему теплоснабжения), определяются РЭК Кузбасса. По переводу в «закрытую» систему теплоснабжения источник финансирования не определен.