СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ТЯЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ДО 2040 ГОДА

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

пгт. Тяжинский 2024

**Содержание**

[1. Общие положения. 3](#_Toc99919109)

# 

# 1. Общие положения.

Настоящий раздел содержит программы технических мероприятий, обеспечивающих достижение перспективных целевых показателей эффективности систем теплоснабжения муниципального округа.

Документ включает:

• перечень мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружения источников тепловой энергии;

• перечень мероприятий нового по строительству, реконструкции и техническому тепловых сетей и сооружений на них;

• перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения.

Все мероприятия (проекты) имеют уникальный номер вида "ХХХ.ХХ.ХХ.ХХХ", в котором:

- первые три значащих цифры (XXX.) отражают номер ЕТО (001);

- вторые две значащих цифры (.XX.) отражают номер группы проектов в составе ЕТО;

- третьи значащие цифры (.XX.) отражают номер подгруппы проектов в составе ЕТО;

- четвертые значащие цифры (.XXX.) отражают номер проекта в составе ЕТО.

Под номером группы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны учитываться следующие показатели:

".01" - группа проектов на источниках тепловой энергии;

".02" - группа проектов на тепловых сетях и сооружениях на них.

Под номером подгруппы проектов (.XX.) в составе ЕТО должны указываться следующие показатели:

- для источников:

".01" - подгруппа проектов строительства новых источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".02" - подгруппа проектов реконструкции источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".03" -подгруппа проектов технического перевооружения источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

".04" - подгруппа проектов модернизации источников тепловой энергии, в том числе источников комбинированной выработки;

- для тепловых сетей:

".01" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для обеспечения перспективной тепловой нагрузки;

".02" - подгруппа проектов строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в т.ч. за счет ликвидации котельных;

".03" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

".04" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки;

".05" - подгруппа проектов реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра теплопроводов для обеспечения расчетных гидравлических режимов;

".06" - подгруппа проектов строительства новых насосных станций и ЦТП;

".07" - подгруппа проектов реконструкции насосных станций и ЦТП;

".08" - подгруппа проектов строительства и реконструкции насосных станций и ЦТП, в целях подключения новых потребителей;

".09" - подгруппа проектов наладки и регулировки тепловых сетей;

".10" - подгруппа проектов строительства и реконструкции ИТП, в целях перевода потребителей на ЗГВС.

Нумерация проектов осуществляется в произвольном порядке в рамках ЕТО.

Реестр мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации

| **Стоимость проектов** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** | **2035** | **2036** | **2037** | **2038** | **2039** | **2040** | **Всего** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕТО 001 | МКП «Комфорт» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 6761,7 | 13776,0 | 31560,2 | 146028,7 | 148844,9 | 674323,2 | 924156,2 | 400000,0 | 355000,0 | 231743,6 | 204530,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3136725,0 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0,0 | 6761,7 | 20537,7 | 52097,9 | 195015,8 | 325090,4 | 999413,6 | 1923569,7 | 2323569,7 | 2678569,7 | 2910313,3 | 3114843,9 | 3114843,9 | 3114843,9 | 3114843,9 | 3114843,9 | 3114843,9 | 3114843,9 |
| Группа проектов 001.01.02.000"Источники теплоснабжения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 6471,7 | 10580,0 | 28449,4 | 127258,4 | 148844,9 | 674323,2 | 924156,2 | 400000,0 | 355000,0 | 214354,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2889438,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 6471,7 | 17051,7 | 45501,1 | 172759,5 | 321604,4 | 995927,6 | 1920083,7 | 2320083,7 | 2675083,7 | 2889438,3 | 2889438,3 | 2889438,3 | 2889438,3 | 2889438,3 | 2889438,3 | 2889438,3 | 2889438,3 |
| Подгруппа проектов 001.01.01.000 "Строительство источников теплоснабжения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23634,4 | 127258,4 | 148844,9 | 674323,2 | 924156,2 | 400000,0 | 355000,0 | 214354,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2867571,6 |
| Всего смета проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23634,4 | 150892,8 | 299737,7 | 974060,9 | 1898217,0 | 2298217,0 | 2653217,0 | 2867571,6 | 2867571,6 | 2867571,6 | 2867571,6 | 2867571,6 | 2867571,6 | 2867571,6 | 2867571,6 |
| 001.01.01.001 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (4х400) вместо котельной "Профилакторий", пгт.Тяжинский | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5708,6 | 66051,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 71760,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5708,6 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 | 71760,4 |
| 001.01.01.002 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х400) вместо котельной "Ветстанция", пгт.Тяжинский | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5708,6 | 38455,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44164,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5708,6 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 | 44164,4 |
| 001.01.01.003 | Строительство новой котельной с целью объединения источников теплоснабжения Котельная №1, Котельная Типография, котельная Сельпо, котельная Светлячок, котельная ЦРБ. (Мощность 20 Гкал/ч) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24812,2 | 390000,0 | 400000,0 | 355000,0 | 214354,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1384166,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24812,2 | 414812,2 | 814812,2 | 1169812,2 | 1384166,7 | 1384166,7 | 1384166,7 | 1384166,7 | 1384166,7 | 1384166,7 | 1384166,7 | 1384166,7 |
| 001.01.01.004 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (4х800) вместо котельной "РТП", пгт.Тяжинский | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5971,2 | 69090,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75061,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5971,2 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 | 75061,4 |
| 001.01.01.005 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х400) вместо котельной "База-Гараж", пгт.Тяжинский | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 46035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52868,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 |
| 001.01.01.006 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (3х800) вместо котельной "Школа №3", пгт.Тяжинский | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5971,2 | 40224,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46195,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5971,2 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 | 46195,9 |
| 001.01.01.007 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (4х300) вместо котельной "Д/сад №8", пгт.Тяжинский и закрытия котельной Школы №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6245,9 | 49235,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55481,8 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6245,9 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 | 55481,8 |
| 001.01.01.008 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (4х800) вместо котельной "Техникум", пгт.Тяжинский | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 79069,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85903,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 |
| 001.01.01.009 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х40) вместо котельной "Лесная, 1", пгт.Тяжинский | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 19049,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25883,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 25883,4 | 25883,4 | 25883,4 | 25883,4 | 25883,4 | 25883,4 | 25883,4 | 25883,4 | 25883,4 | 25883,4 | 25883,4 | 25883,4 |
| 001.01.01.010 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х40) вместо Электрокотельной Луговая,17, пгт.Тяжинский ул.Луговая,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5708,6 | 15913,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21621,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5708,6 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 |
| 001.01.01.011 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х40) вместо котельной "Маслозаводская", пгт.Итатский | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5708,6 | 15913,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21621,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5708,6 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 | 21621,9 |
| 001.01.01.012 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х300) вместо котельной "СМУ", пгт.Итатский | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 46035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52868,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 |
| 001.01.01.013 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной "Больница", пгт.Итатский | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 46035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52868,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 |
| 001.01.01.014 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х800) вместо котельной "База", пгт.Итатский | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 79069,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85903,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 | 85903,6 |
| 001.01.01.015 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х150) вместо котельной "ДК", пгт.Итатский | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 29161,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35995,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 |
| 001.01.01.016 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х600) вместо котельной "Итатская СШ", пгт.Итатский | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 53869,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60703,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 60703,6 | 60703,6 | 60703,6 | 60703,6 | 60703,6 | 60703,6 | 60703,6 | 60703,6 | 60703,6 | 60703,6 | 60703,6 | 60703,6 |
| 001.01.01.017 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х150) вместо котельной "Д/сад №4", пгт.Итатский | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 29161,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35995,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 | 35995,4 |
| 001.01.01.018 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х150) вместо котельной в д. Ключевая | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 30503,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37651,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 | 37651,2 |
| 001.01.01.019 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х600) вместо котельной "Преображенская СШ" с.Преображенка | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 56347,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63495,9 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 63495,9 | 63495,9 | 63495,9 | 63495,9 | 63495,9 | 63495,9 | 63495,9 | 63495,9 | 63495,9 | 63495,9 | 63495,9 |
| 001.01.01.020 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной в с. Ступишино | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 46035,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52868,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6833,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 | 52868,7 |
| 001.01.01.021 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (3х200) вместо котельной в с. Новопокровка | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 48152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55300,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 |
| 001.01.01.022 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х200) вместо котельной "Валерьяновская СШ" п.Валерьяновка | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 34292,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41441,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 |
| 001.01.01.023 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х200) вместо котельной "Старо-Урюпская СШ" д.Старый Урюп | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 34292,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41441,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 |
| 001.01.01.024 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х300) вместо котельной "Тисульская СШ" с.Тисуль | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 48152,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55300,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 | 55300,7 |
| 001.01.01.025 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (2х200) вместо котельной "Новоподзорновская СШ" с.Новоподзорново | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 34292,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41441,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 | 41441,0 |
| 001.01.01.026 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (3х600) вместо котельной в с. Кубитет | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 82707,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89855,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 |
| 001.01.01.027 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (3х600) вместо котельной в п.Нововосточный | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 82707,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89855,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 |
| 001.01.01.028 | Проектирование и строительство автоматической блочно-модульной котельной (3х600) вместо котельной в п.Листвянка | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 82707,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89855,2 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7148,1 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 | 89855,2 |
| Подгруппа проектов 001.01.02.000. "Реконструкция источников тепловой энергии" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 6471,7 | 10580,0 | 4815,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21866,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 6471,7 | 17051,7 | 21866,7 | 21866,7 | 21866,7 | 21866,7 | 21866,7 | 21866,7 | 21866,7 | 21866,7 | 21866,7 | 21866,7 | 21866,7 | 21866,7 | 21866,7 | 21866,7 | 21866,7 |
| 001.01.02.001 | Реконструкция котельной с заменой 1-го котла КВр-0,6 на котел типа КВр-0,93 (0,8) и заменой вспомогательного оборудования котлоагрегата (дымосос, дутьевой веньтлятор, золоуловитель) на котельной «Профилакторий» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 981,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 981,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 | 981,0 |
| 001.01.02.002 | Реконструкция котельной с заменой 1-го и 2-го котла КВр-0,93(0,8) на котлы типа КВр-1,16 (1) и заменой вспомогательного оборудования котлоагрегата (дымосос, дутьевой веньтлятор, золоуловитель) на котельной «ЦРБ» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1098,0 | 1028,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2132,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1098,0 | 2126,0 | 2132,0 | 2132,0 | 2132,0 | 2132,0 | 2132,0 | 2132,0 | 2132,0 | 2132,0 | 2132,0 | 2132,0 | 2132,0 | 2132,0 | 2132,0 | 2132,0 | 2132,0 |
| 001.01.02.003 | Реконструкция котельной с заменой 1-го и 2-го котла КВр-1,16 (1) на котлы типа КВр-1,45 (1,25) и заменой вспомогательного оборудования котлоагрегата (дымосос, дутьевой веньтлятор, золоуловитель) на котельной «РТП» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1259,0 | 1319,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2578,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1259,0 | 2578,0 | 2578,0 | 2578,0 | 2578,0 | 2578,0 | 2578,0 | 2578,0 | 2578,0 | 2578,0 | 2578,0 | 2578,0 | 2578,0 | 2578,0 | 2578,0 | 2578,0 |
| 001.01.02.004 | Реконструкция котельной с заменой 1-го и 2-го котла НР-18 на котлы типа КВр-0,93 (0,8) и заменой вспомогательного оборудования котлоагрегата (дымосос, дутьевой веньтлятор, золоуловитель) на котельной «Школа №2» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1098,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1098,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 |
| 001.01.02.005 | Реконструкция котельной с заменой 1-го и 2-го котла КВр-0,93(0,8) на котлы типа КВр-1,16 (1) и заменой вспомогательного оборудования котлоагрегата (дымосос, дутьевой веньтлятор, золоуловитель) на котельной «Д/сад №8» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1151,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1151,0 | 1151,0 | 1151,0 | 1151,0 | 1151,0 | 1151,0 | 1151,0 | 1151,0 | 1151,0 | 1151,0 | 1151,0 | 1151,0 | 1151,0 | 1151,0 | 1151,0 | 1151,0 |
| 001.01.02.007 | Реконструкция котельной с заменой 1-го и 2-го котла НР-18 на котлы типа КВр-1,16 (1) и заменой вспомогательного оборудования котлоагрегата (дымосос, дутьевой веньтлятор, золоуловитель) на котельной «Техникум2» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1151,0 | 1206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2357,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1151,0 | 2357,0 | 2357,0 | 2357,0 | 2357,0 | 2357,0 | 2357,0 | 2357,0 | 2357,0 | 2357,0 | 2357,0 | 2357,0 | 2357,0 | 2357,0 | 2357,0 | 2357,0 |
| 001.01.02.008 | Реконструкция котельной с заменой котла НР-65 на котел твердотопливный «Механик» КВ-220в комплекте с блоком управления , мощностью 40-220 кВт на котельной «ДК» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 741,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 741,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 741,0 | 741,0 | 741,0 | 741,0 | 741,0 | 741,0 | 741,0 | 741,0 | 741,0 | 741,0 | 741,0 | 741,0 | 741,0 | 741,0 | 741,0 | 741,0 |
| 001.01.02.009 | Реконструкция котельной с заменой котла НР-18 на котел твердотопливный «Механик» КВ-220в комплекте с блоком управления , мощностью 40-220 кВт с заменой вспомогательного оборудования на котельной «Д\*сад № 4» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 776,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 776,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 | 776,0 |
| 001.01.02.010 | Реконструкция котельной с заменой 1-го и 2-го котла КВр-0,93(0,8) на котлы типа КВр-1,16 (1) и заменой вспомогательного оборудования котлоагрегата (дымосос, дутьевой веньтлятор, золоуловитель) на котельной «Преображенская СШ» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1098,4 | 1206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2304,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1098,4 | 2304,4 | 2304,4 | 2304,4 | 2304,4 | 2304,4 | 2304,4 | 2304,4 | 2304,4 | 2304,4 | 2304,4 | 2304,4 | 2304,4 | 2304,4 | 2304,4 | 2304,4 | 2304,4 |
| 001.01.02.011 | Реконструкция котельной с заменой 1-го котла КВр-0,93(0,8) на котел типа КВр-1,16 (1)) на котельной «Ступишино» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1206,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1206,0 | 1206,0 | 1206,0 | 1206,0 | 1206,0 | 1206,0 | 1206,0 | 1206,0 | 1206,0 | 1206,0 | 1206,0 | 1206,0 | 1206,0 | 1206,0 | 1206,0 |
| 001.01.02.012 | Реконструкция котельной с заменой 1-го котла НР-1 на котел типа КВр-1,16 (1) и заменой вспомогательного оборудования котлоагрегата (дымосос, дутьевой веньтлятор, золоуловитель) на котельной «Валерьяновская СШ» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1078,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1078,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1078,0 | 1078,0 | 1078,0 | 1078,0 | 1078,0 | 1078,0 | 1078,0 | 1078,0 | 1078,0 | 1078,0 | 1078,0 | 1078,0 | 1078,0 | 1078,0 | 1078,0 |
| 001.01.02.013 | Реконструкция котельной с заменой 1-го котла КВр-0,6 на котел КВр-0,93(0,8) на котельной «Старо Урюпская СШ» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1028,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1028,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 | 1028,0 |
| 001.01.02.014 | Реконструкция котельной с заменой 1-го котла НР-18 на котел КВр-0,93(0,8) на котельной «Новоподзорновская СШ» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 981,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 981,3 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 981,3 | 981,3 | 981,3 | 981,3 | 981,3 | 981,3 | 981,3 | 981,3 | 981,3 | 981,3 | 981,3 | 981,3 | 981,3 | 981,3 | 981,3 | 981,3 | 981,3 |
| 001.01.02.015 | Реконструкция котельной с заменой 1-го котла КВр-1,0 на котел типа КВр-1,16 (1) и заменой вспомогательного оборудования котлоагрегата (дымосос, дутьевой веньтлятор, золоуловитель) на котельной «Кубитет» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1098,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1098,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 |
| 001.01.02.016 | Реконструкция котельной с заменой 1-го котла КВр-1,16 (1) на котел типа КВр-1,45 (1,25) и заменой вспомогательного оборудования котлоагрегата (дымосос, дутьевой веньтлятор, золоуловитель) на котельной «Сельпо» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1259,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1259,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1259,0 | 1259,0 | 1259,0 | 1259,0 | 1259,0 | 1259,0 | 1259,0 | 1259,0 | 1259,0 | 1259,0 | 1259,0 | 1259,0 | 1259,0 | 1259,0 | 1259,0 | 1259,0 |
| 001.01.02.017 | Реконструкция котельной с заменой 2-го котла КВр-1,16 на котел типа КВр-1,16 (1) и заменой вспомогательного оборудования котлоагрегата (дымосос, дутьевой веньтлятор, золоуловитель) на котельной «Светлячок» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 1098,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1098,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 | 1098,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.00.000. "Тепловые сети и сооружения на них" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 290,0 | 3196,0 | 3110,8 | 18770,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17389,1 | 204530,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247286,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 290,0 | 3486,0 | 6596,8 | 22256,3 | 3486,0 | 3486,0 | 3486,0 | 3486,0 | 3486,0 | 20875,1 | 225405,6 | 225405,6 | 225405,6 | 225405,6 | 225405,6 | 225405,6 | 225405,6 |
| Подгруппа проектов 001.02.02.000. "Строительства новых тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет ликвидации котельных" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3110,8 | 18770,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57317,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79198,6 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3110,8 | 18770,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57317,5 | 57317,5 | 57317,5 | 57317,5 | 57317,5 | 57317,5 | 57317,5 |
| 001.02.02.001 | Строительство участка трубопровода с целью закрытия котельной ЦРБ с переключением нагрузок на новую котельную Ду 150, L112 м | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 |
| 001.02.02.002 | Строительство участка трубопровода с целью закрытия котельной Сельпо с переключением нагрузок на новую котельную Ду 200, L490 м | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 |
| 001.02.02.003 | Строительство участка трубопровода с целью закрытия котельной Светлячок с переключением нагрузок на новую котельную Ду 200, L480 м | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 |
| 001.02.02.004 | Строительство участка трубопровода с целью закрытия котельной Типография с переключением нагрузок на новую котельную Ду 200, L500 м | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 |
| 001.02.02.005 | Строительство участка трубопровода с целью закрытия котельной Школы №2 с переключением нагрузок на новую котельную Ду 100 мм, L350 м с целью переключения потребителей на котельную Д/сад №8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3110,8 | 18770,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21881,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3110,8 | 18770,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.06.000. "Строительства новых насосных станций" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17389,1 | 132883,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150272,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17389,1 | 150272,7 | 150272,7 | 150272,7 | 150272,7 | 150272,7 | 150272,7 | 150272,7 |
| 001.02.06.001 | Проектирование и строительство ПНС в здании котельной ЦРБ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2717,9 | 8166,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10884,5 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2717,9 | 10884,5 | 10884,5 | 10884,5 | 10884,5 | 10884,5 | 10884,5 | 10884,5 |
| 001.02.06.002 | Проектирование и строительство ПНС в здании котельной Сельпо | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3853,5 | 35315,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39169,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3853,5 | 39169,0 | 39169,0 | 39169,0 | 39169,0 | 39169,0 | 39169,0 | 39169,0 |
| 001.02.06.003 | Проектирование и строительство ПНС в здании котельной Светлячок | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3827,5 | 34780,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38607,7 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3827,5 | 38607,7 | 38607,7 | 38607,7 | 38607,7 | 38607,7 | 38607,7 | 38607,7 |
| 001.02.06.004 | Проектирование и строительство ПНС в здании котельной Типография | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3879,5 | 35851,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39730,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3879,5 | 39730,4 | 39730,4 | 39730,4 | 39730,4 | 39730,4 | 39730,4 | 39730,4 |
| 001.02.06.005 | Проектирование и строительство ПНС в здании котельной Школы №2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3110,8 | 18770,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21881,1 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3110,8 | 21881,1 | 21881,1 | 21881,1 | 21881,1 | 21881,1 | 21881,1 | 21881,1 |
| Подгруппа проектов 001.02.03.000. "Реконструкция тепловых сетей для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей, в том числе в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 3196,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17525,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 3196,0 | 3196,0 | 3196,0 | 3196,0 | 3196,0 | 3196,0 | 3196,0 | 3196,0 | 3196,0 | 17525,4 | 17525,4 | 17525,4 | 17525,4 | 17525,4 | 17525,4 | 17525,4 |
| 001.02.03.001 | Реконструкция участка тепловой сети от котельной №1 до района Администрации с Ду 300/200 на Ду 400 мм, L= 1300 м | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 | 14329,4 |
| 001.02.03.002 | реконструкция подземного участка трубопровода тепловых сетей от котельной "РТП" по ул. Мичурина-Первомайская,31 L=150м,2д =70ммс обустройством лотковой системы (смена типа прокладки с без канальной на непроходной канал) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1957,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1957,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1957,0 | 1957,0 | 1957,0 | 1957,0 | 1957,0 | 1957,0 | 1957,0 | 1957,0 | 1957,0 | 1957,0 | 1957,0 | 1957,0 | 1957,0 | 1957,0 | 1957,0 | 1957,0 |
| 001.02.03.003 | реконструкция подземного участка трубопровода тепловых сетей от котельной "Ступишино"от ТК2 до ТК3 , L=57м,2д =32мм  смена типа прокладки с канальной на надземную | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 151,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 | 151,0 |
| 001.02.03.004 | реконструкция подземного участка трубопровода тепловых сетей от котельной "Нововосточная»" от ТК2 до школы, L=110м, 2д =100мм с увеличением диаметра трубопровода с 2до 80 до 2д 100мм | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 0,0 | 1088,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1088,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 0,0 | 1088,0 | 1088,0 | 1088,0 | 1088,0 | 1088,0 | 1088,0 | 1088,0 | 1088,0 | 1088,0 | 1088,0 | 1088,0 | 1088,0 | 1088,0 | 1088,0 | 1088,0 | 1088,0 |
| Подгруппа проектов 001.02.07.000. "Реконструкция насосных станций" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
| 001.02.07.001 | Модернизация насосной станции «Юбилейная»: установка на сетевые насосы частотные преобразователи с датчиками давления, пгт Тяжинский, ул. Ленина,23В | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего стоимость группы проектов | 0,0 | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 |
| Всего стоимость группы проектов накопленным итогом | 0,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 |

**Примечание:**

Источники финансирования мероприятий (за исключением перевода в «закрытую» систему теплоснабжения), определяются РЭК Кузбасса. По переводу в «закрытую» систему теплоснабжения источник финансирования не определен.