## Прил.1.1 -перечень домов
Приложение 1 к постановлению главы Тяжинского муниципального района от "____"_________2016г. №___
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Кемеровской области на 2014-2043 годы
в Тяжинском муниципальном районе на 2017-2019 годы
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на 2017-2019 годы
№ п/п | № п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Год |  | материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  |  | Количество жителей, зарегестрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Удельная стоимостиь капитального ремонта 1 кв.м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1кв.м общей площади помещений МКД | плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего | в том числе жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | в том числе
[14 empty] | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м. | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./к в.м | руб./к в.м
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| Итого Тяжинского муниципального района за 2017-2019 г.г. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 3658.1 | 3488.45 | 430.75 | 3057.65 | 101 | 5116299.5 | 0 | 0 | 0 | 5116299.5 | 1466.6398 |  | Х | #REF! | #REF!
| Итого за 2017 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 679 | 655.8 | 83.6 | 572.2 | 25 | 956490.4 | 0 | 0 | 0 | 956490.4 | 1458.5093 |  | Х | 0 | 0
| 1 | пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, д.26 | 1963 |  | шлакоблочные | 2 | 2 | 313.2 | 291.6 | 32.5 | 259.1 | 12 | 580344.6 | 0 | 0 | 0 | 580344.6 | 1990.2078 |  | 2017-12-31 | 0
| 2 | пгт. Тяжинский, ул.Коммунальная, д.4 | 1964 |  | кирпичные | 2 | 2 | 365.8 | 364.2 | 51.1 | 313.1 | 13 | 376145.8 | 0 | 0 | 0 | 376145.8 | 1032.8001 |  | 2017-12-31 | 0
| Итого за 2018 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1504.1 | 1492.1 | 44.7 | 1447.4 | 38 | 2135296.1 | 0 | 0 | 0 | 2135296.1 | 1431.0677 |  | Х | 0 | 0
| 1 | пгт. Тяжинский, ул.Тельмана, д.6 | 1963 |  | кирпичные | 2 | 2 | 490.3 | 482.3 | 0 | 482.3 | 16 | 691874 | 0 | 0 | 0 | 691874 | 1434.5304 |  | 2018-12-31 | 0
| 2 | п. Нововосточный, ул. Мира, д.7 | 1967 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1013.8 | 1009.8 | 44.7 | 965.1 | 22 | 1443422.1 | 0 | 0 | 0 | 1443422.1 | 1429.4138 |  | 2018-12-31 | 0
| Итого за 2019 г. |  | Х | Х | Х | Х | Х | 1475 | 1340.55 | 302.45 | 1038.05 | 38 | 2024513 | 0 | 0 | 0 | 2024513 | 1510.2107 |  | Х | 0 | 0
| 1 | пгт. Тяжинский, ул.Кирова, д.15 | 1969 |  | кирпичные | 2 | 1 | 1133.8 | 1031.6 | 76.3 | 955.3 | 28 | 1458285.4 | 0 | 0 | 0 | 1458285.4 | 1413.6152 |  | 2019-12-31 | 0
| 2 | пгт. Тяжинский, ул.Октябрьская, д.24 | 1964 |  | деревянные | 2 | 1 | 341.2 | 308.95 | 226.15 | 82.75 | 10 | 566227.6 | 0 | 0 | 0 | 566227.6 | 1832.7483 |  | 2019-12-31 | 0

## Прил.1.2-реестр дом
Приложение 2 к постановлению главы Тяжинского муниципального района от "____"_________2016г. №___
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах Кемеровской области на 2014-2043 годы, на 2017-2019 годы
№ п/п | № п\п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь МКД | Ожидаемое начисление | Стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Виды услуг и (или) работ, предусмотренные частями 1, 2 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, абзацем вторым пункта 4 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах»
[6 empty] | ремонт внутридо- мовых инженерных систем электро- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем тепло- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- снабжения | ремонт внутридо- мовых инженерных систем водо- отведения | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | работы по разработке проектной документации (в случае, если подготовка проектной документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) |  | работы по строительному контролю
|  |  | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. |  | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | ед. | руб. | ед. | руб.
1 | 1 | 2 | 3 | 3а | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Итого по Тяжинскому муниципальному району за 2017-2019 г.г. |  | 3658.1 | 4723977.96 | 5116300.2 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 3845500 |  | 0 | 0 | 393 | 374500 | 128 | 280000 | 2 | 162510.2 | 6 | 103790
| Итого за 2017 г. |  | 679 | 889761.6 | 956490.4 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 555000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32123.4 | 2 | 19367
| 1 | пгт. Тяжинский, ул. Октябрьская, д.26 | 313.2 | 410417.28 | 580344.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 555000 | шифер без в/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13467.6 | 1 | 11877
| 2 | пгт. Тяжинский, ул.Коммунальная, д.4 | 365.8 | 479344.32 | 376145.8 | 0 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18655.8 | 1 | 7490
| Итого за 2018 г. |  | 1504.1 | 2025078.12 | 2135296.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 1370500 |  | 0 | 0 | 393 | 374500 | 128 | 280000 | 0 | 66961.8 | 2 | 43335
| 1 | пгт. Тяжинский, ул.Тельмана, д.6 | 490.3 | 654577.56 | 691874.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 393 | 374500 | 128 | 280000 | 0 | 23368.4 | 1 | 14006.3
| 2 | п. Нововосточный, ул. Мира, д.7 | 1013.8 | 1370500.56 | 1443422.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730 | 1370500 | шифер без в/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43593.4 | 1 | 29328.7
| Итого за 2019 г. |  | 1475 | 1809138.24 | 2024513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 1920000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63425 | 2 | 41088
| 1 | пгт. Тяжинский, ул.Кирова, д.15 | 1133.8 | 1362029.76 | 1458285.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 1380000 | шифер без в/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48753.4 | 1 | 29532
| 2 | пгт. Тяжинский, ул.Октябрьская, д.24 | 341.2 | 447108.48 | 566227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 540000 | шифер без в/с | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14671.6 | 1 | 11556

## Прил.1.3-плановые показатели
Приложение 3 к постановлению главы Тяжинского муниципального района от "____"_________2016г. №___
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов Тяжинскому муниципальному району в 2017-2019 г.г.
№ п/п | Наименование муниципального образования | Общая площадь многоквартирного дома (далее МКД), всего | Количество жителей, зарегестрированных в мкд на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта
|  |  |  | I квартл | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартл | II квартал | III квартал | IV квартал | всего
|  | кв.м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| Итого по Тяжинскому муниципальному району за 2017-2019 г.г. | 3658.1 | 101 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5116299.5 | 0 | 5116299.5
1 | Итого за 2017 г. | 679 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 956490.4 | 0 | 956490.4
2 | Итого за 2018 г. | 1504.1 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2135296.1 | 0 | 2135296.1
3 | Итого за 2019 г. | 1475 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2024513 | 0 | 2024513

## Пояснения к заполнению формы
ПОЯСНЕНИЯ
к заполнению форм краткосрочного плана реализации
региональной программы капитального ремонта
Согласно ст. 11 Закона Кемеровской области № 141-ОЗ от 26.12.2013 г., годовая стоимость работ по капитальному ремонту в пределах муниципального образования не должна превышать 80% от объема взносов на капитальный ремонт, поступивших региональному оператору за предшествующий год. Средства, полученные региональным оператором от собственников помещений в одних многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, могут быть использованы на возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, собственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах этого же регионального оператора (п. 4 ст. 179 ЖК РФ). Возмещение региональному оператору средств, израсходованных на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в сумме, превышающей размер фонда капитального ремонта, осуществляется за счет последующих взносов на капитальный ремонт собственников помещений в этом многоквартирном доме (п. 7 ст. 182 ЖК РФ).
Приложение 1.1
1 | Столбцы 3,5,6,7: данные брать из технического паспорта МКД;
2 | Столбцы 8-11: значения площадей определять с точностью до 1 знака после запятой;
3 | Столбец 12: заполнять в целых числах;
4 | Столбцы 13 - 19: стоимость определять с точностью до 2 знаков после запятой;
5 | Столбец 19: заполняется Фондом капитального ремонта (муниципалитетам - не заполнять!);
6 | Столбец 8 - общая площадь МКД, состоящая из общей полезной площади жилых и нежилых помещений и площади мест общего пользования (лестничных клеток, коридоров, холлов и т.п.);
7 | Столбец 9 - площадь помещений МКД (всего), состоящая из общей полезной площади жилых и нежилых помещений;
8 | Столбец 10 - общая полезная площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности;
9 | Столбец 11 - общая полезная площадь жилых помещений, находящихся в собственности граждан;
10 | Столбец 9 = столбец 10 + столбец 11 + Общая полезная площадь нежилых помещений;
11 | Столбец 8 = столбец 9 + Общая полезная площадь мест общего пользования (лестничных клеток, коридоров, холлов и т.п.);
12 | Столбец 18 = столбец 13 / столбец 9.
Приложение 1.2
1 | Стоимость работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, указанной в Постановлении Коллегии Администрации Кемеровской области № 445 от 28.12.2015 г. (столбцы 5-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22).
2 | Столбец 2: Наименование муниципального образования, улица, номер дома (пример: г.Новокузнецк, ул.Ленина, 33);
3 | Столбец 3: значение принимается по столбцу 8 Приложения 1.1;
4 | Столбец 3а = минимальный размер взноса на капитальный ремонт на территории КО*столбец 9 Приложения 1.1 (Площадь помещений МКД (всего))*ожидаемый период действия программы капитального ремонта (в месяцах);
5 | Столбец 4= столбец 5 + столбец 6 + столбец 7 + столбец 8 + столбец 10 + столбец 12 + столбец 14 + столбец 16 + столбец 18 + столбец 20+ столбец 22;
6 | Столбцы 4-8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22: значения определять до 2-х знаков после запятой;
7 | Столбцы 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21: значения определять в целых числах;
8 | Столбец 22: значение определяется в размере 2,14% от стоимости строительно-монтажных работ (сумма столбцов 5-8, 10, 12, 14, 16, 18). На проектные работы (столбец 20) строительный контроль не начисляется.