ПРОЕКТ

Кемеровская область - Кузбасс

Тяжинский муниципальный округ

Администрация Тяжинского муниципального округа

Постановление

|  | От |  |  | № |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы Тяжинского муниципального округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Тяжинского муниципального округа» на 2026-2028 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Уставом Тяжинского муниципального округа, постановлением администрации Тяжинского муниципального округа от 03.10.2025 № 183-п «Об утверждении Положения о порядке разработки и реализации муниципальных программ Тяжинского муниципального округа»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу Тяжинского муниципального округа  «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Тяжинского муниципального округа» на 2026-2028 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования путем опубликования (размещения) его полного текста в сетевом издании «Официальный сайт администрации Тяжинского муниципального округа» (tyazhin.ru) и распространяет свое действие с 01.01.2026 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Тяжинского муниципального округа.

Глава Тяжинского муниципального округа                                           В.Е. Серебров

Лопатина Светлана Николаевна,8(38449)28953

Утверждено

Приложение

к постановлению администрации

Тяжинского муниципального округа                                                                                                            от _________ 2025 г. № _____

Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

на территории Тяжинского муниципального округа» на 2026-2028 годы»

Стратегические приоритеты муниципальной программы

- Оценка текущего состояния сферы предупреждения чрезвычайных ситуаций в Тяжинском муниципальном округе

Современный период развития общества характеризуется все более нарастающими противоречиями между человеком и окружающей средой. Пожары, аварии и чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера представляют угрозу устойчивому социально-экономическому развитию и оказывают существенное влияние на жизнедеятельность населения Тяжинского муниципального округа.

В связи с этим, взаимодействие органов местного самоуправления, организаций и населения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций является приоритетной задачей.

Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления, направленными на предупреждение чрезвычайных ситуаций и выполняемыми в рамках данной муниципальной программы является мониторинг оперативной обстановки и процессов, происходящих на территории Тяжинского муниципального округа, а также повышение уровня готовности к действиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций и первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего от чрезвычайных ситуаций.

Определенную угрозу для населения и экономики Тяжинского муниципального округа представляют опасные природно-климатические явления: низкие температуры, снегопады, гололед, ураганные ветры, а также природные и техногенные пожары. Паводковая обстановка на территории округа стабильная. За последние 15 лет наводнений не зарегистрировано. Очаговые подтопления некоторых участков придомовых территорий к значительному материальному ущербу не приводили.

Расположенные на территории округа гидротехнические сооружения, в случае разрушения серьезной опасности не представляют. Лишь одно ГТС – пруд на реке Корченак входит в реестр гидротехнических сооружений на территории Кемеровской области – Кузбасса, как объект IV класса, т.е. объект низкой опасности.

Водные объекты Тяжинского муниципального округа являются традиционными местами отдыха населения у воды, но не используются как места массового купания и традиционной рыбной ловли. Таким образом места для массового купания населения практически отсутствуют.

Пожарная обстановка на территории Тяжинского муниципального округа требует особого внимания. Пожары как природные так и техногенные являются основным риском возникновения чрезвычайных ситуаций. В результате ежегодного снижения численности населения и снижением объемов хозяйственной деятельности увеличивается количество необрабатываемых участков, зарастающей сорной растительностью, что способствует увеличению пожароопасной обстановки. Возникает необходимость в увеличении затрат на мероприятия по пожарной безопасности.

В связи с совершенствованием оружия массового поражения, применяемого в террористических целях и возможностью воздействия этого оружия на дальние расстояния, особое значение приобретают мероприятия по антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и хозяйственной инфраструктуры на территории Тяжинского муниципального округа. На мероприятия по выполнению мер антитеррористической защищенности объектов на территории округа требуются значительные финансовые затраты. Необходимо ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию антитеррористических мероприятий.

Разработка и реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

- повысить уровень защищенности населения и территории Тяжинского муниципального округа при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Тяжинского муниципального округа;

- снизить количество погибших, пострадавших при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, уменьшить экономический ущерб;

- осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

-  поддерживать в готовности и совершенствовать муниципальную систему оповещения населения, что позволит своевременно доводить до населения сигналы опасности и необходимую информацию об обстановке и порядке поведения в создавшихся условиях;

- обеспечить создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

- повысить уровень подготовки населения Тяжинского муниципального округа в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности.

2. Описание приоритетов и целей политики Тяжинского муниципального округа в сфере реализации муниципальной программы

# Основные цели муниципальной программы:

# - предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории Тяжинского муниципального округа.

# 3. Задачи муниципального управления Тяжинского муниципального округа, способы их эффективного решения в области предупреждения чрезвычайных ситуаций

В целях предупреждения чрезвычайных ситуация на территории Тяжинского муниципального округа определены направления (подпрограммы) и разработаны показатели муниципальной программы:

1. Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья.

показатели:

приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах;

приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности.

2. Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа.

показатели:

эксплуатационно-техническое обслуживание;

обеспечение основного и резервного каналов связи;

создание и содержание резервов технических средств оповещения.

3. Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

показатели:

приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств

4.  Комплекс процессных мероприятий: Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности.

показатели:

создание противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округа;

обеспечение деятельности добровольных пожарных команд;

содержание  источников наружного противопожарного водоснабжения.

5.   Комплекс процессных мероприятий: Информационно пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму.

показатели:

проведение «круглых столов», лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества государства в общеобразовательных и молодежных организациях;

проведение конкурса семейных творческих работ (фото, видео, рисование и других), пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ;

информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, интернет ресурсы, распространение памяток, листовок среди населения антитеррористической, антиэкстремистской направленности;

изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для организаций, предприятий, расположенных на территории округа по антитеррористической тематике, с разъяснениями действующего законодательства об ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, иные экстремистские или террористические акты;

6. Комплекс  процессных   мероприятий:  Организационно  технические мероприятия по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

показатели:

проведение учебных тренировок с персоналом организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении;

техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях образования;

технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений в учреждениях образования;

выполнение условий договора по экстренному вызову нарядов

ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Кемеровской области-Кузбассу» средствами тревожной сигнализации в учреждениях культуры;

техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях культуры;

техническое обслуживание системы аварийного эвакуационного освещения в учреждениях культуры;

техническое обслуживание системы обеспечения пожарной безопасности зданий учреждения культуры;

реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса;

реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса.

# Основные задачи муниципальной программы:

- мониторинг паводковой обстановки на территории Тяжинского муниципального округа;

- проведение профилактической работы с населением о соблюдении правил безопасности;

- поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа;

- доведение до нормативных показателей резервов материальных ресурсов для обеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях;

- осуществление мероприятий по противопожарной безопасности;

- осуществление мероприятий антитеррористической защищенности.

Паспорт

муниципальной программы  Тяжинского муниципального округа

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

в Тяжинском муниципальном округе» на 2026-2028 годы»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы Тяжинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Тяжинского муниципального округа Отдел ГО и ЧС и координации правоохранительных органов ) Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа Управление образования Тяжинского муниципального округа Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2026-2028 годы |
| Цели муниципальной программы | Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций на территории Тяжинского муниципального округа |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. 2. Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа. 3. Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. 4. Комплекс процессных мероприятий: Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности 5. Комплекс процессных мероприятий: Информационно пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму. 6.Комплекс процессных мероприятий: Организационно технические мероприятия по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. |
| Связь с национальными целями, государственными программами Кемеровской области - Кузбасса |  |

- Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение |  |  | 2026 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | «МП» |  | тыс. руб. | 6,39 | 2025 |  | 6,39 | 5 | 5 | - | Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.2 | Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | «МП» |  | тыс. руб. | 6,39 | 2025 |  | 6,39 | 5 | 5 | - | Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» |  | тыс. руб. | 2017,637 | 2025 |  | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | - | Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа, МКУ «ЕДДС ТМО» |  |
| 2.2 | Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» |  | тыс. руб. | 439 | 2025 |  | 439 | 439 | 439 | - | Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа, МКУ «ЕДДС ТМО» |  |
| 2.3 | Создание и содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» |  | тыс. руб. | 0 | 2025 |  | 2000 | 2000 | 1000 | - | Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа, МКУ «ЕДДС ТМО» |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | «МП» |  | тыс. руб. | 100 | 2025 |  | 50 | 50 | 50 | - | Администрация Тяжинского муниципального округа |  |
| 4 | Комплекс процессных мероприятий: Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выполнение противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округа | «МП» |  | тыс. руб. | 601,617 | 2025 | 601,617 |  | 601,617 | 601,617 | - | Управление по жизнеобеспечению и территорпиальному развитию Тяжинского муниципального округа |  |
| 4.2 | Обеспечение деятельности добровольных пожарных команд | «МП» |  | тыс. руб. | 234,409 | 2025 | 234,409 |  | 234,409 | 234,409 | - | Управление по жизнеобеспечению и территорпиальному развитию Тяжинского муниципального округа |  |
| 4.3 | Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | «МП» |  | тыс. руб. | 0 | 2025 | 50 |  | 50 | 50 | - | Управление по жизнеобеспечению и территорпиальному развитию Тяжинского муниципального округа |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий: Информационно пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение «круглых столов», лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества государства в общеобразовательных и молодежных организациях | «МП» |  | тыс. руб. | 3 | 2025 | 3 |  | 3 | 3 | - | управление образования администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 5.2 | Проведение конкурса семейных творческих работ (фото, видео, рисование и других), пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ | «МП» |  | тыс. руб. | 5 | 2025 | 5 |  | 5 | 5 | - | управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 5.3 | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, интернет ресурсы, распространение памяток, листовок среди населения антитеррористической, антиэкстремистской направленности | «МП» |  | тыс. руб. | 13 | 2025 | 13 |  | 13 | 13 | - | управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 5.4 | Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для организаций, предприятий, расположенных на территории округа по антитеррористической тематике, с разъяснениями действующего законодательства об ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, иные экстремистские или террористические акты | «МП» |  | тыс. руб. | 13 | 2025 | 13 |  | 13 | 13 | - | управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий: Организационно технические мероприятия по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение учебных тренировок с персоналом организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | «МП» |  | тыс. руб. | 8 | 2025 | 8 |  | 8 | 8 | - | управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 6.2 | Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях образования | «МП» |  | тыс. руб. | 999,48 | 2025 | 999,48 |  | 185 | 185 | - | управление образования администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 6.3 | Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений в учреждениях образования | «МП» |  | тыс. руб. | 1026,828 | 2025 | 1026,828 |  | 207 | 207 | - | управление образования администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 6.4 | Выполнение условий договора по экстренному вызову нарядов ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Кемеровской области-Кузбассу» средствами тревожной сигнализации в учреждениях культуры | «МП» |  | тыс. руб. | 148,8 | 2025 | 148,8 |  | 37 | 37 | - | управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 6.5 | Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях культуры | «МП» |  | тыс. руб. | 57 | 2025 | 57 |  | 11 | 11 | - | управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 6.6 | Техническое обслуживание системы аварийного эвакуационного освещения в учреждениях культуры | «МП» |  | тыс. руб. | 54,5 | 2025 | 54,5 |  | 12 | 12 | - | управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 6.7 | Техническое обслуживание системы обеспечения пожарной безопасности зданий учреждения культуры | «МП» |  | тыс. руб. | 981 | 2025 | 981 |  | 240 | 240 | - | управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 6.8 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | «МП» |  | тыс. руб. | 11248,76289 | 2025 | 11248,76289 |  | 3731,34 | 3731,34 | - | управление образования администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 6.9 | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | «МП» |  | тыс. руб. | 0 | 2025 | 620,411 |  | 0 | 0 | - | управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей программы в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | «МП» | тыс. руб. | 0 | 6,39 | 0 | 0 | 6,39 |
| 1.2 | Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | «МП» | тыс. руб. | 0 | 6,39 | 0 | 0 | 6,39 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 2000,00 |
| 2.2 | Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 439 | 439 |
| 2.3 | Создание и содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 2000,00 | 0 | 0 | 0 | 2000,00 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий: Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выполнение противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 601,617 | 601,617 |
| 4.2 | Обеспечение деятельности добровольных пожарных команд | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 234,410 | 234,410 |
| 4.3 | Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий: Информационно пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение «круглых столов», лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества государства в общеобразовательных и молодежных организациях | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3,00 |
| 5.2 | Проведение конкурса семейных творческих работ (фото, видео, рисование и других), пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ | «МП» | тыс. руб. | 5 | 0 | 0 | 5 | 5,00 |
| 5.3 | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, интернет ресурсы, распространение памяток, листовок среди населения антитеррористической, антиэкстремистской направленности | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 13,00 |
| 5.4 | Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для организаций, предприятий, расположенных на территории округа по антитеррористической тематике, с разъяснениями действующего законодательства об ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, иные экстремистские или террористические акты) | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 13,00 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий: Организационно технические мероприятия по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение учебных тренировок с персоналом организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 8,00 |
| 6.2 | Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях образования | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 185,00 | 185,00 |
| 6.3 | Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений в учреждениях образования) | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 207,00 | 207,00 |
| 6.4 | Выполнение условий договора по экстренному вызову нарядов ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Кемеровской области-Кузбассу» средствами тревожной сигнализации в учреждениях культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 37,00 | 37,00 |
| 6.5 | Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 11,00 | 11,00 |
| 6.6 | Техническое обслуживание системы аварийного эвакуационного освещения в учреждениях культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 12,00 |
| 6.7 | Техническое обслуживание системы обеспечения пожарной безопасности зданий учреждения культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 240,00 | 240,00 |
| 6.8 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 312,47 | 312,47 |
| 6.9 | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 620,411 | 620,411 |

## План достижения показателей программы в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | «МП» | тыс. руб. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1.2 | Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | «МП» | тыс. руб. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 2.2 | Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 439 | 439 |
| 2.3 | Создание и содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий: Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выполнение противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 601,617 | 601,617 |
| 4.2 | Обеспечение деятельности добровольных пожарных команд | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 234,410 | 234,410 |
| 4.3 | Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий: Информационно пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение «круглых столов», лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества государства в общеобразовательных и молодежных организациях | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5.2 | Проведение конкурса семейных творческих работ (фото, видео, рисование и других), пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 5.3 | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, интернет ресурсы, распространение памяток, листовок среди населения антитеррористической, антиэкстремистской направленности | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 5.4 | Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для организаций, предприятий, расположенных на территории округа по антитеррористической тематике, с разъяснениями действующего законодательства об ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, иные экстремистские или террористические акты | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий: Организационно технические мероприятия по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение учебных тренировок с персоналом организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 6.2 | Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях образования | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 |
| 6.3 | Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений в учреждениях образования | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
| 6.4 | Выполнение условий договора по экстренному вызову нарядов ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Кемеровской области-Кузбассу» средствами тревожной сигнализации в учреждениях культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 6.5 | Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 6.6 | Техническое обслуживание системы аварийного эвакуационного освещения в учреждениях культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 6.7 | Техническое обслуживание системы обеспечения пожарной безопасности зданий учреждения культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 6.8 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 312,47 | 312,47 |
| 6.9 | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 620,411 | 620,411 |

## План достижения показателей программы в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам (кварталам) |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 1.2 | Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 2000,0 | 2000,0 |
| 2.2 | Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 439 | 439 |
| 2.3 | Создание и содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1000,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий: Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Выполнение противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 601,617 | 601,617 |
| 4.2 | Обеспечение деятельности добровольных пожарных команд | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 234,410 | 234,410 |
| 4.3 | Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий: Информационно пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение «круглых столов», лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества государства в общеобразовательных и молодежных организациях | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 5.2 | Проведение конкурса семейных творческих работ (фото, видео, рисование и других), пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 5.3 | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, интернет ресурсы, распространение памяток, листовок среди населения антитеррористической, антиэкстремистской направленности | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 5.4 | Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для организаций, предприятий, расположенных на территории округа по антитеррористической тематике, с разъяснениями действующего законодательства об ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, иные экстремистские или террористические акты | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий: Организационно технические мероприятия по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение учебных тренировок с персоналом организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 6.2 | Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях образования | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 |
| 6.3 | Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений в учреждениях образования | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
| 6.4 | Выполнение условий договора по экстренному вызову нарядов ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Кемеровской области-Кузбассу» средствами тревожной сигнализации в учреждениях культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 6.5 | Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 6.6 | Техническое обслуживание системы аварийного эвакуационного освещения в учреждениях культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 6.7 | Техническое обслуживание системы обеспечения пожарной безопасности зданий учреждения культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 6.8 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 312,47 | 312,47 |
| 6.9 | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 620,411 | 620,411 |

# 4. Структура муниципальной программы

| №п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |
|  | Администрация Тяжинского муниципального округа Отдел ГО и ЧС и координации правоохранительных органов ) Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа Управление образования Тяжинского муниципального округа Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы |  |
| 1.1 | Информирование населения о правилах безопасности на водных объектах, запрете купания в несанкционированных и опасных местах | Повышение информированности населения о правилах безопасности на водных объектах, запрете купания в несанкционированных и опасных местах | Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах |
| 1.2 | Информирование населения при проведении профилактических мероприятий | Повышение информированности населения | Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа. |  |  |
|  | Администрация Тяжинского муниципального округа Отдел ГО и ЧС и координации правоохранительных органов ) Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа Управление образования Тяжинского муниципального округа Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы |  |
| 2.1 | Проведение эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа |
| 2.2 | Обеспечение бесперебойной работы муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | Обеспечение своевременного оповещения населения Тяжинского муниципального округа | Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа |
| 2.3 | Наличие резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | Своевременный ремонт технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | Создание и содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |
|  | Администрация Тяжинского муниципального округа Отдел ГО и ЧС и координации правоохранительных органов ) Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа Управление образования Тяжинского муниципального округа Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы |  |
| 3.1 | Наличие материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | Своевременное обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения пострадавшего при чрезвычайных ситуациях; проведение аварийно-восстановительных работ | Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий: Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |  |  |
|  | Администрация Тяжинского муниципального округа Отдел ГО и ЧС и координации правоохранительных органов ) Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа Управление образования Тяжинского муниципального округа Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы |  |
| 4.1 | Выполнение противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округа | Выполнение противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округа направлено на минимизацию рисков и ущерба от пожаров | Создание противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округа |
| 4.2 | Обеспечение деятельности добровольных пожарных команд | Защита населенных пунктов от пожаров | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
| 4.3 | Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | Надёжная и бесперебойная работа системы, которая обеспечивает подачу огнетушащего вещества в требуемые сроки, в необходимом объёме и с достаточной мощностью напора. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности |
| 5 | Комплекс процессных мероприятий: Информационно пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму |  |  |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Тяжинского муниципального округа Отдел ГО и ЧС и координации правоохранительных органов ) Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа Управление образования Тяжинского муниципального округа Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы |  |
| 5.1 | Проведение «круглых столов», лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества государства в общеобразовательных и молодежных организациях | Разъяснительно - предупредительная работа, направленная на устранение причин и условий, способствующих вовлечению граждан в экстремистскую деятельность, недопущение проявления фактов экстремизма в молодежной среде. | Проведение воспитательной, пропагандийской работы в образовательных организациях, направленной на повышение бдительности |
| 5.2 | Проведение конкурса семейных творческих работ (фото, видео, рисование и других), пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ | Укрепление единства российской гражданской нации, формированию межэтнической толерантности, воспитанию культуры межнационального общения и популяризации многонациональной культуры России. | Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий |
| 5.3 | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, интернет ресурсы, распространение памяток, листовок среди населения антитеррористической, антиэкстремистской направленности | Повышение информированности населения о деятельности и вреде деструктивных религиозных течений, о, межнациональных и межконфессиональных отношениях в обществе, толерантном отношении к представителям других религий и национальностей. | Информирование населения округа о работе по противодействию терроризму и экстремизму |
| 5.4 | Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для организаций, предприятий, расположенных на территории округа по антитеррористической тематике, с разъяснениями действующего законодательства об ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, иные экстремистские или террористические акты | Формирование активной гражданской позиции, общероссийской гражданской идентичности, воспитания уважения к представителям различных национальностей и религий, укрепление нравственных ценностей | Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением округа, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий: Организационно технические мероприятия по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений |  |  |
|  | Администрация Тяжинского муниципального округа Отдел ГО и ЧС и координации правоохранительных органов ) Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа Управление образования Тяжинского муниципального округа Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа | Срок реализации 2026-2028 годы |  |
| 6.1 | Проведение учебных тренировок с персоналом организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | Развитие у обучающихся умений и навыков действий при поступлении угрозы террористических актов и при их возникновении | Обеспечение защищенности персонала организаций при террористических актов |
| 6.2 | Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях образования | Реализация задачи технического обслуживания комплексов ТСТС в учреждениях образования направлена на обеспечение надежной защиты жизни и здоровья учащихся и персонала, а также на предотвращение материального ущерба. | Усиление антитеррористической защищенности на объектах образования |
| 6.3 | Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений в учреждениях образования | Поддержание оконечных устройств системы передачи извещений в учреждениях образования в работоспособном состоянии | Усиление антитеррористической защищенности на объектах образования |
| 6.4 | Выполнение условий договора по экстренному вызову нарядов ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Кемеровской области-Кузбассу» средствами тревожной сигнализации в учреждениях культуры | Обеспечение охраны объектов (территорий) культуры Тяжинского муниципального округа сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации | Усиление антитеррористической защищенности в учреждениях культуры |
| 6.5 | Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях культуры | Поддержание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях культуры в работоспособном состоянии | Усиление антитеррористической защищенности в учреждениях культуры |
| 6.6 | Техническое обслуживание системы аварийного эвакуационного освещения в учреждениях культуры | Поддержание системы аварийного эвакуационного освещения в учреждениях культуры в работоспособном состоянии | Усиление антитеррористической защищенности в учреждениях культуры |
| 6.7 | Техническое обслуживание системы обеспечения пожарной безопасности зданий учреждения культуры | Поддержание системы обеспечения пожарной безопасности зданий учреждения культуры в работоспособном состоянии | Усиление антитеррористической защищенности в учреждениях культуры |
| 6.8 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | Усиление антитеррористической защищенности в образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса |
| 6.9 | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | Обеспечение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | Усиление пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса |

## 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Предупреждение чрезвычайных ситуаций в Тяжинском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» | 20827,78664 | 4726,881 | 3106,47 | 28661,13764 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. | 12,78 | 10,0 | 10,0 | 32,78 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 12,78 | 10,0 | 10,0 | 32,78 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа. | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 5000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 5000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий: Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | 4206,63575 | 1000,00 | 1000,00 | 6206,63575 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4206,63575 | 1000,00 | 1000,00 | 6206,63575 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий: Информационно пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 102,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 102,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий: Организационно технические мероприятия по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений | 3275,608 | 700,00 | 700,00 | 4675,608 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3275,608 | 700,00 | 700,00 | 4675,608 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий: Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 11248,76289 | 312,47 | 312,47 | 11873,70289 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет | 10911,3 | 303,1 | 303,1 | 11517,5 |
| Местный бюджет | 337,46289 | 620,411 | 620,411 | 1578,28489 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий: Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 0,00 | 620,411 | 0 | 620,411 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,00 | 601,8 | 0,00 | 601,8 |
| Местный бюджет | 0,00 | 18,611 | 0,00 | 18,611 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата), контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Закупка и установка аншлагов» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт, Акт выполненных работ |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Закупка и установка аншлагов» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт Акт выполненных работ |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. «Закупка и установка аншлагов» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт Акт выполненных работ |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа. |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) «Эксплуатационно-техническое обслуживание» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 2.1.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 2.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечение основного канала связи» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 2.2.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 2.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечение резервного канала связи» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 2.3.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 2.4 | Мероприятие (результат) «Создание и содержание резервов технических средств оповещения» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 2.4.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 2.5 | Мероприятие (результат) «Эксплуатационно-техническое обслуживание» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 2.5.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 2.6 | Мероприятие (результат) «Обеспечение основного канала связи» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 2.6.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 2.7 | Мероприятие (результат) «Обеспечение резервного канала связи» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 2.7.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 2.8 | Мероприятие (результат) «Создание и содержание резервов технических средств оповещения» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 2.8.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 2.9 | Мероприятие (результат) «Эксплуатационно-техническое обслуживание» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 2.9.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 2.10 | Мероприятие (результат) «Обеспечение основного канала связи» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 2.10.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 2.11 | Мероприятие (результат) «Обеспечение резервного канала связи» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 2.11.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 2.12 | Мероприятие (результат) «Создание и содержание резервов технических средств оповещения» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 2.12.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |
| 3.1 | Мероприятие (результат) «Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 3.1.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 3.2 | Мероприятие (результат) «Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 3.2.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 3.3 | Мероприятие (результат) «Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 3.3.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий: Осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие (результат) Создание противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округа | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 4.1.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 4.2 | Мероприятие (результат) Приобретение противопожарного инвентаря | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 4.2.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 4.3. | Мероприятие (результат) Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 4.3.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 4.4. | Мероприятие (результат) Создание противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округа | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 4.4.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 4.5. | Мероприятие (результат) Приобретение противопожарного инвентаря | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 4.5.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 4.6. | Мероприятие (результат) Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 4.6.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 4.7 | Мероприятие (результат) Создание противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округа | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 4.7.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.20268 |  | Муниципальный контракт |
| 4.8 | Мероприятие (результат) Приобретение противопожарного инвентаря | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 4.8.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 4.9 | Мероприятие (результат) Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 4.9.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий: Информационно пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму |  |  |  |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат) Проведение «круглых столов», лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества государства в общеобразовательных и молодежных организациях | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 5.1.1. | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 5.2 | Мероприятие (результат) Проведение конкурса семейных творческих работ (фото, видео, рисование и других), пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 5.2.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 5.3 | Мероприятие (результат) Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, интернет ресурсы, распространение памяток, листовок среди населения антитеррористической, антиэкстремистской направленности | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 5.3.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 5.4. | Мероприятие (результат) Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для организаций, предприятий, расположенных на территории округа по антитеррористической тематике, с разъяснениями действующего законодательства об ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, иные экстремистские или террористические акты |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 5.5. | Мероприятие (результат) Проведение «круглых столов», лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества государства в общеобразовательных и молодежных организациях | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 5.5.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 5.6 | Мероприятие (результат) Проведение конкурса семейных творческих работ (фото, видео, рисование и других), пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 5.6.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 5.7 | Мероприятие (результат) Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, интернет ресурсы, распространение памяток, листовок среди населения антитеррористической, антиэкстремистской направленности | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 5.7.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 5.8. | Мероприятие (результат) Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для организаций, предприятий, расположенных на территории округа по антитеррористической тематике, с разъяснениями действующего законодательства об ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, иные экстремистские или террористические акты | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 5.8.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 5.9 | Мероприятие (результат) Проведение «круглых столов», лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества государства в общеобразовательных и молодежных организациях | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 5.9.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 5.10 | Мероприятие (результат) Проведение конкурса семейных творческих работ (фото, видео, рисование и других), пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 5.10.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 5.11 | Мероприятие (результат) Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, интернет ресурсы, распространение памяток, листовок среди населения антитеррористической, антиэкстремистской направленности | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 5.11.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 5.12. | Мероприятие (результат) Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для организаций, предприятий, расположенных на территории округа по антитеррористической тематике, с разъяснениями действующего законодательства об ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, иные экстремистские или террористические акты | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 5.12.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий: Организационно технические мероприятия по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений |  |  |  |  |
| 6.1. | Мероприятие (результат) Проведение учебных тренировок с персоналом организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 6.1.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 6.2. | Мероприятие (результат) Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях образования | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 6.2.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 6.3 | Мероприятие (результат) Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений в учреждениях образования | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 6.3.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 6.4 | Мероприятие (результат) Выполнение условий договора по экстренному вызову нарядов ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Кемеровской области-Кузбассу» средствами тревожной сигнализации в учреждениях культуры | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 6.4.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 6.5 | Мероприятие (результат) Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях культуры | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 6.5.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 6.6 | Мероприятие (результат) Техническое обслуживание системы аварийного эвакуационного освещения в учреждениях культуры | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 6.6.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 6.7 | Мероприятие (результат) Техническое обслуживание системы обеспечения пожарной безопасности зданий учреждения культуры | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 6.7.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 6.8 | Мероприятие (результат) Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 6.8.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 6.9 | Мероприятие (результат) Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |
| 6.9.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  | Муниципальный контракт |
| 6.10 | Мероприятие (результат) Проведение учебных тренировок с персоналом организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 6.10.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 6.11 | Мероприятие (результат) Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях образования | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 6.11.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 6.12 | Мероприятие (результат) Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений в учреждениях образования | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 6.12.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 6.13 | Мероприятие (результат) Выполнение условий договора по экстренному вызову нарядов ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Кемеровской области-Кузбассу» средствами тревожной сигнализации в учреждениях культуры | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 6.13.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 6.14 | Мероприятие (результат) Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях культуры | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 6.14.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 6.15 | Мероприятие (результат) Техническое обслуживание системы аварийного эвакуационного освещения в учреждениях культуры | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 6.15.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 6.16 | Мероприятие (результат) Техническое обслуживание системы обеспечения пожарной безопасности зданий учреждения культуры | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 6.16.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 6.17 | Мероприятие (результат) Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 6.17.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 6.18 | Мероприятие (результат) Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |
| 6.18.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  | Муниципальный контракт |
| 6.19 | Мероприятие (результат) Проведение учебных тренировок с персоналом организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 6.19.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 6.20 | Мероприятие (результат) Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях образования | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 6.20.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 6.21 | Мероприятие (результат) Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений в учреждениях образования | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 6.21.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 6.22 | Мероприятие (результат) Выполнение условий договора по экстренному вызову нарядов ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Кемеровской области-Кузбассу» средствами тревожной сигнализации в учреждениях культуры | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 6.22.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 6.23 | Мероприятие (результат) Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях культуры | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 6.24.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 6.25 | Мероприятие (результат) Техническое обслуживание системы аварийного эвакуационного освещения в учреждениях культуры | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 6.25.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 6.26. | Мероприятие (результат) Техническое обслуживание системы обеспечения пожарной безопасности зданий учреждения культуры | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 6.26.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 6.27 | Мероприятие (результат) Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 6.27.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |
| 6.28 | Мероприятие (результат) Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  |  |
| 6.28.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 01.01.2028 | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |

7. Мониторинг реализации муниципальной программы

## 7.1 Под мониторингом реализации муниципальной программы представляет собой систему мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной программы и ее структурных элементов, определению отклонений фактических параметров от плановых, анализу их причин, определению рисков, а также по прогнозированию хода реализации муниципальной программы и ее структурных элементов.

## Целью мониторинга является получение на постоянной основе информации о ходе реализации муниципальной программы для принятия управленческих решений по определению, согласованию и реализации возможных корректирующих воздействий.

## Мониторинг реализации муниципальной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного уровня и осуществляется не реже одного раза в квартал.

## Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется на основе отчетов о ходе реализации муниципальной программы

## 7.2  Формирование и утверждение отчетов о ходе реализации муниципальной программы  и ее структурных элементов осуществляется в государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличие технической возможности) в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных действовать от имени ответственного исполнителя (исполнителя, участника), куратора муниципальной программы.

## 7.3 Финансовое управление администрации Тяжинского муниципального округа в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в экономический отдел отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальных программ.

## 7.4 Формирование ежеквартального отчета о реализации муниципальной программы осуществляется не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

## Ежеквартальный отчет о реализации структурного элемента муниципальной программы формируется не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

## Формирование годового отчета о реализации муниципальной программы осуществляется не позднее 14 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 12 апреля года, следующего за отчетным).

## Формирование годового отчета о реализации структурного элемента муниципальной программы осуществляется не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным (уточненного итогового годового отчета - до 8 апреля года, следующего за отчетным).

## Формирование отчетов о реализации структурных элементов - региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, осуществляется в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и Едиными методическими рекомендациями.

## 7.5 В отчете о реализации муниципальной программы, отчетах о реализации структурных элементов такой муниципальной программы подлежат отражению фактические сведения о параметрах:

## а) показатели;

## б) мероприятия (результаты);

## в) показатели финансового обеспечения за счет всех источников финансирования;

## г) контрольные точки.

## В отчеты, указанные в настоящем пункте, включаются иные сведения, в том числе информация о возможных рисках.

## Формирование отчетности осуществляется с учетом сопоставимости с данными, содержащимися в паспорте муниципальной программы, ее структурные элементы.

## В отчет о реализации муниципальной программы включается пояснительная информация, отражающая ключевые аспекты реализации муниципальной программы и ее структурных элементов за отчетный период.

## 7.6 При формировании отчетов о реализации муниципальной программ и их структурных элементов обязательно представление документов, подтверждающих достижение показателей, результатов, выполнение мероприятий, объектов и контрольных точек муниципальной программы и ее структурных элементов.

## 7.7 В годовом отчете о реализации муниципальной программы содержатся:

## а) информация о достижении целей муниципальной программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной программы на предстоящий год;

## б) перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

## в) информация о достижении фактических значений показателей муниципальной программы и фактических значений показателей и результатов структурных элементов за отчетный период;

## г) информация о структурных элементах, реализация которых осуществляется с нарушением установленных параметров и сроков;

## д) анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

## е) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной программы;

## ж) предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной программы в целом;

## з) сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную программу;

## и) оценка эффективности реализации муниципальной программы.

## 7.8   Годовой отчет о реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя (при наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или на официальном сайте администрации Тяжинского муниципального округа.

## 7.9 Ответственный исполнитель, исполнители и участники муниципальных программ обеспечивают достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

## 7.10	 Экономический отдел на основании годовых отчетов о реализации муниципальных программ готовит сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ и направляет его главе Тяжинского муниципального округа не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

## 7.11 Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программ подлежит размещению экономическим отделом на официальном сайте администрации Тяжинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 15 июня года, следующего за отчетным годом.

## 7.12 По результатам оценки эффективности муниципальной программы глава Тяжинского муниципального округа может принять решение о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы или о досрочном прекращении реализации муниципальной программы в целом или ее структурных элементов начиная с очередного финансового года.

## 7.13 В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет в экономический отдел и финансовое управление администрации Тяжинского муниципального округа годовой отчет о реализации муниципальной программы в 2-месячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

## 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

## 8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется на основании информации и данных о ходе реализации муниципальной программ (их структурных элементов), содержащихся в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (при наличии технической возможности).

## 8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем по единой методике оценки и представляется в экономический отдел за подписью куратора муниципальной программы.

## Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и основана на оценке уровня достижения муниципальной программы и оценке качества финансового управления.

## 8.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (Rмп) рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы (УДмп) в отчетном году (80 процентов интегральной оценки) и оценка качества финансового управления (ФУмп) реализации муниципальной программы в отчетном году (20 процентов интегральной оценки) по формуле:

## Rмп = 0,8 * УДмп + 0,2 * ФУмп, где:

## Rмп - оценка эффективности реализации i-й муниципальной программы;

## УДмп - уровень достижения муниципальной программы;

## ФУмп - оценка качества финансового управления реализацией муниципальной программы.

## 8.4. Уровень достижения муниципальной программы (УДмп) за отчетный период рассчитывается по формуле:

## УДмп = 0,5 * УДп + 0,5 * УДстр.эл., где:

## УДп - уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

## УДстр.эл. - уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

## В расчет уровня достижения муниципальной программы не включаются аналитические показатели такой муниципальной программы.

## В случае если показатель включен одновременно в паспорт муниципальной программы и в паспорт структурного элемента муниципальной программы, то в расчете уровня достижения муниципальной программы такой показатель учитывается единожды как показатель уровня муниципальной программы.

## 8.5. Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) в отчетном периоде рассчитывается исходя из среднего значения уровней достижения всех показателей муниципальной программы по формуле:

## где:

## УДпi - уровень достижения i-го показателя муниципальной программы;

## P - количество показателей муниципальной программы.

## 8.6. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя (УДпi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения, которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

## , где:

## ПП - плановое значение показателя;

## Пф - фактическое значение показателя;

## Кн - понижающий коэффициент показателя;

## X - индикатор возрастания (убывания).

## Индикатор возрастания (убывания) для показателей определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

## , где:

## Пб - базовое значение показателя;

## Пц - плановое значение показателя на последнюю плановую дату его реализации.

## В случае расчета уровня достижения показателя, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

## 8.7. Если на плановую дату достижения показателя или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

## а) для показателей, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

## б) для показателей, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

## В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

## 8.8. В случае если уровень достижения показателя превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

## В случае если уровень достижения показателя принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

## 8.9. Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) рассчитывается исходя из средневзвешенного значения уровней достижения всех структурных элементов по формуле:

## , где:

## УДстр.эл.i - уровень достижения i-го структурного элемента муниципальной программы;

## Кв - повышающий коэффициент;

## L - количество структурных элементов муниципальной программы.

## Определение значения повышающего коэффициента (Кв) осуществляется с учетом типа структурного элемента муниципальной программы:

## а) для проекта, направленного на достижение национального проекта, - 2;

## б) для иного проекта - 1,5;

## в) для ведомственного проекта и комплекса процессных мероприятий - 1.

## 8.10. Уровень достижения структурного элемента - регионального проекта, направленного на достижение национального проекта, формируется автоматически в подсистеме анализа реализации национальных проектов государственной автоматизированной информационной системы «Управление» (при наличии технической возможности).

## Уровень достижения структурных элементов - иного проекта, ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий муниципальной программы (УДстр.эл.i) рассчитывается по формуле:

## УДстр.эл.i = 0,5 * УДпсэ + 0,5 * УДрез, где:

## УДпсэ - уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы;

## УДрез - уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы.

## 8.11. В случае отсутствия запланированных или досрочно достигнутых значений показателей на дату расчета уровня достижения или при наличии показателей только с плановым значением, равным 0, расчет уровня достижения структурного элемента муниципальной программы (УДстр.эл.i) осуществляется по формуле:

## УДстр.эл.i = УДрез.

## 8.12. Уровень достижения показателей структурного элемента муниципальной программы (УДпсэ) рассчитывается по формуле:

## , где:

## УДпсэi - уровень достижения i-го показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Nпсэ - количество запланированных и (или) досрочно достигнутых показателей структурного элемента муниципальной программы без учета прокси-показателей.

## В расчете указанного уровня достижения учитываются показатели:

## по которым на дату расчета установлено плановое значение;

## по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

## завершенные показатели в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

## 8.13. Базовой формулой для расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы (УДпсэi), для которого возможно осуществление расчета, при достижении его не в полном объеме и на дату расчета уровня достижения, которого наступила плановая дата его достижения или имеется информация о фактическом досрочном достижении, является:

## , где:

## Псэп - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Псэф - фактическое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Кн - понижающий коэффициент показателя;

## X - индикатор возрастания (убывания).

## Индикатор возрастания (убывания) для показателей структурного элемента муниципальной программы определяется на основании информации, содержащейся в паспорте. Для убывающих показателей X считается равным -1 (минус единица), для возрастающих показателей считается равным 1. В случае отсутствия указанной информации в паспорте проекта индикатор возрастания (убывания) для показателей рассчитывается по формуле:

## , где:

## Псэб - базовое значение показателя структурного элемента муниципальной программы;

## Псэц - плановое значение показателя структурного элемента муниципальной программы на последнюю плановую дату его реализации.

## В случае расчета уровня достижения показателя структурного элемента муниципальной программы, у которого плановое значение отсутствует или равно 0, при этом имеется информация о фактическом досрочном достижении, плановым значением такого показателя считается его первое последующее плановое значение, отличное от 0.

## 8.14. Если на плановую дату достижения показателя структурного элемента муниципальной программы или позднее отсутствует информация о его фактически достигнутом значении, при расчете уровня достижения показателя:

## а) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных нарастающим итогом, учитывается их последнее фактическое значение на дату расчета;

## б) для показателей структурного элемента муниципальной программы, спланированных ненарастающим итогом, применяется понижающий коэффициент (Кн), равный 0.

## В случае наличия информации о фактически достигнутом значении показателя структурного элемента муниципальной программы и ее подтверждения понижающий коэффициент показателя (Кн) равен 1.

## 8.15. В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальный программы превышает 100 процентов, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 100 процентам.

## В случае если уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной программы принимает отрицательное значение, уровень достижения такого показателя в расчете приравнивается к 0.

## 8.16. Уровень достижения мероприятий (результатов) структурного элемента муниципальной программы (УДрез) рассчитывается по формуле:

## , где:

## УДрезi - уровень достижения i-го мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы;

## Мрез.сэ - количество запланированных мероприятий (результатов) муниципальной программы.

## В расчете указанного уровня достижения учитываются мероприятия (результаты):

## по которым на дату расчета установлено плановое значение;

## по которым на дату расчета есть информация о фактическом досрочном достижении;

## завершенные мероприятия (результаты) в случае, если на дату завершения наступила плановая дата их достижения.

## 8.17. Уровень достижения мероприятия (результата) структурного элемента муниципальной программы (УДрезi) рассчитывается по формуле:

## , где:

## Ппл.резi - плановое значение i-го мероприятия (результата) на дату расчета или в случае досрочного достижения;

## Пф.резi - фактическое значение i-го мероприятия (результата), включая досрочно достигнутые значения;

## КТпл.резi - количество контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, которые досрочно достигнуты;

## КТф.резi - количество достигнутых и досрочно достигнутых контрольных точек i-го мероприятия (результата), установленных на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы.

## 8.18. Если по мероприятию (результату) отсутствуют контрольные точки, установленные на год, в котором осуществляется расчет, или на последующие годы, у которых на дату расчета наступила плановая дата достижения и (или) которые досрочно достигнуты, уровень достижения мероприятия (результата) рассчитывается по формуле:

## 8.19. Если на дату расчета по мероприятию (результату) структурного элемента муниципальной программы отсутствует информация о фактическом достижении мероприятия (результата) и не наступила плановая дата достижения или плановое значение равно 0, уровень достижения мероприятия (результата) (УДрезi) рассчитывается по формуле:

## 8.20. Мероприятия (результаты) с типом «Осуществление текущей деятельности» не включаются в расчет уровня достижения.

## 8.21. Оценка качества финансового управления (ФУгп) при реализации муниципальной программы за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается по формуле:

## , где:

## ФУмп - качество финансового управления реализацией муниципальной программы;

## ОФф - фактический объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (кассовое исполнение за счет всех источников финансового обеспечения, указанных в пункте 4.2. раздела 4 настоящего Порядка);

## ОФп - плановый объем финансирования региональных проектов, направленных на достижение национальных проектов, иных региональных проектов, ведомственных региональных проектов, комплексов процессных мероприятий, включенных в муниципальную программу (сводная бюджетная роспись соответствующих бюджетов и внебюджетные источники, предусмотренные паспортом муниципальной программы).

## 8.22. По количественному значению оценки (Rмп) муниципальной программе присваивается соответствующая качественная оценка:

## высокая эффективность реализации;

## эффективность реализации выше средней;

## эффективность реализации ниже средней;

## низкая эффективность реализации.

## Муниципальная программа относится к категории «высокая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет более 90 процентов (включительно).

## Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации выше среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной программы находится в диапазоне выше среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 90 процентов.

## Муниципальная программа относится к категории «эффективность реализации ниже среднего», если оценка эффективности реализации муниципальной программы находится в диапазоне ниже среднего значения эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср до 40 процентов.

## Муниципальная программа относится к категории «низкая эффективность реализации», если оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет менее 40 процентов (включительно).

## 8.23. Среднее значение эффективности реализации муниципальных программ Rмп.ср в отчетном году рассчитывается по формуле:

## , где:

## Rмп.ср - среднее значение эффективности реализации муниципальных программ;

## G - количество муниципальных программ.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение безопасности людей на водных объектах,

охрана их жизни и здоровья»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Администрация Тяжинского муниципального округа (Отдел ГО и ЧС и координации правоохранительных органов ) Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа Управление образования Тяжинского муниципального округа Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Тяжинском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | «МП» |  | тыс. руб. | 6,39 | 2025 | 6,39 | 5 | 5 | - | Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.2 | Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | «МП» |  | тыс. руб. | 6,39 | 2025 | 6,39 | 5 | 5 | - | Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа Тяжинского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | «МП» | тыс. руб. | 0 | 6,39 | 0 | 0 | 6,39 |
| 1.2 | Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | «МП» | тыс. руб. | 0 | 6,39 | 0 | 0 | 6,39 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | «МП» | тыс. руб. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1.2 | Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с население м о правилах безопасности | «МП» | тыс. руб. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | «МП» | тыс. руб. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 1.2 | Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | «МП» | тыс. руб. | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | Приобретены и установлены аншлаги, знаки безопасности на водных объектах | Заключены муниципальные контракты на приобретение и установку аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | тыс. руб. | 6,39 | 2025 | 6,39 | 5 | 5 |
| 2. | Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | Приобретена наглядная агитация и печатная продукция для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | Заключены муниципальные контракты на приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | тыс. руб. | 6,39 | 2025 | 6,39 | 5 | 5 |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. | 12,78 | 10,0 | 10,0 | 32,78 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 12,78 | 10,0 | 10,0 | 780,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах | 6,39 | 5,0 | 5,0 | 16,39 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6,39 | 5,0 | 5,0 | 16,39 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности | 6,39 | 5,0 | 5,0 | 16,39 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 6,39 | 5,0 | 5,0 | 16,39 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах» в 2026 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Закупка и установка аншлагов» | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа | Акт выполненных работ |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности» в 2026 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах» в 2027 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. «Закупка и установка аншлагов» | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа | Акт выполненных работ |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности» в 2027 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.8 | Мероприятие (результат) «Приобретение и установка аншлагов, знаков безопасности на водных объектах» в 2028 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка. «Закупка и установка аншлагов» | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа | Акт выполненных работ |
| 1.9 | Мероприятие (результат) «Приобретение наглядной агитации и печатной продукции для проведения профилактической и разъяснительной работы с населением о правилах безопасности» в 2028 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.9.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Администрация Тяжинского муниципального округа (Отдел ГО и ЧС и координации правоохранительных органов ) Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа Управление образования Тяжинского муниципального округа Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Тяжинском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» |  | тыс. руб. | 2017,637 | 2025 | 2017,637 | 2017,637 | 2017,637 | - | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа, МКУ «ЕДДС ТМО» |  |
| 1.2 | Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» |  | тыс. руб. | 439 | 2025 | 439 | 439 | 439 | - | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа, МКУ«ЕДДС ТМО» |  |
| 1.3 | Создание и содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» |  | тыс. руб. | 0 | 2025 | 2000 | 2000 | 1000 | - | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
| 1.2 | Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 439 | 439 |
| 1.3 | Создание и содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
| 1.2 | Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 439 | 439 |
| 1.3 | Создание и содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 2000,0 | 0 | 0 | 0 | 2000,0 |
| 1.2 | Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 439 | 439 |
| 1.3 | Создание и содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Комплекс процессных мероприятий: Обеспечение безопасности людей на водных объектах, охрана их жизни и здоровья. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Эксплуатационно-техническое обслуживание муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | Заключены муниципальные контракты на эксплуатационно-техническое обслуживание | тыс. руб. | 2017,637 | 2025 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2. | Обеспечение основного и резервного каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | Обеспечены основной и резервный каналов связи для муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | Заключены муниципальные контракты на обеспечение основного и резервного каналов связи | тыс. руб. | 439 | 2025 | 439 | 439 | 439 |
| 3. | Создание и содержание резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | Наличие резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | Заключены муниципальные контракты на поставку резервов технических средств оповещения муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа | тыс. руб. | 0 | 2025 | 2000 | 2000 | 1000 |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа. | 4439,0 | 4439,0 | 3439,0 | 12317,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 4439,0 | 4439,0 | 3439,0 | 13317,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Эксплуатационно-техническое обслуживание | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 6000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение основного и резервного каналов связи | 439,0 | 439,0 | 439,0 | 1317,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 439 | 439 | 439 | 1317,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Создание и содержание резервов технических средств оповещения | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 5000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 2000,0 | 2000,0 | 1000,0 | 5000,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: Поддержание в готовности муниципальной системы оповещения населения Тяжинского муниципального округа. |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Эксплуатационно-техническое обслуживание» в 2026 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа, МКУ «ЕДДС ТМО» |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа, МКУ «ЕДДС ТМО» | Муниципальный контракт |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Обеспечение основного канала связи» в 2026 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа, МКУ «ЕДДС ТМО» |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа, МКУ «ЕДДС ТМО» | Муниципальный контракт |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечение резервного канала связи» в 2026 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа, МКУ «ЕДДС ТМО» |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа, МКУ «ЕДДС ТМО» | Муниципальный контракт |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Создание и содержание резервов технических средств оповещения» в 2026 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Эксплуатационно-техническое обслуживание» в 2027 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа, МКУ «ЕДДС ТМО» |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа, МКУ «ЕДДС ТМО» | Акт выполненных работ |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Обеспечение основного канала связи» в 2027 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа, МКУ «ЕДДС ТМО» |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.7 | Мероприятие (результат) «Обеспечение резервного канала связи» в 2027 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа, МКУ «ЕДДС ТМО» |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа МКУ «ЕДДС ТМО» | Муниципальный контракт |
| 1.8 | Мероприятие (результат) «Создание и содержание резервов технических средств оповещения» в 2027 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа | Акт выполненных работ |
| 1.9 | Мероприятие (результат) «Эксплуатационно-техническое обслуживание» в 2028 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа, МКУ «ЕДДС ТМО» |  |
| 1.9.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа, МКУ «ЕДДС ТМО» | Муниципальный контракт |
| 1.10 | Мероприятие (результат) «Обеспечение основного канала связи» в 2028 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа, МКУ «ЕДДС ТМО» |  |
| 1.10.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа, МКУ «ЕДДС ТМО» | Муниципальный контракт |
| 1.11 | Мероприятие (результат) «Обеспечение резервного канала связи» в 2028 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа, МКУ «ЕДДС ТМО» |  |
| 1.11.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа, МКУ «ЕДДС ТМО» | Муниципальный контракт |
| 1.12 | Мероприятие (результат) «Создание и содержание резервов технических средств оповещения» в 2028 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.12.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 |  | Муниципальный контракт |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Администрация Тяжинского муниципального округа Отдел ГО и ЧС и координации правоохранительных органов Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа Управление образования Тяжинского муниципального округа Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Тяжинском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | «МП» |  | тыс. руб. | 100 | 2025 | 50 | 50 | 50 | - | Администрация Тяжинского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | Наличие материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | Заключены муниципальные контракты на приобретение в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технически, продовольственных, медицинских и иных средств | тыс. руб. | 0 | 2025 | 50 | 50 | 50 |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: Создание и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств. |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» в 2026 году реализации | X | Администрация Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Администрация Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» в 2027 году реализации | X | Администрация Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Администрация Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Приобретение и содержание в целях гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» в 2028 году реализации | X | Администрация Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Администрация Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение противопожарной безопасности»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Администрация Тяжинского муниципального округа Отдел ГО и ЧС и координации правоохранительных органов Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа Управление образования Тяжинского муниципального округа Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Тяжинском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округа | «МП» |  | тыс. руб. | 601,617 | 2025 | 601,617 | 601,617 | 601,617 | - | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности добровольных пожарных команд | «МП» |  | тыс. руб. | 234,410 | 2025 | 234,410 | 234,410 | 234,410 | - | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.2 | Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | «МП» |  | тыс. руб. | 0 | 2025 | 50 | 50 | 50 | - | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 601,617 | 601,617 |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности добровольных пожарных команд | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 234,410 | 234,410 |
| 1.2 | Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округа | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 601,617 | 601,617 |
| 1.1.1 | Обеспечение деятельности добровольных пожарных команд | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 234,410 | 234,410 |
| 1.2 | Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Выполнение противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округ | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 601,617 | 601,617 |
|  | Обеспечение деятельности добровольных пожарных команд | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 234,410 | 234,410 |
|  | Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Комплекс процессных мероприятий: Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округ | Создание противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округ | Заключены муниципальные контракты на создание противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округа | тыс. руб. | 601,617 | 2025 | 601,617 | 601,617 | 601,617 |
|  | Обеспечение деятельности добровольных пожарных команд |  | Заключены муниципальные контракты на обеспечение деятельности добровольных пожарных команд | тыс. руб. | 234,410 | 2025 | 234,410 | 234,410 | 234,410 |
|  | Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения |  | Заключены муниципальные контракты на содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | тыс. руб. | 0 | 2025 | 50 | 50 | 50 |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий: Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности. | 886,027 | 886,027 | 886,027 | 2658,081 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округ | 601,617 | 601,617 | 601,617 | 1804,851 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 601,617 | 601,617 | 601,617 | 1804,851 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение деятельности добровольных пожарных команд | 234,410 | 234,410 | 234,410 | 703,23 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 234,410 | 234,410 | 234,410 | 703,23 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание источников наружного противопожарного водоснабжения | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 150,00 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: Осуществление мероприятий по противопожарной безопасности. |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Выполнение противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округ » в 2026 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Выполнение противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округ » в 2027 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Выполнение противопожарных разрывов (опашка) в границах Тяжинского муниципального округ » в 2028 году реализации | X | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности добровольных пожарных команд» в 2026 году реализации | Х | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.4.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности добровольных пожарных команд» в 2027 году реализации | Х | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Обеспечение деятельности добровольных пожарных команд» в 2028 году реализации | Х | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Управление жизнеобеспечения и территориального развития Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

« Информационно пропагандистское противодействие

терроризму и экстремизму»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Администрация Тяжинского муниципального округа Отдел ГО и ЧС и координации правоохранительных органов Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа Управление образования Тяжинского муниципального округа Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Тяжинском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Информационно пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение «круглых столов», лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества государства в общеобразовательных и молодежных организациях | «МП» |  | тыс. руб. | 3 | 2025 | 3 | 3 | 3 | - | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа |  |
|  | Проведение конкурса семейных творческих работ (фото, видео, рисование и других), пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ | «МП» |  | тыс. руб. | 5 | 2025 | 5 | 5 | 5 | - | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
|  | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, интернет ресурсы, распространение памяток, листовок среди населения антитеррористической, антиэкстремистской направленности | «МП» |  | тыс. руб. | 13 | 2025 | 13 | 13 | 13 | - | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
|  | Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для организаций, предприятий, расположенных на территории округа по антитеррористической тематике, с разъяснениями действующего законодательства об ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, иные экстремистские или террористические акты | «МП» |  | тыс. руб. | 13 | 2025 | 13 | 13 | 13 | - | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Информационно пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение «круглых столов», лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества государства в общеобразовательных и молодежных организациях | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|  | Проведение конкурса семейных творческих работ (фото, видео, рисование и других), пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|  | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, интернет ресурсы, распространение памяток, листовок среди населения антитеррористической, антиэкстремистской направленности | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
|  | Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для организаций, предприятий, расположенных на территории округа по антитеррористической тематике, с разъяснениями действующего законодательства об ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, иные экстремистские или террористические акты | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Информационно пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение «круглых столов», лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества государства в общеобразовательных и молодежных организациях | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|  | Проведение конкурса семейных творческих работ (фото, видео, рисование и других), пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|  | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, интернет ресурсы, распространение памяток, листовок среди населения антитеррористической, антиэкстремистской направленности | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
|  | Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для организаций, предприятий, расположенных на территории округа по антитеррористической тематике, с разъяснениями действующего законодательства об ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, иные экстремистские или террористические акты | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Информационно пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение «круглых столов», лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества государства в общеобразовательных и молодежных организациях | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|  | Проведение конкурса семейных творческих работ (фото, видео, рисование и других), пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
|  | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, интернет ресурсы, распространение памяток, листовок среди населения антитеррористической, антиэкстремистской направленности | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
|  | Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для организаций, предприятий, расположенных на территории округа по антитеррористической тематике, с разъяснениями действующего законодательства об ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, иные экстремистские или террористические акты | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Комплекс процессных мероприятий: Информационно пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение «круглых столов», лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества государства в общеобразовательных и молодежных организациях |  |  | тыс. руб. | 3 | 2025 | 3 | 3 | 3 |
| 1.1 | Проведение конкурса семейных творческих работ (фото, видео, рисование и других), пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ |  |  | тыс. руб. | 5 | 2025 | 5 | 5 | 5 |
| 1.1.1 | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, интернет ресурсы, распространение памяток, листовок среди населения антитеррористической, антиэкстремистской направленности |  |  | тыс. руб. | 13 | 2025 | 13 | 13 | 13 |
| 1.2 | Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для организаций, предприятий, расположенных на территории округа по антитеррористической тематике, с разъяснениями действующего законодательства об ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, иные экстремистские или террористические акты |  |  | тыс. руб. | 13 | 2025 | 13 | 13 | 13 |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий: Информационно пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 102,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 102,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение «круглых столов», лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества государства в общеобразовательных и молодежных организациях | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение конкурса семейных творческих работ (фото, видео, рисование и других), пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 5 | 5 | 5 | 15 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, интернет ресурсы, распространение памяток, листовок среди населения антитеррористической, антиэкстремистской направленности | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 39,00 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 39,00 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для организаций, предприятий, расположенных на территории округа по антитеррористической тематике, с разъяснениями действующего законодательства об ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, иные экстремистские или террористические акты | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 39,00 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 39,00 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: Информационно пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведение «круглых столов», лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества государства в общеобразовательных и молодежных организациях » в 2026 году реализации | X | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Проведение «круглых столов», лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества государства в общеобразовательных и молодежных организациях» в 2027 году реализации | X | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Проведение «круглых столов», лекций и бесед, направленных на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества государства в общеобразовательных и молодежных организациях» в 2028 году реализации | X | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Проведение конкурса семейных творческих работ (фото, видео, рисование и других), пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ» в 2026 году реализации | Х | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.4.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Проведение конкурса семейных творческих работ (фото, видео, рисование и других), пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ» в 2027 году реализации | Х | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Проведение конкурса семейных творческих работ (фото, видео, рисование и других), пропагандирующих идеи толерантности, позитивные установки к представителям различных этнических и конфессиональных сообществ» в 2028 году реализации | Х | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.7 | Мероприятие (результат) «Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, интернет ресурсы, распространение памяток, листовок среди населения антитеррористической, антиэкстремистской направленности» в 2026 году реализации | X | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.8 | Мероприятие (результат) «Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, интернет ресурсы, распространение памяток, листовок среди населения антитеррористической, антиэкстремистской направленности » в 2027 году реализации | X | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.9 | Мероприятие (результат) «Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, интернет ресурсы, распространение памяток, листовок среди населения антитеррористической, антиэкстремистской направленности» в 2028 году реализации | X | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.9.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.10 | Мероприятие (результат) «Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для организаций, предприятий, расположенных на территории округа по антитеррористической тематике, с разъяснениями действующего законодательства об ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, иные экстремистские или террористические акты» в 2026 году реализации | Х | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.10.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.11 | Мероприятие (результат) «Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для организаций, предприятий, расположенных на территории округа по антитеррористической тематике, с разъяснениями действующего законодательства об ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, иные экстремистские или террористические акты» в 2027 году реализации | Х | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.11.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.12 | Мероприятие (результат) «Изготовление буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для организаций, предприятий, расположенных на территории округа по антитеррористической тематике, с разъяснениями действующего законодательства об ответственности за действия, направленные на возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни, иные экстремистские или террористические акты» в 2028 году реализации | Х | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.12.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Организационно  технические мероприятия по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений»

## 1. Общие положения

| Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Администрация Тяжинского муниципального округа (Отдел ГО и ЧС и координации правоохранительных органов Управление по жизнеобеспечению и территориальному развитию Тяжинского муниципального округа Управление образования Тяжинского муниципального округа Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа Управление социальной защиты населения администрации Тяжинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой | Муниципальная программа Тяжинского муниципального округа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в Тяжинском муниципальном округе» на 2026-2028 годы» |

## 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по годам |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя (участник муниципальной программы) | Связь с показателями национальных целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2027 | 2028 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Организационно технические мероприятия по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение учебных тренировок с персоналом организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | «МП» |  | тыс. руб. | 8 | 2025 | 8 | 8 | 8 | - | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
|  | Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях образования | «МП» |  | тыс. руб. | 999,48 | 2025 | 999,48 | 185 | 185 | - | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа |  |
|  | Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений в учреждениях образования | «МП» |  | тыс. руб. | 1026,828 | 2025 | 1026,828 | 207 | 207 | - | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
|  | Выполнение условий договора по экстренному вызову нарядов ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Кемеровской области-Кузбассу» средствами тревожной сигнализации в учреждениях культуры | «МП» |  | тыс. руб. | 148,8 | 2025 | 148,8 | 37 | 37 | - | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
|  | Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях культуры | «МП» |  | тыс. руб. | 57 | 2025 | 57 | 11 | 11 | - | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
|  | Техническое обслуживание системы аварийного эвакуационного освещения в учреждениях культуры | «МП» |  | тыс. руб. | 54,5 | 2025 | 54,5 | 12 | 12 | - | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
|  | Техническое обслуживание системы обеспечения пожарной безопасности зданий учреждения культуры | «МП» |  | тыс. руб. | 981 | 2025 | 981 | 240 | 240 | - | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | «МП» |  | тыс. руб. | 11248,76289 | 2025 | 11248,76289 | 312,47 | 312,47 |  | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа |  |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | «МП» |  | тыс. руб. | 620,411 | 2025 | 620,411 | 602,411 | 602,411 |  | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |

## 3. План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2026 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Организационно технические мероприятия по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение учебных тренировок с персоналом организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
|  | Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях образования | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 |
|  | Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений в учреждениях образования | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
|  | Выполнение условий договора по экстренному вызову нарядов ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Кемеровской области-Кузбассу» средствами тревожной сигнализации в учреждениях культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
|  | Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
|  | Техническое обслуживание системы аварийного эвакуационного освещения в учреждениях культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
|  | Техническое обслуживание системы обеспечения пожарной безопасности зданий учреждения культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 312,47 | 312,47 |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 620,411 | 620,411 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2027 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Организационно технические мероприятия по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение учебных тренировок с персоналом организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
|  | Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях образования | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 |
|  | Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений в учреждениях образования | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
|  | Выполнение условий договора по экстренному вызову нарядов ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Кемеровской области-Кузбассу» средствами тревожной сигнализации в учреждениях культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
|  | Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
|  | Техническое обслуживание системы аварийного эвакуационного освещения в учреждениях культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
|  | Техническое обслуживание системы обеспечения пожарной безопасности зданий учреждения культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 312,47 | 312,47 |
|  | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 620,411 | 620,411 |

## План достижения показателей комплекса процессных

мероприятий в 2028 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам |  |  |  | На конец 2028 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий: Организационно технические мероприятия по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение учебных тренировок с персоналом организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 1.1.1 | Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях образования | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 185 | 185 |
| 1.2 | Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений в учреждениях образования | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 207 | 207 |
| 1.2.1 | Выполнение условий договора по экстренному вызову нарядов ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Кемеровской области-Кузбассу» средствами тревожной сигнализации в учреждениях культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 |
| 1.3 | Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 1.3.1 | Техническое обслуживание системы аварийного эвакуационного освещения в учреждениях культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 1.4 | Техническое обслуживание системы обеспечения пожарной безопасности зданий учреждения культуры | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 240 | 240 |
| 1.4.1 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 312,47 | 312,47 |
| 1.5 | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | «МП» | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 620,411 | 620,411 |

## 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса

процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятий (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Комплекс процессных мероприятий: Организационно технические мероприятия по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение учебных тренировок с персоналом организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении |  |  | тыс. руб. | 8 | 2025 | 8 | 8 | 8 |
| 1.1.1 | Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях образования |  |  | тыс. руб. | 999,48 | 2025 | 999,48 | 185 | 185 |
| 1.2 | Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений в учреждениях образования |  |  | тыс. руб. | 1026,828 | 2025 | 1026,828 | 207 | 207 |
| 1.2.1 | Выполнение условий договора по экстренному вызову нарядов ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Кемеровской области-Кузбассу» средствами тревожной сигнализации в учреждениях культуры |  |  | тыс. руб. | 148,8 | 2025 | 148,8 | 37 | 37 |
| 1.3 | Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях культуры |  |  | тыс. руб. | 57 | 2025 | 57 | 11 | 11 |
| 1.3.1 | Техническое обслуживание системы аварийного эвакуационного освещения в учреждениях культуры |  |  | тыс. руб. | 54,5 | 2025 | 54,5 | 12 | 12 |
| 1.4 | Техническое обслуживание системы обеспечения пожарной безопасности зданий учреждения культуры |  |  | тыс. руб. | 981 | 2025 | 981 | 240 | 240 |
| 1.4.1 | Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса |  |  | тыс. руб. | 11248,76289 | 2025 | 11248,76289 | 312,47 | 312,47 |
| 1.5 | Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса |  |  | тыс. руб. | 620,411 | 2025 | 620,411 | 620,411 | 620,411 |

## 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Комплекс процессных мероприятий: Организационно технические мероприятия по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений | 15144,78189 | 1632,881 | 1632,881 | 18410,54389 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 102,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение учебных тренировок с персоналом организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 24,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях образования | 999,48 | 185,0 | 185,0 | 1369,48 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 999,48 | 185,0 | 185,0 | 1369,48 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений в учреждениях образования | 1026,828 | 207,0 | 207,0 | 1440,828 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1026,828 | 207,0 | 207,0 | 1440,828 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Выполнение условий договора по экстренному вызову нарядов ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Кемеровской области-Кузбассу» средствами тревожной сигнализации в учреждениях культуры | 148,8 | 37,00 | 37,00 | 222,8 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 148,8 | 37,0 | 37,0 | 222,8 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях культуры | 57,0 | 11,0 | 11,0 | 79,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 57,0 | 11,0 | 11,0 | 79,00 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техническое обслуживание системы аварийного эвакуационного освещения в учреждениях культуры | 54,5 | 12,0 | 12,0 | 78,5 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 54,5 | 12,0 | 12,00 | 78,5 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Техническое обслуживание системы обеспечения пожарной безопасности зданий учреждения культуры | 981,0 | 240,0 | 240,0 | 1461,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 981,00 | 240,00 | 240,00 | 1461,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 11248,76289 | 312,47 | 312,47 | 11873,70289 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 10911,3 | 303,1 | 303,1 | 11517,5 |
| Местный бюджет | 337,46289 | 9,37 | 9,37 | 356,20289 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса | 620,411 | 620,411 | 620,411 | 1861,233 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 601,8 | 601,8 | 601,8 | 1805,4 |
| Местный бюджет | 18,611 | 18,611 | 18,611 | 55,833 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## 6. План реализации комплекса процессных мероприятий

|  | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (соисполнитель муниципальной программы) | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий: Организационно технические мероприятия по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Проведение учебных тренировок с персоналом организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении» в 2026 году реализации | X | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Проведение учебных тренировок с персоналом организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении» в 2027 году реализации | X | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.2.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Проведение учебных тренировок с персоналом организаций по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении» в 2028 году реализации | X | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа, Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях образования» в 2026 году реализации | Х | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.4.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях образования» в 2027 году реализации | Х | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях образования» в 2028 году реализации | Х | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.7 | Мероприятие (результат) «Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений в учреждениях образования» в 2026 году реализации | X | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.8 | Мероприятие (результат) «Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений в учреждениях образования» в 2027 году реализации | X | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.8.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.9 | Мероприятие (результат) «Технологическое обеспечение работоспособности оконечного устройства системы передачи извещений в учреждениях образования» в 2028 году реализации | X | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.9.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.10 | Мероприятие (результат) «Выполнение условий договора по экстренному вызову нарядов ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Кемеровской области-Кузбассу» средствами тревожной сигнализации в учреждениях культуры» в 2026 году реализации | Х | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.10.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.11 | Мероприятие (результат) «Выполнение условий договора по экстренному вызову нарядов ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Кемеровской области-Кузбассу» средствами тревожной сигнализации в учреждениях культуры» в 2027 году реализации | Х | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.11.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.12 | Мероприятие (результат) «Выполнение условий договора по экстренному вызову нарядов ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Кемеровской области-Кузбассу» средствами тревожной сигнализации в учреждениях культуры» в 2028 году реализации | Х | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.12.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.13 | Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях культуры»в 2026 году реализации | Х | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.13.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.14 | Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях культуры» в 2027 году реализации | Х | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.14.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.15 | Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной сигнализации в учреждениях культуры» в 2028 году реализации | Х | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.15.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.16 | Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание системы аварийного эвакуационного освещения в учреждениях культуры» в 2026 году реализации | Х | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.16.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.17 | Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание системы аварийного эвакуационного освещения в учреждениях культуры» в 2027 году реализации | Х | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.17.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.18 | Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание системы аварийного эвакуационного освещения в учреждениях культуры» в 2028 году реализации | Х | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.18.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.19 | Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание системы обеспечения пожарной безопасности зданий учреждения культуры» в 2026 году реализации | Х | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.19.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.20 | Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание системы обеспечения пожарной безопасности зданий учреждения культуры» в 2027 году реализации | Х | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.20.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.21 | Мероприятие (результат) «Техническое обслуживание системы обеспечения пожарной безопасности зданий учреждения культуры» в 2028 году реализации | Х | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.21.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Управление культуры администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.22 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» в 2026 году реализации | Х | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.22.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2026 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.23 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» в 2027 году реализации | Х | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.23.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2027 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа муниципального округа | Муниципальный контракт |
| 1.24 | Мероприятие (результат) «Реализация мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса» в 2028 году реализации | Х | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа |  |
| 1.24.1 | Контрольная точка. «Заключение муниципального контракта» | 31.12.2028 | Управление образования администрации Тяжинского муниципального округа | Муниципальный контракт |