ПРАВИТЕЛЬСТВО

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24 апреля 2026 г.  № 201-р

г. Кемерово

О плане внедрения

регионального стандарта развития

креативных (творческих) индустрий в Кузбассе

В целях обеспечения реализации регионального стандарта развития креативных (творческих) индустрий в Кузбассе:

1. Утвердить прилагаемый план внедрения регионального стандарта развития креативных (творческих) индустрий в Кузбассе (далее – план).

2. Определить Министерство экономического развития Кузбасса 
ответственным за осуществление плана и сбор информации о ходе его  реализации.

3. Руководителям исполнительных органов Кемеровской области – Кузбасса:

обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных планом;

ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство экономического развития Кузбасса информацию о ходе выполнения плана.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса, руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности 
обеспечить реализацию плана.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя председателя Правительства Кемеровской области – Кузбасса – министра экономического развития Кузбасса Галееву Е.В.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель

председателя Правительства

Кемеровской области – Кузбасса –

министр финансов Кузбасса                                                      И.Ю. Малахов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Кемеровской области – Кузбасса

от 24 апреля 2026 г. № 201-р

ПЛАН

внедрения регионального стандарта развития креативных (творческих) индустрий в Кузбассе

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Формирование инфраструктуры поддержки креативных индустрий в Кемеровской области – Кузбассе |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление льготных займов для субъектов креативных индустрий | На постоянной основе | Микрокредитная компания Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса (по согласованию) | Выдано не менее 5 льготных займов |
| 1.2 | Предоставление государственной социальной помощи при заключении социального контракта на осуществление предпринимательской деятельности в сфере креативных индустрий | На постоянной основе | Администрации муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию) | Заключено не менее 10 социальных контрактов |
| 1.3 | Формирование перечня региональных выставочно-ярмарочных и конкурсных мероприятий для субъектов креативных индустрий. Установление обязательного критерия для участников – наличие регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя или самозанятого гражданина | 30.04.2026 | Администрации муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию), Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Министерство туризма Кузбасса, Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, Министерство экономического развития Кузбасса | Утвержден перечень выставочно-ярмарочных и конкурсных мероприятий |
| 1.4 | Предоставление информационно-консультационной поддержки по вопросам включения в реестр креативных индустрий и мер поддержки, доступных для субъектов креативных индустрий | На постоянной основе | Микрокредитная компания Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса (по согласованию), государственное автономное учреждение Кемеровской области – Кузбасса «Мой бизнес» (по согласованию) | Оказана консультационная поддержка по реестру и мерам поддержки, не менее 100 получателей |
| 1.5 | Образовательная поддержка потенциальных и действующих субъектов креативных индустрий – обучение предпринимательским навыкам | На постоянной основе | Государственное автономное учреждение Кемеровской области – Кузбасса «Мой бизнес» (по согласованию) | Проведено обучение предпринимательским навыкам, не менее 25 обученных |
| 1.6 | Организация участия субъектов креативных индустрий в событийных туристических мероприятиях Кузбасса и мероприятиях в сфере культуры, включая бесплатное предоставление выставочных и торговых площадок в рамках государственной поддержки (организация отдельных площадок для продвижения продукции субъектов креативных индустрий на льготных условиях). Организаторы в течение 10 рабочих дней после мероприятия передают в Министерство экономического развития Кузбасса информацию об участниках (наименование и ИНН организаций-участников/ИП/ физических лиц, контакты, вид деятельности). Координация и контроль | На постоянной основе | Министерство туризма Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, администрации муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию) Министерство экономического развития Кузбасса | Организовано участие субъектов креативных индустрий в туристических мероприятиях и мероприятиях в сфере культуры |
|  | Организация и поддержка ключевых регулярных событийных мероприятий в сфере креативных индустрий | На постоянной основе | Администрации муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию), Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Министерство туризма Кузбасса, Министерство экономического развития Кузбасса | Сформирован перечень ключевых событийных мероприятий в сфере креативных индустрий |
| 1.7 | Предоставление оборудования центров прототипирования субъектам креативных индустрий. Повышение уровня информированности субъектов МСП об услугах центров прототипирования | На постоянной основе | Министерство экономического развития Кузбасса, государственное автономное учреждение Кемеровской области – Кузбасса «Мой бизнес» (по согласованию), филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства» (по согласованию), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры» (по согласованию) | Сформированы перечни услуг центров прототипирования, доступных для субъектов креативных индустрий |
| 1.8 | Формирование и последующая актуализация перечня организаций инфраструктуры поддержки креативных индустрий в Кузбассе и предоставляемых ими мер поддержки | На постоянной основе | Министерство экономического развития Кузбасса | Сформирован и актуализирован перечень организаций и мер поддержки |
| 1.9 | Предоставление субъектам креативных индустрий площадок для периодической реализации продукции на льготных условиях. Представление отчетной информации исполнительными органами Кемеровской области – Кузбасса и органами местного самоуправления муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса в Министерство экономического развития Кузбасса (наименование и ИНН организаций-участников/ИП/физических лиц, контакты, вид деятельности) | Не реже 4 раз в год | Администрации муниципальных образований Кемеровской области – Кузбасса (по согласованию), Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Министерство экономического развития Кузбасса, Министерство промышленности и торговли Кузбасса | Выделены площадки субъектам креативных индустрий для торговли на льготных условиях |
| 1.10 | Организация обучающих семинаров для субъектов креативных индустрий по вопросам привлечения грантовых и внебюджетных средств, предлагаемых на федеральном уровне (Фонд президентских грантов, Президентский фонд культурных инициатив и др.) | Не реже 4 раз в год | Министерство экономического развития Кузбасса, департамент молодежной политики Администрации Правительства Кузбасса, государственное автономное учреждение Кемеровской области – Кузбасса «Мой бизнес» (по согласованию), государственное автономное учреждение «Агентство развитию общественных проектов и инициатив Кузбасса» (по согласованию), операторы грантовых программ (по согласованию) | Проведено не менее 4 обучающих семинаров по вопросам привлечения грантов |
| 2. Организационные мероприятия по внедрению регионального стандарта развития креативных (творческих) индустрий в Кузбассе |  |  |  |  |
| 2.1 | Подготовка годового отчета об исполнении плана мероприятий | Последний месяц каждого календарного года начиная с 2026 года | Министерство экономического развития Кузбасса | Подготовлен годовой отчет |
| 2.2 | Согласование годового отчета с региональной экспертной группой | Последний месяц каждого календарного года начиная с 2026 года | Министерство экономического развития Кузбасса региональная экспертная группа, утвержденная приказом автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» от 04.07.2025 № 85-ОД (далее – региональная экспертная группа) (по согласованию) | Годовой отчет согласован с региональной экспертной группой |
| 2.3 | Рассмотрение и утверждение Губернатором Кемеровской области – Кузбасса годового отчета об исполнении плана мероприятий | Последний месяц каждого календарного года начиная с 2026 года | Министерство экономического развития Кузбасса | Годовой отчет утвержден Губернатором Кемеровской области – Кузбасса |
| 2.4 | Проведение проверки достоверности внедрения шага / шагов регионального стандарта развития креативных (творческих) индустрий в Кузбассе (далее – Стандарт) | По мере внедрения шагов Стандарта | Региональная экспертная группа (по согласованию) | Проверена достоверность внедрения шагов Стандарта |
| 2.5 | Подписание протокола региональной экспертной группы о верификации внедрения шага / шагов Стандарта | По мере внедрения шагов Стандарта | Региональная экспертная группа (по согласованию) | Подписан протокол верификации от региональной экспертной группы |
| 3. Шаг Стандарта: обеспечение участия Губернатора Кемеровской области – Кузбасса в развитии креативных индустрий |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение графика заседаний координационного совета по развитию креативных индустрий в Кузбассе и иных встреч Губернатора Кемеровской области – Кузбасса с представителями креативных индустрий | 31.05.2026 | Министерство экономического развития Кузбасса | Разработан график заседаний координационного совета по развитию креативных индустрий в Кузбассе |
| 3.2 | Организация и проведение регулярных встреч с участием Губернатора Кемеровской области – Кузбасса и сообщества креативных индустрий (или представителями приоритетных креативных индустрий региона) | Ежегодно | Министерство экономического развития Кузбасса | Проведены регулярные встречи Губернатора Кемеровской области – Кузбасса с сообществом креативных индустрий |
| 4. Шаг Стандарта: создание региональной опорной организации развития креативных индустрий |  |  |  |  |
| 4.1 | Определение уполномоченной организации для формирования и ведения реестра субъектов креативных индустрий | 30.04.2026 | Министерство экономического развития Кузбасса | Микрокредитная компания Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса определена в качестве уполномоченной организации в целях взаимодействия с физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в Кемеровской области – Кузбассе, для подтверждения их соответствия критериям отнесения к субъектам креативных индустрий |
| 4.2 | Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Кемеровской области – Кузбасса «Мой бизнес» по оказанию мер поддержки субъектам креативных индустрий | На постоянной основе | Министерство экономического развития Кузбасса, государственное автономное учреждение Кемеровской области – Кузбасса «Мой бизнес» (по согласованию) | Государственным автономным учреждением Кемеровской области – Кузбасса «Мой бизнес» оказана консультационная, информационная и образовательная поддержка субъектам креативных индустрий |
| 4.3 | Публикация ежегодного отчета о развитии креативных индустрий в регионе | Ежегодно начиная с 2026 года | Министерство экономического развития Кузбасса | Опубликован ежегодный отчет о развитии креативных индустрий в регионе |
| 5. Шаг Стандарта: аудит и анализ влияния креативных индустрий на экономику Кемеровской области – Кузбасса |  |  |  |  |
| 5.1 | Оценка влияния креативных индустрий на экономику Кемеровской области – Кузбасса на основе выбранных показателей | 30.09.2026 | Министерство экономического развития Кузбасса | Проведена оценка влияния креативных индустрий на экономику |
| 5.2 | Публикация отчета об оценке влияния креативных индустрий на экономику Кемеровской области – Кузбасса на основе выбранных показателей | 31.01.2027, далее – ежегодно | Министерство экономического развития Кузбасса | Опубликован отчет об оценке влияния креативных индустрий на экономику |
| 6. Шаг Стандарта: формирование сообщества креативных индустрий |  |  |  |  |
| 6.1 | Вовлечение в процессы развития креативных индустрий действующих профессиональных творческих союзов (дизайнеров, архитекторов, художников, театральных деятелей, композиторов, писателей, литераторов и др.), а также общественных предпринимательских организаций для передачи опыта через наставничество и создания междисциплинарных проектных команд | На постоянной основе | Министерство экономического развития Кузбасса, Союз «Кузбасская торгово-промышленная палата» (по согласованию) | Проведено 12 заседаний комитетов Кузбасской торгово-промышленной палаты |
| 6.2 | Поддержка и развитие студенческих и молодежных творческих сообществ и арт-клубов, в том числе на базе образовательных организаций как точек роста кадрового потенциала | Ежегодно | Департамент молодежной политики Администрации Правительства Кузбасса, Министерство образования Кузбасса, Министерство экономического развития Кузбасса | Создана инфраструктура для деятельности молодежных творческих сообществ на базе действующих и создаваемых молодежных центров; организованы мероприятия по поддержке и развитию молодежных творческих сообществ |
| 6.3 | Деятельность студенческих медиацентров профессиональных образовательных организаций | 31.12.2026 | Министерство образования Кузбасса | Количество задействованных студентов на 2026 год – не менее 450 человек |
| 6.4 | Деятельность отдела народных промыслов на базе государственного профессионального образовательного учреждения «Сибирский колледж сервиса и технологий» | 31.12.2026 | Министерство образования Кузбасса | Привлечение молодых талантов через обучение в количестве не менее 70 школьников |
| 6.5 | Деятельность проектно-продюсерского центра Колледжа креативных индустрий на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства» | 31.12.2026 | Министерство образования Кузбасса | Количество задействованных студентов на 2026 год – не менее 150 человек |
| 6.6 | Деятельность отдела учебно-творческой и проектной работы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры» | 31.12.2026 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры» (по согласованию) | Количество задействованных студентов – не менее 250 человек |
| 7. Шаг Стандарта: определение приоритетных креативных индустрий в целях формирования креативной специализации Кемеровской области – Кузбасса |  |  |  |  |
| 7.1 | Проведение исследования для определения приоритетных креативных индустрий Кузбасса | 30.09.2026 | Министерство экономического развития Кузбасса | Проведено исследование для определения приоритетов |
| 7.2 | Проведение расчетов и оценки экономического эффекта от развития выявленных в ходе исследования приоритетных креативных индустрий | 10.10.2026 | Министерство экономического развития Кузбасса | Проведены расчеты экономического эффекта |
| 7.3 | Обсуждение и согласование результатов исследования с сообществом креативных индустрий Кузбасса (подписание резолюции/протокола) | 31.10.2026 | Министерство экономического развития Кузбасса | Результаты исследования согласованы с сообществом креативных индустрий |
| 7.4 | Рассмотрение и утверждение перечня приоритетных креативных индустрий Кузбасса на заседании координационного совета по развитию креативных индустрий в Кузбассе | 15.11.2026 | Министерство экономического развития Кузбасса | Перечень приоритетных креативных индустрий утвержден координационным советом по развитию креативных индустрий в Кузбассе |
| 7.5 | Закрепление приоритетных креативных индустрий в стратегическом документе Кемеровской области – Кузбасса в сфере развития креативных индустрий | При разработке стратегического документа | Министерство экономического развития Кузбасса | Приоритетные креативные индустрии закреплены в стратегическом документе |
| 8. Шаг Стандарта: разработка стратегического документа в сфере развития креативных индустрий |  |  |  |  |
| 8.1 | Разработка стратегического документа в сфере развития креативных индустрий | 30.11.2026 | Министерство экономического развития Кузбасса | Разработан стратегический документ |
| 8.2 | Утверждение стратегического документа в сфере развития креативных индустрий постановлением/распоряжением Правительства Кузбасса | 30.12.2026 | Министерство экономического развития Кузбасса | Документ утвержден Правительством Кузбасса |
| 9. Шаг Стандарта: формирование системы подготовки кадров для креативных индустрий |  |  |  |  |
| 9.1 | Проведение анализа подготовки кадров для креативной экономики, включая формирование списка образовательных программ всех видов на всех уровнях образования по направлениям креативных индустрий (подготовка отчета с результатами анализа и списком образовательных программ) | 31.07.2026 | Министерство труда и социальной защиты Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Министерство экономического развития Кузбасса | Проведен анализ и составлен список образовательных программ |
|  | Предоставление информации по итогам реализации образовательных программ в Министерство экономического развития Кузбасса (не реже 1 раза в год) | 30.06.2026 | Министерство труда и социальной защиты Кузбасса, Министерство образования Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств» в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства» (по согласованию), государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский колледж искусств» (г. Новокузнецк) (по согласованию), муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа №8» (г. Прокопьевск) (по согласованию), федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кемеровский государственный институт культуры» (по согласованию) | Реализованы образовательные программы для подготовки специалистов для креативной экономики |
| 9.2 | Разработка программы подготовки кадров для креативной экономики | 31.10.2026 | Министерство труда и социальной защиты Кузбасса, Министерство образования Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Министерство экономического развития Кузбасса | Разработана программа подготовки кадров |
| 9.3 | Утверждение программы подготовки кадров для креативной экономики соответствующим нормативным правовым актом | 30.11.2026 | Министерство труда и социальной защиты Кузбасса, Министерство образования Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Министерство экономического развития Кузбасса | Программа утверждена |
| 10. Шаг Стандарта: разработка региональных мер поддержки креативных индустрий на территории Кемеровской области – Кузбасса |  |  |  |  |
| 10.1 | Разработка региональных мер государственной поддержки креативных индустрий в Кемеровской области – Кузбассе | 31.07.2026 | Министерство экономического развития Кузбасса, Министерство цифрового развития и связи Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса, Министерство туризма Кузбасса, Министерство труда и социальной защиты Кузбасса, Министерство финансов Кузбасса, государственное автономное учреждение Кемеровской области – Кузбасса «Мой бизнес» (по согласованию), Микрокредитная компания Государственный фонд поддержки предпринимательства Кузбасса (по согласованию), автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Кузбасса» (по согласованию), акционерное общество «Кузбасский технопарк» (по согласованию) | Разработаны региональные меры поддержки |
| 10.2 | Внедрение вновь разработанной региональной меры поддержки креативных индустрий | 30.09.2026 | Министерство экономического развития Кузбасса | Внедрена вновь разработанная мера поддержки |
| 11. Шаг Стандарта: повышение спроса на продукцию, работы и услуги креативных индустрий |  |  |  |  |
| 11.1 | Размещение информации о продукции, работах и услугах креативных индустрий на региональной платформе https://креативнаяиндустрия42.рф | На постоянной основе | Государственное автономное учреждение Кемеровской области – Кузбасса «Мой бизнес» (по согласованию), Министерство экономического развития Кузбасса | Не менее 50 субъектов креативных индустрий представлены на платформе |
| 11.2 | Софинансирование услуг по продвижению продукции, работ и услуг субъектов креативных индустрий | На постоянной основе | Государственное автономное учреждение Кемеровской области – Кузбасса «Мой бизнес» (по согласованию), Министерство экономического развития Кузбасса | Не менее 10 субъектам креативных индустрий оказана господдержка по продвижению |
| 11.3 | Финансовая поддержка предприятий легкой промышленности и производителей игр и игрушек в форме предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с сертификацией, декларированием, государственной регистрацией продукции, а также на возмещение затрат, связанных с маркировкой продукции средствами идентификации | На постоянной основе | Министерство промышленности и торговли Кузбасса | Оказана финансовая поддержка на возмещение затрат субъектам креативных индустрий |
| 12. Шаг Стандарта: поддержка экспорта продукции, работ и услуг креативных индустрий |  |  |  |  |
|  | Реализация образовательных и коммуникативных мероприятий для субъектов креативных индустрий, направленных на развитие экспортных компетенций и выход на зарубежные рынки | На постоянной основе | Министерство экономического развития Кузбасса, автономная некоммерческая организация «Центр поддержки экспорта Кузбасса» (по согласованию) | Реализованы мероприятия по развитию экспортных компетенций |
| 13. Шаг Стандарта: создание объектов инфраструктуры креативных индустрий |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение возможности создания объектов инфраструктуры, рекомендованных Стандартом | В зависимости от создаваемых объектов инфраструктуры | Администрация Правительства Кузбасса, Министерство экономического развития Кузбасса, администрации муниципальных образований Кузбасса (по согласованию) | Рассмотрена возможность создания объектов инфраструктуры |
| 14. Шаг Стандарта: удержание и привлечение креативного человеческого капитала |  |  |  |  |
| 14.1 | Разработка программы привлечения креативных талантов | 31.10.2026 | Министерство экономического развития Кузбасса, Министерство образования Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса | Разработана программа привлечения талантов |
| 14.2 | Утверждение программы привлечения креативных талантов | 30.11.2026 | Министерство экономического развития Кузбасса, Министерство образования Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса | Программа утверждена |
| 14.3 | Реализация инициатив программы привлечения креативных талантов | В зависимости от реализуемых инициатив | Министерство экономического развития Кузбасса, Министерство образования Кузбасса, Министерство культуры и национальной политики Кузбасса | Реализованы инициативы программы |