Инструкция по «коробочке».

Установите на рабочий стол компьютера папку «Коробочка v2.1»

Папку «Коробочка v 2.1» копируем и переименовываем, например в проект «Диспансеризация» и будем его заполнять. То есть одна папка один проект.

Открываем папку «Диспансеризация": в ней содержится 11 документов: 10 папок с документами и 1 один файл excel – Методика работы

В файле «Методика работы» содержится 10 блоков, которые заполняются по мере выполнения проекта (10 блоков соответствуют наименованию 10 этапам проекта)

Общая информация: в каждом блоке находится четыре активные кнопки

В верхнем левом углу расположена кнопку вопрос , при ее нажатии открывается методика либо информационные материалы, (с ними необходимо ознакомиться для выполнения данного этапа проекта) которые находятся в облачном хранении:

В левом нижнем углу расположена кнопка – восклицательный знак , при ее нажатии открывается для ознакомления пример, заполненных документов по проекту «Диспансеризация»:

В правом нижнем углу расположена кнопка - папка    , при ее нажатии открываются документы, которые необходимо заполнить и разместить в ней по своему текущему проекту, в рамках рассматриваемого этапа:

В правом верхнем углу расположено пустое окно, которое означает, что данный этап проекта не завершен.

Если поставить в окно галочку это будет означать, что данный этап проекта завершен.

1 блок «Открытие проекта».

При нажатии кнопки - папка    , открываются документы (паспорт, приказ о реализации проекта), которые необходимо заполнить и разместить в ней по своему текущему проекту, в рамках данного этапа.

2 блок «Картирование текущего состояния»

При нажатии кнопки - папка   , открываются документы (картирование, таблица хронометража), которые необходимо заполнить и разместить в ней по своему текущему проекту, в рамках данного этапа.

Для анализа фактического времени, затрачиваемого на каждую операцию, необходимо провести наблюдение и замеры действий пациентов. Для это открываем файл «Лист наблюдения ручной работы», распечатываем бланк и используем его в ходе измерений.

После проведения хронометража, необходимо открыть файл «Картирование». На первом листе «Хронометраж» внести данные, полученные в ходе наблюдения. Кнопка «+» позволяет добавить строки

После того как все данные внесены нажимаем кнопку в верхнем правом углу «Построить карту». Автоматически карта строится в файле «Картирование» на втором листе «Текущая карта».

Автоматически выстроена карта текущего состояния процесса, также посчитано минимальное и максимальное время протекания процесса (ВПП). Наносим выявленные в ходе наблюдения проблемы – «ежи» (нажимаем кнопку «добавить ежа»).

Если необходимо карту удалить полностью, необходимо нажать на один элемент выделить его, затем нажать ctrl+A (будут выделены все элементы карты) и нажать кнопку delete (карта будет удалена).

3 блок «Анализ проблем»

При нажатии кнопки - папка   , открываются документы (лист проблем «5 почему», пирамида выявленных проблем), которые необходимо заполнить и разместить в ней по своему текущему проекту, в рамках данного этапа.

5 «Почему?» – метод анализа проблем для поиска коренных причин (первопричина).

Основа метода заключается в том, что при обнаружении проблемы для выявления ее первопричины необходимо задавать вопрос «Почему?» ровно до того момента, когда для решения проблемы будет достаточно одного действия

Пирамида проблем – инструмент, позволяющий ранжировать выявленные в процессе работы проблемы в зависимости от уровня, на котором находится их решение.

Делим пирамиду на три части: в основание пирамиды – помещаем проблемы организации, в середину – проблемы, решаемые на региональном уровне, вершина – проблемы федерального уровня.

4 блок «Картирование целевого состояния»

При нажатии кнопки - папка   , открываются документы (картирование целевого состояния), которые необходимо заполнить и разместить в ней по своему текущему проекту, в рамках данного этапа.

Открыть файл «Картирование целевого состояния». На первом листе «Целевые показатели» внести данные, полученные в ходе наблюдения. Кнопка «+» позволяет добавить строки.

После того как все данные внесены нажимаем кнопку в верхнем правом углу «Построить карту».

Автоматически карта строится в файле «Картирование» на втором листе «Целевая карта».

Если необходимо карту удалить полностью, необходимо нажать на один элемент выделить его, затем нажать ctrl+A (будут выделены все элементы карты) и нажать кнопку delete (карта будет удалена).

5 блок «Разработка плана мероприятий»

При нажатии кнопки - папка   , открываются документы (таблица мероприятий, план-график реализации мероприятий), которые необходимо заполнить и разместить в ней по своему текущему проекту, в рамках данного этапа.

Сначала заполняем таблицу мероприятий по выявленным проблемам.

Затем открываем файл «План-график реализации мероприятий» -Диаграмма Ганта, составляем единый перечень мероприятий, для достижения целевого состояния проекта устанавливаем сроки и ответственных за реализацию мероприятий.

Правила построения Диаграммы Ганта:

- Заполнить название проекта (ячейка В1), компании (ячейка В2), ФИО и должность руководителя проекта (ячейка В3)

Заполнить ячейки (В9, 10, 11…..) – «Мероприятие» - выработанные мероприятия по вашему проекту. Для того чтобы добавить дополнительную строку мероприятие, необходимо выделить строку (ячейка В12) и правой кнопкой мыши нажать вставить:

- Заполнить ячейки (С9, 10, 11….) «Исполнитель» - ответственного за выполнение данного мероприятия (Фамилия И.О.)

- Заполнить ячейки (Е9, 10, 11…) «Начало» - проставить даты начала мероприятий

Дата начала мероприятий (ячейка ЕF3) проставляется автоматически – заполнять не нужно!

- Заполнить ячейки (В9, 10, 11…) – «Дней» - количество дней на выполнение мероприятия

- Заполнить ячейки (D9, 10, 11…) – «Статус» - выбрать % выполнения мероприятия. Степень риска расположена в «Условных обозначениях»

Красными линиями автоматически обозначается текущая неделя месяца.

Разработанный план мероприятий необходимо защитить перед Заказчиком лин-проекта.

блок 6 «Защита плана мероприятий».

На совещании происходит защита плана мероприятий командой лин-проекта и официально объявляется о начале реализации мероприятий по устранению выявленных проблем с целью достижения целевого состояния процесса.

В папку  , например, можно поместить фотографию утвержденного Заказчиком план-график реализации проекта.

Блок 7 «Внедрение улучшений»

В папку  , например, можно поместить фотографии «Было/Стало», диаграмму спагетти

Блок 8 «Мониторинг результатов»

На данном этапе проводится мониторинг результатов после внедрения мероприятий по улучшению:

В папку  , например, можно поместить результаты мониторинга, после внедрения улучшений.

Для проведения мониторинга необходимо:

1. Определить показатели, соответствующие поставленным целям.

2. Установить источники информации для расчета показателей.

3. Выбрать методы сбора информации (анкетирование, интервью, наблюдение, изучение документации).

Блок 9 «Закрытие проекта»

Результатом данного блока является обязательное составление презентации реализованного лин-проекта, с указанием достигнутых результатов по рекомендуемому шаблону.

При нажатии кнопки - папка  , открывается документ (шаблон презентации), который необходимо заполнить и разместить в ней по своему текущему проекту, в рамках данного этапа.

Блок 10 «Мониторинг стабильности достигнутых результатов»

На данном этапе внедренные улучшения должны анализироваться с определенной периодичностью для оценки результата (соотношения «цель-факт») и предотвращения ухудшения ситуации.

В папку  , необходимо поместить график, который в динамике будет отображать результаты мониторинга, после закрытия проекта.

Для проведения мониторинга необходимо:

1. Определить показатели, соответствующие поставленным целям.

2. Установить источники информации для расчета показателей.

3. Выбрать методы сбора информации (анкетирование, интервью, наблюдение, изучение документации).

4. Определить частоту и график сбора информации и расчета показателей.

5. Назначить ответственных за сбор, анализ информации, расчет показателей.

6. Выбрать технологию обработки и анализа информации.

7. Определить, кому передавать и как использовать результаты анализа.