## Slide 1
Отчет по реализации проектов за IV квартал 2025 года
Ответственный за направление: Семенова Томила Владимировна
Тяжинский муниципальный округ

## Slide 2
Содержание (структура отчета)
Наименование
Муниципальное образование
1.1. общая информация;
1.2. проекты.
3-4
5-12
Номер слайда

## Slide 3: Тяжинский муниципальный округ 1.1. Общая информация
Chart: 
| Образование | Соц. Защита | Культура | КУМИ | Автотранспорт | Спорт | Экономика | ЖКХ | Администрация
Проектов | 15 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
33
проектов
Общее количество проектов на 01.01.2026г
Реализовано
32
В стадии реализации
1

## Slide 4: Свод проектов по направлениям за 4 квартал 2025 года (нарастающим итогом)
 | Направление | Закрытые (на отчетную дату) | Открытые (на отчетную дату) | Итого на отчетную дату
1 | Архив | 0 | 0 | 0
2 | ЖКХ | 1 | 0 | 1
3 | Культура | 8 | 0 | 8
4 | КУМИ | 1 | 0 | 1
5 | Образование (от детского сада до школы) | 15 | 0 | 15
6 | Образование (высшее и среднее специальное) | 0 | 0 | 0
7 | Обращения граждан | 0 | 0 | 0
8 | Делопроизводство | 0 | 0 | 0
9 | Социальная сфера | 6 | 0 | 6
10 | Спорт | 0 | 0 | 0
11 | Транспорт | 0 | 0 | 0
12 | Предпринимательство | 0 | 0 | 0
13 | Сельское хозяйство | 0 | 0 | 0
14 | Прочие (не вошедшие сверху) | 1 | 1 | 2
 | Итого: | 28 | 2 | 30

## Slide 5
Муниципальное образование 1.2. Проекты

## Slide 6: Образование Дошкольное образование
Проект: Оптимизация процесса внесения и обработки данных в портфолио педагога
«Было»
«Стало»
План мероприятий |  |  | 
Наименование проблемы | Причины | Мероприятие | Нормативный акт
затрата большого количества времени на внесение и обработки данных в портфолио педагога | Не отработан процесс | Разработка проекта по оптимизации процесса | Приказ от 09.01.2025 №4
МБДОУ «Тяжинский детский сад №1 «Березка»
Тяжинский муниципальный округ
Текущее состояние: нерациональное использование рабочего времени
Обоснование открытия проекта:
-сокращение времени на формирование бумажного варианта портфолио педагогов
Сокращение времени на обновление значимых результатов
Сокращение времени на заполнение показателей для стимулирующей части оплаты труда
Наименование цели, ед. изм | Текущий показатель | Целевой показатель
Время протекания процесса, мин. | 130 | 10
Время протекания процесса, мин. | 45 | 20
Время протекания процесса, мин. | 120 | 90
https://berezka-tyazhinskiy.kemobl.ru/berezhlivye-tehnologii/

## Slide 7: Образование Дошкольное образование
Проект: оптимизация режимного момента – одевания детей среднего дошкольного возраста на прогулку в зимний период
«Было»
«Стало»
План мероприятий |  |  | 
Наименование проблемы | Причины | Мероприятие | Нормативный акт
Сокращение времени на организацию режимного момента - одевания | Отсутствие алгоритма | Разработка проекта по оптимизации времени одевания дошкольников на прогулку | Приказ от 09.01.2025 №6
МБДОУ общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по эстетическому направлению развития воспитанников «Тяжинский детский сад №5 «Светлячок»
Тяжинский муниципальный округ
Текущее состояние: потеря времени при выполнении ежедневных операций детьми и педагогами в режимных моментах
Обоснование открытия проекта:
-несовершенство отдельных микропроцессов у младших школьников;
не соблюдение алгоритма одевания;
ожидание;
лишние движения.
Наименование цели, ед. изм | Текущий показатель | Целевой показатель
Время протекания процесса, мин. | 30 | 18
Разработан алгоритм одевания воспитанников, сократились временные затраты https://moydetcad5.kemobl.ru/berezhlivye-tehnologii/
https://moydetcad5.kemobhttps://moydetcad5.kemobl.ru/berezhlivye-tehnologii/l.ru/berezhlivye-thttps://moydetcad5.kemobl.ru/berezhlivye-tehnologii/
ehnologii/

## Slide 8: Образование Дошкольное образование
Проект: организация книжного уголка в подготовительной группе с использованием бережливых технологий
«Было»
«Стало»
План мероприятий |  |  | 
Наименование проблемы | Причины | Мероприятие | Нормативный акт
Создание эффективной системы работы библиотечного фонда | Нерациональное использование пространства для книг и их размещение | Реализация проекта по организации книжного уголка с использованием бережливых технологий | Приказ от 17.01.2025 № 36
МБДОУ «Итатский детский сад №4 «Дюймовочка»
Текущее состояние: большая затрата времени на поиск нужных книг
Обоснование открытия проекта:
Однообразие, статичность и непривлекательность материалов в центрах активности;
- нерациональное размещение книг;
- Длительный процесс поиска детьми необходимой книги.
Наименование цели, ед. изм | Текущий показатель | Целевой показатель
Время протекания процесса, мин. | 15 | 5
https://itatdyimowochka4.kemobl.ru/berezhlivye-tehnologii/

## Slide 9: Образование Дошкольное образование
МБДОУ «Тяжинский детский сад № 8 «Солнышко»
Тяжинский муниципальный округ
Проект: оптимизация процесса сбора подтверждающих данных показателей эффективности деятельности педагогических работников
«Было»
Текущее состояние: Чрезмерные временные затраты при сборе необходимой информации и заполнении отчетных документов.
Обоснование открытие проекта:
отсутствие единой системы заполнения данных;
- отсутствие системы хранения информации подтверждающей эффективность деятельности пед. работников;
скопление бумажных документов;
- повышенная эмоциональная нагрузка на педагогов.
План мероприятий |  |  | 
Наименование проблемы | Причины | Мероприятие | Нормативный акт
Чрезмерные временные затраты при сборе необходимой информации и заполнении отчетных документов | Нехватка времени | Реализация проекта «Оптимизация процесса сбора подтверждающих данных показателей эффективности деятельности педагогических работников» | Приказ № 57 от 24.03.2025 г.
Наименование цели, ед. изм | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени заполнения и сдачи отчетов, час | 8 часов | Не более 1 часа
«Стало»

## Slide 10: Образование Дошкольное образование
Проект: оптимизация процесса подготовки воспитанников к занятиям физической культурой
«Было»
«Стало»
МБДОУ «Малопичугинский детский сад «Родничок»
Тяжинский муниципальный округ
Текущее состояние: чрезмерное время на подготовку детей к занятиям по физической культуре
Обоснование открытие проекта:
Сокращение времени на подготовку детей к образовательной деятельности по физической культуре;
Эффективное использование времени педагогов;
Освобождение времени для творчества;
- Привитие любви к порядку и дисциплине. Обоснование открытия проекта:
Обоснование открытия проекта:
План мероприятий |  |  | 
Наименование проблемы | Причины | Мероприятие | Нормативный акт
Чрезмерное время на подготовку детей к занятиям по физической культуре | Нехватка времени | Реализация проекта «Путешествие по стране Неболе-ка» | Приказ № 47 от 12.05.2025 г.
Наименование цели, ед. изм | Текущий показатель | Целевой показатель
Повышение эффективности организации воспитательно-образовательного процесса через оптимизацию подготовки дошкольников к образовательной деятельности, мин | 6 минут 15 секунд | 3 минуты

## Slide 11: Образование
Проект: оптимизация процесса организации дежурства в классе и школе
«Было»
«Стало»
Текущее состояние: трудности в определении последовательности выполнения заданий по дежурству в классе и школе.
Обоснование открытие проекта:
трудности учащихся в планировании и анализе своей деятельности;
трудности в определении последовательности выполнения заданий;
новые условия социальной окружающей среды;
- отсутствие визуализации действий детей.
Обоснование открытия проекта:
Обоснование открытия проекта:
МБОУ «Ступишинская СОШ им. Героя РФ С.Н.Морозова»
Тяжинский муниципальный округ
План мероприятий |  |  | 
Наименование проблемы | Причины | Мероприятие | Нормативный акт
Трудности учащихся в планировании и анализе своей деятельности | Трудности в определении последовательности выполнения заданий по дежурству в классе и школе | Реализация проекта «Оптимизация процесса организации дежурства в классе и школе» | Приказ № 1/75 от 24.01.2025 г.
Наименование цели, ед. изм | Текущий показатель | Целевой показатель
Создание эффективной модели дежурств в школе, которая будет удобна для учителей и школьников, мин | 25-30 мин. | 20-25 мин

## Slide 12: Образование Дошкольное образование
Проект: оптимизация процесса организации эвакуации при пожаре
«Было»
«Стало»
Текущее состояние: трудности у детей в определении последовательности выполнения действий при пожаре, наличие потерь времени при выполнении процесса организации эвакуации при пожаре.
Обоснование открытие проекта:
трудности у детей в определении последовательности выполнения действий при пожаре;
отсутствие визуализации действий детей;
наличие потерь времени при выполнении процесса организации эвакуации при пожаре.
Обоснование открытия проекта:
Обоснование открытия проекта:
МБДОУ «Итатский детский сад №1 «Гусельки»
Тяжинский муниципальный округ
План мероприятий |  |  | 
Наименование проблемы | Причины | Мероприятие | Нормативный акт
Большие временные затраты | Отсутствие визуализации действий детей | Реализация проекта «Оптимизация процесса организации эвакуации при пожаре» | Приказ № 77 от 01.07.2025 г.
Наименование цели, ед. изм | Текущий показатель | Целевой показатель
Сокращение времени протекания процесса, мин | 5 мин. | 3 мин.
Разработаны карточки для визуализации детей, сократилось время последовательности действий при пожаре